## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/29 ~ 3/04) | 현황 | 다음주(3/07 ~ 3/11) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [아이템] 인벤토리 기획서 | 완료 | -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 2016-03-09
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 진행중 | -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템
| -- [시스템]보석 세부 기획서 작성(룬스톤 -> 보석 시스템으로 변경) | 완료
| -- [시스템]보석 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]보석 UI 기획 작업 | 완료
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 2016-03-04
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 2016-03-04
| -- [EG][스킬]스킬 강화 시스템 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업(병행) |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용
| -- ItemInfo.xml ; 룬스톤 -> 보석으로 변경 / 보석 선택흡수제 추가 / 인덱스 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml ; 설정작업
| -- MapInfo.xml : 인덱스 설정 / 보상 인덱스 설정 / 스테이지 타입 설정 등 | 완료 | -- SkillInfo.xml ; 설정작업
| -- RewardItemInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- OptionInfo.xml ; 설정작업
| -- TextInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- CharacterInfo.xml ; 설정작업
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 2016-03-11
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 2016-03-11
| <서버 연동 작업> |  | <서버 연동 작업>
| - 로그인시 계정 서버 연동 작업 | 완료 | - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 대표 이름 생성 서버 연동 작업 | 완료 | - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 선택창에서 캐릭터 정보 서버 연동 작업 | 완료 | - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 대표 이름 생성 UI 및 시스템 작업 | 완료
| - 캐릭터 선택창 UI 및 시스템 작업 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| [EG]계정 생성 / 삭제 테스트 | 진행중 | [EG]계정 생성 / 삭제 테스트 완료
| [EG]플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 | 진행중 | [EG]플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 완료
| 2016 Google Game Summit Seoul 참석 | 완료 | [EG]각 플레이어 및 캐릭터에게 기본적인 자원을 설정해줄 수 있도록 처리
[EG]플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리
[EG]서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능
[EG]캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 |  | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 8번째 아바타 (용기사 설정)
캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 |  | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타
캐릭터 모델링 - 버서커 동양 무협풍 아바타
| 배경모델링 - 초월던전 테마2 |  | 배경모델링 - 초월던전 테마2
| 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 |  | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 32종 |  | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종
| 액트8 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) |  | 나이트 스킬 아이콘 12종
캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작
정인절 2탄 이벤트 페이지 제작
| 전국란희 |  | 전국란희
3D캐릭터 샘플 모델링 / 셋팅 작업 및 공유