## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(3/07 ~ 3/11) | 현황 | 다음주(3/14 ~ 3/18) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 완료 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 기획 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 2016-03-14
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 진행중 | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [시스템]세트아이템 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 완료
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 완료
| -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용
| -- GeneralTypeCode Design.xlsx 인덱스 규칙 업데이트 | 완료 | -- SkillInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- ItemInfo.xml : 7성 등급으로 업데이트, 명칭 인덱스 변경 | 완료 | -- OptionInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 아이템분해 7성 등급으로 업데이트 | 완료 | -- CharacterInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 세트아이템 테이블 추가 | 완료 | -- ItemInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- AchievementInfo.xml 업적 테이블 추가 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 업적 아이콘 설정 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml 맵 인덱스, 명칭 인덱스 재설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전, 정예던전, 균열던전 보상 재설정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 스킬 기본 설정, 강화단계 설정, 옵션그룹 연동 | 진행중
| -- OptionInfo.xml : 아이템 랜덤옵션 및 능력설정, 스킬 별 옵션 설정 | 진행중
| -- CharacterInfo.xml : 캐릭터 능력치 설정 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 완료 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 2016-03-18
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중 |  | 2016-03-18
| <서버 연동 작업> |  | <서버 연동 작업>
| - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-15
| - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 진행중 | - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 2016-03-15
| - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 진행중 | - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 2016-03-15
|  |  | - 대장간 아이템 분해 서버 연동 작업 | 2016-03-18
|  |  | - 대장간 아이템 강화 서버 연동 작업 | 2016-03-18
| [서버] |  | [서버]
| 계정 생성 / 삭제 테스트 | 진행중 | 게임DB에서 이벤트를 요청한 사용자를 인증하는 처리
| 플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 | 진행중 | 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리
| 각 플레이어 및 캐릭터에게 기본적인 자원을 설정해줄 수 있도록 처리 | 완료 | 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리
| 게임 플레이를 하도록 선택한 플레이어 캐릭터 정보를 서버에 반영 |  | 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능
| 로그인한 사용자의 플레이어 데이터에 착용 아이템 정보를 포함해서 전달하기 |  | 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 2016-01-20
캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 - 액트2 백그라운드이미지 변경 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 3종(히드라, 대제사장, 라쿠니) | 완료
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종( 설인, 해골왕) | 진행중 | 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종( 설인, 해골왕)
| 카메라 연출 작업- 버서커 / 데몬헌터 / 아칸 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 10종
| 그래피픽, 사운드리소스 정리 / 최적화 | 완료 | 캐릭터, 몬스터 애니메이션 / 스킬 이펙트 퀄리티및 시안성 강화
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 신년이벤트 페이지 | 완료
| 원숭이 모자 / 탈 모델링 | 완료 | 서장 포달랍궁 몬스터 텍스쳐 베리에이션
| 미국 재런칭 일러스트 | 진행중 | 미국 재런칭 일러스트
태극 외 6종 아이콘