## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(3/14 ~ 3/18) | 현황 | 다음주(3/21 ~ 3/25) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-22
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 2016-03-31
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 진행중 | -- [게임모드]초월던전 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 인벤토리 UI | 완료 | -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 대장간 UI | 완료 | -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 기획 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 분해 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 분해 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 기획 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]정예던전 기획 | 완료
| -- [게임모드]정예던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [EG][아이템]아이템 분해 시스템 | 완료
- 통합 기획서 및 기타
| -- NOX 전달용 통합기획서 작성 | 완료
| -- 게임안내서 첨부 내용 정리: 게임 특징, 게임개발계획, 사업화모델 | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요.
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- MapInfo.xml - 요일던전 요일별 던전 설정 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- RewardItemInfo.xml - 요일던전 보상 변경(룬스톤/승급아이템) | 완료 | -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 2016-03-31
| -- TextInfo.xm l- 요일던전 던전별 명칭 & 인덱스 변경 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ValueInfo.xml - 룬스톤 합성 수량 및 축복확률 설정 | 완료 | -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ResourceInfo.xml - 승급아이템 설정 | 완료 | -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 | 2016-03-31
| -- ItemInfo.xml - 세트 아이템 등록 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <메트릭스 시스템>
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 2016-03-25
| - 스킬 레벨별 쿨타임 테이블 구성 | 완료 | <스킬 연계 시스템>
|  |  | - 연계 스킬 테이블 구성 | 2016-03-25
| <서버 연동 작업> |  | - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 2016-03-25
| - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중
| - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | <서버 연동 작업>
| - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업(작업 보류) | 작업중 | - 캐릭터 아이템 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-25
| - 대장간 아이템 분해 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | - 캐릭터 스킬 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-25
| - 대장간 아이템 강화 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | - 스킬 시스템 서버연동 작업(스킬 강화, 스킬 슬롯 등록) | 2016-03-25
|  |  | - 서버 비동기시 게임 플레이 가능하도록 작업 | 2016-03-25
<메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 적용시 몬스터 행동 저하 기능 작업(이동, 공격 에니메이션 속도 제어) | 진행
| - 메트릭스 시스템 적용시 프로젝타일 이동 저하 기능 작업 | 진행
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 진행
| [서버] |  | [서버]
| 게임DB에서 이벤트를 요청한 사용자를 인증하는 처리 | 완료 | 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리
| 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리 | 진행 | 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리
| 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 진행 | 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능
| 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능 | 진행 | 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리
| 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리 | 진행 | 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리
| 서버 용 데이터 스크립트를 각 서버 프로세스마다 불러오는 기능 | 완료
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 진행중(80%) | 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 2016-03-23
| 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 아바타무기 4종 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-03-29
| 배경오브젝트 모델링 - 액트2 리뉴얼 | 진행중(40%) |  | 2016-03-31
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 퀄리티 보완 | 지속 | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 36종 | 진행중(90%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-23
| 액트5, 7 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 완료 | 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 2016-03-23
|  |  | 정예몬스터 스킬애니메이션 - 정예 40 종 | 04/31
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 진행중(20%) | 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 2016-04-01
| 사과박스 이미지 제작 | 진행중 | 봄 이벤트 페이지 및 배너이미지 제작 | 2016-03-22
| 전국란희 |  | 전국란희
| 3D캐릭터 섀이더 연구 | 지속 | 3D캐릭터 섀이더 연구 | 지속