## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(3/28 ~ 4/01) | 현황 | 다음주(4/04 ~ 4/08) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| -- [시스템] 상점 시스템 기획 | 완료 | -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 UI 기획 | 완료 | -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 DB 작업 | 완료 | -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 2016-04-08
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 2016-04-08
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료
| -- [기획서] 통합기획서 V1.1 컨텐츠 추가 작성 | 완료
- 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) | 진행중
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| 3월 빌드 관련 DB 수정 및 적용 | 완료 | -- TranscendentStageReward - 초월던전 보상 DB 작업
- NOX 시나리오
-- NOX 상세 스토리 보드 기획
|  |  | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12
-- NOX 시나리오 설정
|  |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 2016-04-08
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 지속 작업
| - UI 기능 작업 | 완료
| - 쿨타임 기능 작업 | 완료 | <수호자 시스템>
| - 활력 소모기능 작업 | 완료 | - 수호석 스킬 클라이언트 시스템 구성 | 지속 작업
완료
| <스킬 연계 시스템> |  | <버그수정>
| - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 |  | - 아바타 착용 미리보기 기능 버그 수정 | 2016-04-05
| - 연계 스킬 UI 기능 작업 | 완료
| - 패시브 스킬 UI 및 시스템 작업 | 완료 | <스킬 서버 연동 작업>
|  |  | - 스킬 초기화 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| <스킬 서버 연동작업> |  | - 스킬 구매 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| - 스킬 강화 서버연동 작업 | 완료 | - 패시브 시킬 강화 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| - 스킬 슬롯 등록 서버 연동 작업 | 완료 | - 패시브 시킬 UI 및 시스템 작업 | 2016-04-08
| <아이템 보상 서버연동 작업> |  | <인벤토리 아이템 작업>
| - 일반 스테이지 아이템 서버 연동 작업 | 완료 | - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 지속 작업
<가방 UI 정보 작업>
| - 가방 아이템 능력치 시스템 작업 | 완료
| - 가방 아이템 캐릭터 정보 시스템 작업 | 완료
| <녹스 전달 3월 빌드 작업> | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 아이템 생성 기능 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리
| 아이템 장착 / 탈착 처리 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리
| 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리
| 캐릭터 경험치 / 레벨을 서버에 저장 | 완료 | 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리
| 아바타 아이템 구매 / 장착 / 탈착 기능 | 완료 | 스킬 포인트 초기화 기능
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
|  |  | 캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타 | 2016-04-13
| 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타 | 완료 | 캐릭터 원화 - 데몬헌터 클래스 용기사 아바타 | 2016-04-06
| 캐릭터 원화 - 데몬헌터 클래스 용기사 아바타 | 진행중(70%) | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-04-01
|  |  | 아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) | 2016-04-30
| 배경 리뉴얼(액트2) - 1번 씬 | 완료 | 배경 리뉴얼(액트2) - 2번 씬 | 2016-04-06
| 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 진행중(80%) | 배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬 | 2016-04-08
| 정예몬스터 스킬 애니메이션 8종 | 완료 | 정예몬스터 스킬애니메이션 - 정예 40 종 | 04/31
|  |  | 정예몬스터 스킬이펙트 - 40 종 | 04/31
| 3월 빌드 관련 UI리 디자인 | 완료
| 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 진행중(80%) | 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 2016-04-08
|  |  | 각종 아이템 아이콘 - 수호석 외 50종 | 2016-04-30
|  |  | 배경원화 - 액트4 리뉴얼 | 2016-04-30
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 진행중(90%) | 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 2016-04-04
| 제련시스템 업데이트 관련 안내 페이지제작 | 완료
완료
| 전국란희 |  | 전국란희
| 캐릭터 애니메이션 리스트 정리 | 완료 | 임시 전투맵(소환사의 협곡 컨셉과 비슷) 제작 | 2016-05-10
| 미니언 애니메이션 리스트 정리 | 완료