## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(4/04 ~ 4/08) | 현황 | 다음주(4/11 ~ 4/15) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [설정]몬스터 스킬 설정 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 완료 |  | 2016-04-08
| -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 완료 | - 밸런스 작업 | 2016-04-08
| -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 | 2016-04-08
| -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 완료 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-08
| -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-08
| -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 완료 | --- 아이템 능력 | 2016-04-08
| -- [보상] 균열던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브
| -- [보상] 초월던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 몬스터 능력
| -- [시스템] 친구 장비구경 UI 변경 | 완료 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급
| -- [시스템] 업적 달성 UI 추가 기획 | 완료
진행중
진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 완료 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 프롤로그 스토리 보드 |  | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12
| --- 액트 1 스토리 보드 |  | --- 액트 1 스토리 보드
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 버서커 클래스 배경 설정 |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 |  |  | 2016-04-08
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 지속 작업
완료
| <수호자 시스템> | 완료 | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 완료 | - 수호석 스킬 시스템 구성 | 지속 작업
|  | 완료 | - 수호석 스킬 테이블 구성 | 지속 작업
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 지속 작업
| - 침묵 기능 수정 |  | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 지속 작업
| - 도발 기능 추가 | 완료
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 완료 | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 은신 기능 추가 |  | - 침묵 기능 수정 | 지속 작업
|  |  | - 도발 기능 추가 | 지속 작업
| <맵 지역별 카메라 트리거 연출기능> | 완료 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 지속 작업
| - 맵에 카메라 트리거 연출 기능 구조설정 | 완료 | - 은신 기능 추가 | 지속 작업
- 카메라 트리거 ZoomIn, 회전 연출 기능 작업
| - 기능 설정용 Inspector 편의 기능 작업 |  | <인벤토리 아이템 작업>
|  | 완료 | - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 지속 작업
<스킬 서버 연동 작업>
| - 스킬 초기화 서버 연동 작업 |  | <정예 던전 시스템 작업>
| - 스킬 구매 서버 연동 작업 | 완료 | - 정예 던전 서버 연동 작업 | 2016-04-15
| - 패시브 시킬 강화 서버 연동 작업 | 완료 | - 정예 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 2016-04-15
- 패시브 시킬 UI 및 시스템 작업
완료
<인벤토리 아이템 작업>
- 아이템 분해 서버 연동 작업
| [서버] |  | [서버]
| 스킬 강화 기능 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 포인트 구매 기능 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 단계 초기화 기능 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 강화 기능 | 완료 | 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 초기화 기능 | 완료 | 네트워크 이벤트 처리할 때 DB Connector 최적화 - 같은 DB에 여러 차례 연결 -> 연결 끊기 하지 않도록 수정 | 진행
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]캐릭터 원화 - 데몬헌터 클래스 용기사 아바타 | 완료 | - [2D]범빗(수호석소환류) 컨셉 원화 | 2016-04-15
| - [2D]캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타 | 진행중(50%) | - [2D]캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타 | 2016-04-13
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(버서커) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(25%) | - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼 | 2016-04-15
| - [3D]나이트클래스 일반무기 6종 | 완료 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 2번 씬 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링 | 2016-04-22
| - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬 | 진행중(50%) | - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬 | 2016-04-12
| - [원화]액트 4 보완 수정 | 진행중(60%) | - [원화]액트 4 보완 수정 | 2016-04-15
| UI |  | UI
| - 장비아이템 아이콘 100종 | 완료 | - 가방 UI 정리 | 2016-04-15
|  |  | - 각종 아이템 아이콘 - 수호석 외 60종 | 2016-05-20
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 조력자 몬스터 스킬 애니메이션 8개 동작 | 진행중(20%) | - 조력자 몬스터 스킬 애니메이션 8개 동작 | 2016-04-19
| - 몬스터 발사체 이펙트 시안성 강화 | 완료 | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-04-30
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 완료