## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(4/18 ~ 4/22) | 현황 | 다음주(4/25 ~ 4/29) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][시스템]마법부여 시스템 기획서: 시스템 수정 (변경가능옵션 개수 및 재료에 대한구조) | 수정 | -- [NOX][시스템]마법부여 시스템 기획서 | 2016-04-25
| -- [시스템] 연속전투 기획 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 2 몹 배치 & 테스트
| -- [시스템] 몬스터 스폰 지연시간 기능 기획 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 1 몹 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 4 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 2 몹 배치 & 테스트 | 진행중
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 진행중 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30
| --- 아이템 능력 | 진행중 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30
| --- 몬스터 능력 | 진행중 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 진행중 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 액트 1 스토리 보드 | 완료 | --- 액트 1 ~ 8 스토리 보드 | 2016-04-29
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 몬스터 네이밍 설정 | 2016-04-26
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 완료
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 침묵 기능 수정 | 진행
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 도발 기능 추가 | 진행
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 진행
| <추가 요청 기능> |  | <던전 서버 연동 작업>
| - 맵 몬스터 배치 트리거에 시간별로 몬스터 생성되는 기능 추가 | 완료 | - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 지속 작업
|  |  | - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 지속 작업
<기타 버그 수정>
| - 특정 스킬 에니메이션 속도빨라지는 버그 수정 | 완료
| - Effect 최대 연출 개수 넘 어섰을때 깜박이는 버그 수정 | 완료
<던전 서버 연동 작업>
| - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 지속 작업
| - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 지속 작업
| [서버] |  | [서버]
| 기획문서 및 코드 분석 | 진행 | 클라이언트 서버 코드 분석 | 진행
| SocketAsyncEventArgs 를 이용한 서버 구현 | 완료 | 기획문서 분석 | 진행
| db관련 ORM 자료 검색 및 적용방안 검토 | 진행 | 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 작업 | 지속 작업
| 클라이언트 넥트웍 모듈 개선방안 검토 | 진행 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
|  |  | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 작업 | 지속 작업 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업 | 주말 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| 주말 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 지속 작업
| [그래픽] |  | [그래픽]
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 데몬2번 아바타 디자인 보강 | 완료
| - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼 | 완료
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(80%) | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼 | 진행중(40%) | - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 2016-04-30
| 배경 |  | 배경
| - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 진행중(60%) | - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 2016-04-30
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 2016-04-30
| - [3D]배경 최적화(액트2) | 진행중(60%) | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| UI |  | UI
| - NOX 타이틀 문자 제작 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 보스몬스터 신규스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 진행중(40%) | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-06
| - 보스몬스터 신규스킬 이펙트 | 진행중(30%) | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 진행중(40%) | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-04-30
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]6월 업데이트 플랜 몬스터 4종 리터칭 수정 | 진행중(20%) | - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 2016-05-06
|  |  | - [3D]6월 업데이트 플랜 몬스터 4종 리터칭 수정 | 2016-04-30
홈페이지
| 복귀 이벤트 안내 페이지, 배너, 아이콘 작업 | 완료