## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(4/25 ~ 4/29) | 현황 | 다음주(5/02 ~ 5/06) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][시스템]랜덤옵션 변경 시스템 : (구)마법부여 시스템 기획서 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 1 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 4 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 2 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 5 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트 | 진행중 | -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성 | 진행중
| -- [게임모드] 정예던전 게임준비페이지 입장가능 횟수 UI 추가 | 완료
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 5월 20일 빌드목표
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 완료 | --- 던전 별 몬스터 능력 | 2016-05-20
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-05-20
| --- 아이템 능력 | 완료 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-05-20
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-05-20
| --- 몬스터 능력 | 완료 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-05-20
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 완료 |  | 2016-05-20
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| --- 액트 1 ~ 8 스토리 보드 | 완료 | --- 버서커 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 아칸 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 나이트 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 2016-05-04
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중
| --- 몬스터 네이밍 설정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 완료 예정
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행 | - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 완료 예정
| - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 진행
<상태 이상 기능 수정 및 추가>
|  |  | - 침묵 기능 수정 | 완료 예정
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | - 도발 기능 추가 | 완료 예정
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 완료 예정
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 완료 예정
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 진행 | <조력자 시스템>
|  |  | - 조력자 테이블 구성 | 진행
<기타 작업>
| - 수호석 범빗 발사체 AI 기능 작업 | 완료 | <던전 서버 연동 작업>
|  |  | - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 지속 작업
| <던전 서버 연동 작업> |  | - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 지속 작업
| - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 지속 작업
| - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 지속 작업
| [서버] |  | [서버]
| 조력자, 조력자 조각, 뽑기권, 각종 사용권, 재료 아이템, 룬스톤, 수호석의 재화들을 처리하기 위한 DB 테이블 구조 변경 | 완료 | 스테이지 종류 별로 특화된 보상을 지급하는 기능 : 균열석, 수호석 | 진행
| 추가한 재화 데이터들을 저장하는 기능 추가 | 완료 | 스테이지 입장 조건을 검사하는 기능 | 진행
| 스테이지 보상 데이터로 제공하는 아이템을 장비 아이템 목록과 재화 아이템 목록으로 구분하여 처리하는 기능 추가 | 완료 | 스테이지 진행 정보를 저장하는 기능 | 진행
| 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행 | 아이템 강화, 분해, 승급과 관련하여 필요한 네트워크 이벤트 프로토콜의 인터페이스 점검 | 진행
|  |  | 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행
클라이언트 서버 코드 분석
| 기획문서 분석 |  | AOS시연용 서버/클라이언트 모듈 구현
| 패킷 읽기/쓰기용 클래스 작성 |  | AOS 패킷클래스정의
| AOS 시연용 클라이언트 네트웍모듈 구현 |  | AOS 서버핸들러작성
Entity Framework 5 테스트 및 매뉴얼 정리
Dapper 테스트 및 매뉴얼 정리
ps. Dapper 도입 하는것으로 결론. 작고/빠름/상요하기쉬음. (ADO와 거의 차이가업고 사용하기 쉬음)
| [그래픽] |  | [그래픽]
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 완료 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(아칸) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(40%)
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(나이트) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(40%)
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 완료
| - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼 | 완료
| - [3D]액트2 고블린몬스터 리뉴얼 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 2016-04-30
| - [2D]길드전 백그라운드 UI 이미지 | 완료 | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 진행중(50%)
| - [3D]배경 최적화(액트2) | 진행중(60%)
| UI |  | UI
| - 강화 연출 | 진행중(60%) | - 강화/승급/합성/분해 연출 | 2016-05-20
|  |  | - 각종 아이콘(수호석 외 약 80종) | 2016-05-13
|  |  | - 전체UI 이미지 보완 | 2016-05-20
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 보스몬스터 신규스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 진행중(80%) | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-27
| - 보스몬스터 신규스킬 이펙트 | 진행중(60%) | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 진행중(50%) | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-05-14
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]6월 업데이트 플랜 몬스터 4종 리터칭 수정 | 진행중(95%) | - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 2016-05-06
| - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 진행중(50%) | - 구룡쟁패 맵툴 분석 / 문짝과 마니차 오류원인파악 | 2016-05-06
애니메이션 & 이펙트
|  |  | - 신규 무공 10 동작(남여총합) | 2016-05-13
|  | 완료 | - 신규 무공 이펙트 5종 | 2016-05-31