## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(5/23 ~ 5/27) | 현황 | 차주(5/30 ~ 6/3) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| 클라이언트 실행파일 내 디지털 서명 추가 | 완료 | 신규 결 관련 기획 | 진행
| 신규 퀘스트 수정 및 테스트 진행 | 5. 27
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 스토리 관련 시스템 기획서, 테이블 작성, 스토리 시스템 기획 | 완료 | -- [보상밸런스] 일반/정예, 요일, 균열, 초월 던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10
| -- [게임모드] 조력자 게임 중 사용방식 변경 기획 | 완료 | -- [옵션 밸런스] 아이템 고정, 랜덤, 셋트 옵션 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [전투밸런스] 일반, 균열, 초월 던전 전투 밸런스 1차 작업 | 완료 | -- [스킬 밸런스] 클래스 전용 액티브, 패시브, 수호자 전용 패시브 스킬 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [게임모드] 조력자 게임 중 사용방식 변경 기획 | 완료 | -- [성장 밸런스] 일반 성장, 수호자 성장 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [레벨디자인] 초월던전 3종 맵 레벨디자인 작업 | 완료
| -- [유료화] 유료화 상품 리스트 기획 | 완료 | - 밸런스 작업
| -- [UI]메인 로비 기획서 | 완료 | -- 6월 10일 빌드목표
| -- 아바타 아이템: 연간 이벤트별 추가 아바타 설정 7종 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-10
| -- [보상밸런스] 일반/정예, 요일, 균열, 초월 던전 보상 밸런스 2차 작업 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-10
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 등록 및 보상 리스트 추가 작업 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-10
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 고급뽑기에만 당첨되기 위해 뽑기아이템그룹 DB 분리 작업 | 완료 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-10
| -- [시스템] 상점 > 결제상점 > 월정액 보너스 아이템 등록 DB 작업 | 완료
| -- [시스템] 조력자 조각 기부 및 기부요청 기획 수정 작업 | 완료 | - DataBase Table
| -- [게임모드] 균열던전 시작 웨이브 자동 지정 공식 변경 작업(캐릭터 레벨 반영) | 완료 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-10
| -- [NOX 운영툴 기획안 | 완료
- NOX 시나리오
| - 외부 요청자료 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~)
| - NOX_콘텐츠기획서 및 마일스톤 계획 요청 자료 정리 | 완료 | --- 버서커, 데몬헌터, 아칸, 나이트 다이얼로그 작성 | 2016-06-03
|  |  | --- 스테이지 설명 작성 | 2016-06-03
- 밸런스 작업
-- 5월 10일 빌드
| --- 캐릭터 기본 능력치: 체력 5월 20일 빌드(상향조정) | 완료
| --- 캐릭터 아이템 능력치 : 무기/방어구 기본 능력치 및 강화 단계에 따른 능력치 조정 | 완료
| --- 분해 개수 관련 Formula 수정: 아이템 강화단계별 변동량 공식 수정 | 완료
| --- 옵션 속성 관련 Formula 수정 | 완료
-- 6월 10일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중
- DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 5월 20일 빌드용 | 완료
- NOX 시나리오
-- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~)
| --- 버서커, 데몬헌터, 아칸, 나이트 다이얼로그 작성 | 진행중
| --- 샌드 아트 스토리 보드 기획 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중
| <수호석 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 기능 12종 시스템 작업, 수호석 강화, 보석함(수호석) UI, 장착, 탈착, 작업 | 완료 | - 수호석 기능 발생 시 버프형 UI 기능 작업 | 2016-06-10
|  |  | - 수호석 15종 중 남은 3종 기능 구현 작업 | 6/10
<조력자 시스템>
| - 조력자 테이블 구성, 인게임 UI, 기능 시스템 구현 작업 | 완료 | <버프형 스킬 시스템>
|  |  | - 버프형 스킬 테이블 구성, 인게임 시스템 구성 작업 | 진행중
<초월던전 작업>
| - 초월던전 게임모드, 초월던전 UI, 초월던전 캐릭터 부활 시스템 작업 | 완료 | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
|  |  | - 엘리트 급 이상 몬스터, 조력자, 기타 모드 별 AI 작업 | 진행중
<기타>
| - 세트 능력치 인게임 적용 완료 | 완료 | <기타>
| - 무적 상태 쉐이더 효과 작업 완료 | 완료 | - 전투 연산 공식 변경 작업 | 2016-06-10
|  |  | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 2016-06-10
| <보상 작업> |  | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
| - 일반/정예, 요일, 균열, 초월 던전 보상 아이템 결과 서버 연동작업 | 완료
<조력자>
| <수호자> |  | - 조력자 장착, 탈착, 강화, 승급 서버 연동 작업 | 2016-06-10
| - 수호자 성장 시스템 및 UI 작업 | 완료
<던전>
| <스킬> |  | - 일반/정예, 요일, 균열, 초월 선택 시 필요 정보 서버 연동 작업 | 진행중
| - 엑티브, 패시브, 수호자 패시브 스킬 강화, 초기화, 스킬 포인트 구매, 레벨당 스킬포인트 시스템 및 UI 작업 | 완료 | - 증가권, 즉시완료권, 스킬 사용, 엑트 별 반복 보상 관련 서버 연동작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 5월 마일스톤 마무리 및 프로젝트 산출물 배포 | 완료 | 조력자 소환, 성장, 장착/탈착, 승급 | 진행중
| 초월 던전의 수호석 버그 수정 | 완료 | 서버 내부 처리 구조의 개선 | 진행중
| 프로토콜 송 / 수신 크기 축소 | 완료 | HttpServer작성 / 테스트 | 진행중
| 서버 내부 처리 구조의 개선 | 완료 | 서버분리및구조화-로그인서버분리작업 | 진행중
| 조력자 소환 | 진행중 | 기존 EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 중 | 진행중
| 전국란희-매칭서버 세팅/테스트/버그수정(도쿄) - 핑(평균32m) | 완료
| HttpServer작성 | 진행중
| 기존 EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 중 | 진행중
| Restful 프로젝트 성능테스트 | 완료
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| <캐릭터> |  | <캐릭터>
| - [3D]버서커, 아칸 용기사 아바타 제작 | 완료 | - [2D]데몬헌터 교복 아바타 원화 | 2016-05-31
| - [3D]데몬헌터, 나이트 용기사 아바타 제작 | 진행중 | - [2D]아칸 교복, 데몬헌터 용기사, 나이트 용기사 아바타 원화 | 2016-06-03
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중
| - [2D]버서커 교복 아바타 원화 | 완료 | <배경>
| - [2D]데몬헌터 교복 아바타 원화 | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-06-10
|  |  | - [2D/3D]배경 리뉴얼(액트3), [2D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-05-31
<배경>
| - [3D]배경 씬 최적화 (액트2, 액트4),[2D/3D]배경 리뉴얼(액트4) | 완료 | <UI>
| - [2D/3D]배경 리뉴얼(액트3), - [2D]배경 리뉴얼(액트1) | 진행중 | - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 6/3
|  |  | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 6/3
<UI>
| - 수호자 패시브아이콘 12종 | 완료 | <애니메이션 & 에펙트>
| - 룬스톤 아이콘 4종 | 완료 | - 기존 캐릭터 / 몬스터 애니메이션 보완 | 2016-06-10
| - 뽑기권 이미지 약 17종 | 완료 | - 조력자 스킬 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-10
| - 수호석 아이콘 15종 | 완료 | - 몬스터 추가 스킬들 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-10
| - 업적아이콘 20종 | 완료
| - 조력자 UI | 완료 | <기타>
| - 가방 관련 UI 및 연출(승급, 합성, 등등) | 완료 | - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 6/13
| - 스킬 UI | 완료
| - 수호석 업그레이드 UI 등등 6월 10일 빌드 관련 다수 UI | 완료
<애니메이션 & 에펙트>
| - 액트5 중보스 케라버그 추가스킬 애니메이션 케라코어시브 외1종 | 완료
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
| <캐릭터> |  | <캐릭터>
| - [3D]구호결 업데이트 몬스터 텍스쳐 베리에이션 원소 외3종 | 완료 | - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 2016-05-06
| - [3D]신규 치장의상 모델링 / 맵핑 / 익스포팅 남 / 여 | 완료 | - 구룡쟁패 맵툴 분석 / 문짝과 마니차 오류원인파악
| <애니메이션 & 에펙트> |  | <애니메이션 & 에펙트>
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 캐릭터 애니메이션 | 완료 | - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 원거리 캐릭터 애니메이션 | 2016-05-30
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 이펙트 제작 | 진행중 | - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근 / 원거리 이펙트, 이펙트 사운드 작업 | 2016-06-03
<UI>
| - 구호결 업데이트 관련 아이콘 약 10종, 프로그레스바 이미지 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]