## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(5/30 ~ 6/03) | 현황 | 차주(6/07 ~ 6/10) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13
| -- [레벨디자인] Act3 배경 변경으로 인한 몹 재배치 | 완료 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-13
| -- [통합기획서] 통합기획서 V1.2 리뉴얼 | 완료 | -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 2016-06-06
| -- [보상 설정] 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-06
| -- [경제밸런스] 아이템 승급 / 합성 비용 재설정 | 완료 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-10
| -- [유료화] 재화 종류 및 순환구조 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] 유저 리텐션 장치 문서 작성 | 완료
| -- [게임모드] 균열던전 시작 웨이브 자동 지정 공식 변경 작업(캐릭터 레벨 반영):기획 | 완료
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중
- NOX 요청자료
| -- [보상 설정] 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료
| -- [경제밸런스] 아이템 승급 / 합성 비용 재설정 | 완료
| -- [유료화] 재화 종류 및 순환구조 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] 유저 리텐션 장치 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] NOX 핵심 컨텐츠 및 업데이트 우선순위 요청자료 | 완료
| -- NOX 통합기획서 v1.2 | 완료
| -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 6월 13일 빌드목표 |  | -- 6월 13일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-13
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-13
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-13
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-13
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
- NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~) |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| --- 버서커 다이얼로그 작성 | 완료 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 6/10
| --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 완료 | -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 6/10
| --- 아칸 다이얼로그 작성 | 완료
| --- 나이트 다이얼로그 작성 | 완료
| --- 스테이지 설명 작성 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중
| <수호석 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 기능 발생 시 버프형 UI 기능 작업 | 진행중 | - 수호석 기능 발생 시 버프형 UI 기능 작업 | 6/10
| - 수호석 15종 중 남은 3종 기능 구현 작업 | 진행중 | - 수호석 15종 중 남은 3종 기능 구현 작업 | 6/10
| <버프형 스킬 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중 | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업> | 진행중
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업
| - 조력자 AI 작업 | 진행중 | - 조력자 AI 작업
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중 | - 기타 모드별 AI 작업 | 2016-06-10
2016-06-10
| <기타> |  | <기타> | 진행중
| - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행중 | - 전투 연산 공식 변경 작업
| - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행중 | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중 | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 2016-06-10
| <던전> |  | <던전>
| - 일반/정예, 요일, 균열, 초월 선택 시 필요 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 일반/정예, 요일, 균열, 초월 선택 시 필요 정보 서버 연동 작업 | 진행중
| - 증가권, 즉시완료권, 스킬 사용, 엑트 별 반복 보상 관련 서버 연동작업 | 진행중 | - 증가권, 즉시완료권, 스킬 사용, 엑트 별 반복 보상 관련 서버 연동작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 조력자 소환 | 완료 | 조력자 성장 | 진행중
| 조력자 성장 | 진행중 | 조력자 승급 | 진행중
| 조력자 장착 / 탈착 | 완료 | 서버 내부 처리 구조의 개선(RESTful Web API 프로젝트로 이전) | 진행중
| 조력자 승급 | 진행중
| 서버 내부 처리 구조의 개선 | 진행중 | 로그인서버분리작업 | 진행중
|  |  | 서버개발일정 조정 | 진행중
| HttpServer 버그수정, Qna문서작성, 서버구조설계 | 완료 | 실시간매칭서버 설계 | 진행중
| 로그인서버분리작업 | 진행중
|  |  | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 (프로토콜로 모든작업진행 양이많음) | 진행중
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| <캐릭터> |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종
| - [3D]데몬헌터 용기사 아바타 제작 | 진행중 | - [3D]버서커 교복 아바타 제작
| - [3D]나이트 용기사 아바타 제작 | 진행중 | - [3D]만티코어 텍스쳐 재작업
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 완료
| - [2D]아칸 교복 아바타 원화 | 진행중
<배경>
| - [3D]배경 리뉴얼(액트3) | 완료 | 배경
|  | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트3)
- [2D]배경 리뉴얼(액트8)
| - [2D]배경 리뉴얼(액트1) |  | - [3D]배경 리뉴얼(액트1)
- [2D]배경 리뉴얼(액트8)
<UI>
| - 없음 | 완료 | UI
- 조력자 스킬 아이콘 약 30종
| <애니메이션 & 에펙트> |  | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상)
| - 기존 캐릭터 / 몬스터 애니메이션 보완 | 완료
애니메이션 & 이펙트
<기타>
- NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초)
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
| <기타> |  | 기타
| - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 완료 | - 구룡쟁패 업데이트 공지 이미지 페이지 제작 | 2016-05-06
완료
애니메이션 & 이펙트
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 이펙트 제작 | 완료 |  | 2016-05-30
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근 / 원거리 이펙트 제작 | 진행중 | 캐릭터 | 2016-06-03
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 이펙트 사운드 |  | - 미국 치장의상 색상 베리에이션(남/녀)
UI
| - 구호결 업데이트 관련 아이콘 3종 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]