## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(6/13 ~ 6/17) | 현황 | 차주(6/20 ~ 6/24) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-24
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [레벨디자인] 일반&정예 1-3 / 1-4 / 1-6 / 1-9 몬스터 재배치 | 2016-06-24
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 보물상자 시스템 기획 | 2016-06-24
| -- [게임모드] 수호레이드(월드보스) 모드 세부 기획 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-24
| -- [게임모드] 길드레이드 모드 세부 기획 | 완료 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-24
| -- [시스템] 결투장 순위 쟁탈전 기획 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-22
| -- [시스템] 파티매칭 세부 기획 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-06-24
| -- [시스템] 채팅 세부 기획 | 완료
| -- [설정] 아이템별 Stack 방식 변경 설정 | 완료
| -- [레벨디자인] 일반&정예 1-1 / 1-2 / 1-7 몬스터 재배치 | 완료
| -- [레벨디자인] 요일던전 4종 신규 몬스터 배치 | 완료
| -- [전투밸런스] 요일던전 4종 전투 밸런스 1차 | 완료
| -- [UI] 캐릭터 선택 UI 개선 기획 | 완료
- NOX 시나리오
| -- 스토리 라인 변경 작업. | 완료
| -- 버서커, 데몬헌터 클래스 스토리 변경 작업. | 완료
| - NOX 요청자료 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-06-24
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
| -- MapInfo.xml > GDRaidStage 수호레이드 신규 설정 | 완료 | -- TreasureChest.xml 보물상자 보상 설정 | 진행중
| -- MapInfo.xml > GuildRaidStage 길드레이드 신규 설정 | 완료
| -- ItemInfo.xml 아이템 Stack 방식 변경 적용 | 완료
| -- MapInfo.xml / ActionInfo.xml / SkillInfo.xml 요일던전 4종 전투 밸런스 1차 | 완료
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-15
| -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 완료 | -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 2016-06-16
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중
|  |  | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중
<버프형 스킬 시스템>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중 | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중
|  |  | - 조력자 AI 작업 | 진행중
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중
| - 조력자 AI 작업 | 진행중 | <기타>
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중 | - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행중
|  |  | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행중
| <기타> |  | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
| - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행중
| - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행중
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
| - 프로젝타일 테이블 소켓 등록 방식 변경(스킬 이벤트 테이블로 정보 변경) | 완료
| - 화면밖 몬스터 2D UI로 화면 외각에 표시하는 기능 작업 | 완료
| 아이템 |  | 아이템
| - 룬스톤 테이블 작업 및 시스템 작업(룬스톤 승급, 룬스톤 등록, 룬스톤 UI) | 진행중 | - 룬스톤 테이블 작업 및 시스템 작업(룬스톤 승급, 룬스톤 등록, 룬스톤 UI) | 2016-06-24
| 던전 |  | 던전
| - 일반던전, 정예던전 결과 상태 스테이지 정보 네트워크 작업 | 진행중 | - 일반던전, 정예던전 결과 상태 스테이지 정보 네트워크 작업 | 진행중
| 스토리 씬 |  | 스토리 씬
| - 스토리 씬 관련 테이블 작업 | 진행중 | - 스토리 씬 관련 테이블 작업 | 2016-06-21
|  |  | - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 채팅서버구현-프로젝트설정,로직설계, 프로토콜정의 | 진행중 | 채팅서버 구현 - 등록,채널조인,채널이동, 귓속말, 초대, 같이하기(초월던전) | 진행중
| 서버구조도작성-구글도입위한 테스트 서버구조 문서작성 | 완료
|  |  | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 | 진행중
| 룬스톤 작업 | 완료
| 마법부여 작업 | 진행중
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]아칸 교복 아바타 | 완료 | - [3D]버서커 / 데몬헌터 교복 아바타 수정 | 2016-06-24
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중 | - [3D]아칸 교복 아바타 제작 | 2016-06-30
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1, 액트7) | 2016-06-30
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중 | - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 2016-06-24
| UI |  | UI
| - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 완료 | - 캐릭터 선택UI씬 리뉴얼 | 일정조율
| - 조력자 소환/스급 UI 연출 및 이펙트 | 완료 | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 2016-06-24
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 2016-06-24
| - 악튜러스 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 악튜러스 추가 스킬 이펙트 2종 | 2016-06-24
| 기타 |  | 기타
| - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 완료 | - 샌드아트 콘티 | 일정조율
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
| 캐릭터 |  | 애펙트
| - 구룡쟁패 업데이트 공지 이미지 페이지 제작 | 완료 | - 미국 치장의상 이펙트 | 2016-06-24
| - 구호결 업데이트 관련 이벤트 페이지 제작 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]