## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(6/20 ~ 6/24) | 현황 | 차주(6/27 ~ 7/01) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-27
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [전투]전투 속성 및 관련 Formula_v2.0 : 공식 수정 | 2016-06-27
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 수정 | 2016-06-27
| -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 수정 | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-30
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-06-30
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | -- [게임모드] 수호레이드 파티 -> 솔플로 변경 기획 | 2016-06-30
| -- [레벨디자인] 일반&정예 1-3 / 1-4 / 1-6 / 1-9 몬스터 재배치 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 수호레이드 보물상자 보상 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 결투장 등급 랭킹전 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 던전 클리어 등급 보상 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [설정] 조력자 신규 스킬 설정 문서 작성 | 완료
- NOX 시나리오
| -- 샌드 아츠 관련 시놉시스 수정 | 완료
| - NOX 요청자료 |  | - NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ItemInfo.xml / OptionInfo.xml > RuneOptionGroup 룬 옵션 신규 설정 | 완료 | -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 진행중
| -- ShopInfo.xml 보물상자 DB 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > GDRaidStage 수호레이드 시트 신규 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > GDRaideReward 수호레이드 보상 시트 신규 추가 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <버프형 스킬 시스템> | 진행중 | <버프형 스킬 시스템>
| - 버프형스킬테이블구성 | 진행중 | - 버프형스킬테이블구성
| - 버프형스킬인게임시스템구성 | 진행중 | - 버프형스킬인게임시스템구성
| <몬스터및조력자AI작업> |  | <몬스터및조력자AI작업>
| - 엘리트급이상몬스터AI작업 | 진행중 | - 엘리트급이상몬스터AI작업
| - 조력자AI작업 | 진행중 | - 조력자AI작업
| - 기타모드별AI작업 | 진행중 | - 기타모드별AI작업
| <기타> |  | <기타>
| - 전투연산공식변경작업 | 진행중 | - 전투연산공식변경작업 | 진행중
| - 패시브스킬옵션인게임적용 | 완료 | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업, 네트워크 연동 작업 | 진행중
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중 | - 채팅 서버 시스템 및 구조 작업 | 07월 08일
| - 메트릭스 모드 화면 연출 ui 작업 | 완료
| <아이템> |  | <아이템>
| - 룬스톤 시스템 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 마법부여 테이블 작업 및 시스템 작업, UI 작업 | 2016-07-01
| <던전> |  | <던전>
| - 일반던전,정예던전결과상태스테이지정보네트워크작업 |  | - 일반던전,정예던전결과상태스테이지정보네트워크작업 | 진행중
| <스토리씬> |  | <스토리씬>
| - 스토리 씬 관련 테이블 작업 | 완료 | - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업 | 07월 08일
| - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업 | 진행중 |  | 07월 08일
| [서버] |  | [서버]
| 채팅서버구현- ChatMaster, ChatServer, ChatClient 작성 | 진행중 | 채팅서버 구현 - 채널조인,채널이동,타임아웃체크 | 진행중
| 1.ChatMaster<->ChatServer통신 (상태, 유저조인/리브) | 완료 | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중 | 로그서버준비, 운영툴준비작업 | 진행중
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]4개 클래스 교복 아바타 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]버서커 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 진행중 | - [3D]버서커 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 06월 30일
| - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정 | 진행중 | - [3D]데몬헌터 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 06월 30일
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중 | - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정 | 06월 30일
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1, 액트8) | 06월 30일
| - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 진행중
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중 | - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 06월 30일
| UI |  | UI
|  |  | - 캐릭터 선택UI씬 리뉴얼 | 일정조율
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 06월 30일
| - 악튜러스 추가 스킬 이펙트 2종 | 완료
| - 파티클 전용 쉐이더 제작 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 | 진행중 | - 샌드아트 콘티 | 일정조율
| - 30초 플레이동영상 편집 | 완료
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
캐릭터
| - 미국 치장의상 이펙트 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]