## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(7/04 ~ 7/08) | 현황 | 차주(7/11 ~ 7/15) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정 : 마을 추가로 재설정 | 2016-07-15
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 기획서 | 2016-07-15
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 | 진행중 | -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 | 2016-07-13
| -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 완료 | -- [구성][마을] Town NPC 설정 기획 | 2016-07-13
| -- [보상설정] 뽑기상점&소환권 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [편의도구] 아이템 능력치 비교 후 자동 장착 시스템 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 요일던전 룬스톤 파밍 보상 변경([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 단계별 결제 상품 기획 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 결투장 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 레벨 성장에 따른 추가 보상 결제 상품 기획 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 수호레이드 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [시스템] 업적 미션 타입 정리 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [보상설정] 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [UI] 인벤토리 아이템 리스트 디자인 개선안 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-15
- NOX 사운드 외주 : 주말에 전달예정
| -- 몬스터 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 | 완료
| -- 캐릭터 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 | 완료
| -- BGM 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 (샘플링 취합) | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- RewardItemInfo.xml > WeeklyStageReward 요일던전 룬스톤 보상 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml > PVPRanking 결투장 및 보상 신규 시트 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActRewardInfo 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActClearGradeReward 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가 | 완료
| -- OptionInfo : 전투 속성 공식 변경에 따른 테이블 수정 | 완료
| -- PlayerInfo : 전투 속성 공식 변경에 따른 테이블 수정 | 완료
- NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 같이하기(실시간) 서버구현 - 매칭서버, 같이하기서버 | 진행중 | 같이하기(실시간) 서버구현 - 매칭서버, 같이하기서버 | 진행중
| 출석(체크,보상), 우편(리스트, 확인, 삭제, 가챠) | 완료 | 게임친구(추천, 추가, 삭제) | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <버프형 스킬 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중 | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중
| - 조력자 AI 작업 | 진행중 | - 조력자 AI 작업 | 진행중
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중 | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중
| <기타> |  | <기타>
| - 전투 연산 공식 변경 작업 | 완료 | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중 | - 마을 실시간 유저 동기화 작업 | 진행중
| - 채팅 서버 시스템 및 구조 작업 | 완료 | - 업적 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중
| - 우편함 시스템 및 네트워크 서버 연동 작업 | 완료
| - 출석 시스템 작업 및 네트워크 서버 연동 작업 | 완료
| <스토리 씬> |  | <스토리 씬>
| - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 보상 관련 서버 연동 작업 | 진행중 | - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 보상 관련 서버 연동 작업 | 2016-07-12
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]나이트 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 완료 | - [3D] 액트8보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 2016-07-15
| - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정(피그미 외 4종) | 완료 | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 2016-07-15
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 완료
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 진행중
| - [2D]액트8 보스몬스터 보이드 리뉴얼(원화) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 2016-07-15
| - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중 | - [2D]마을 컨셉원화 | 2016-08-15
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 진행중 | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 2016-07-12
|  |  | - [2D]마을 썸네일 러프스케치 | 2016-07-12
| UI |  | UI
| - 룬스톤 UI 프레임 | 완료 | - 시나리오 보기 UI 프레임 | 2016-07-15
| - 옵션변경 UI 프레임 | 완료
| - 출석부 UI 프레임 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 기존 몬스터 이펙트 수정 / 보완 | 완료 | - 보이드 리뉴얼 이펙트 | 2016-07-22
|  |  | - 보이드 리뉴얼 추가애니메이션 | 2016-07-22
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 | 완료 | - 그래픽팀 7월 일정 계획
| - 사운드 외주관련 영상캡춰 | 완료
| - 게임소개서 필요 이미지 작업 | 완료
| - NOX요청 스크린샷 이미지 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 기타 | 완료 | 이펙트
- 구호결2차 업데이트 이벤트 페이지 이미지
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]