## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(7/18 ~ 7/22) | 현황 | 차주(7/25 ~ 7/29) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 7월 말 빌드버젼
| -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 완료 | -- NOX 전달 | 2016-07-31
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][스킬]연계스킬 버튼 연출_v1.0 | 완료
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 완료
| -- [운영툴]NOX_운영툴_20160728 수정 : 회원정보 관리, 공지 관리 | 완료
| -- [게임모드] 길드전 비동기 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 완료
| -- [시스템] 파티매칭 방식 변경 기획 | 완료
| -- [유료화] 아이템 선택권 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
- NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 완료
| - NOX 스토리씬 |  | - NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 1, 2 완료 액트 3, 4,, 5 완료예정 | 진행중 | -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 6,7,8 | 2016-08-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 2016-08-05
| -- OptionInfo : 나이트 스킬 속성 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 길드전 시즌 랭킹 DB 기획 | 2016-07-29
| [서버] |  | [서버]
| 매칭서버구조회의 | 진행중 | 매칭서버 작업 | 진행중
| 매칭마스터구조변경 - UDP | 진행중 | 로직변경, 기능추가 작업 | 진행중
| 매칭서버기능추가 - TCP | 진행중
|  |  | 운영툴작업 | 진행중
| 운영툴작업 | 진행중
| 친구 컨텐트 클라연동(제약조건추가) | 1차 완료
| 상점 클라연동 | 1차 완료
| 닉네임중복체크 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 기획 AI 테이블 클라이언트 구조에 맞게 변경 작업 | 완료 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중
| - 클라이언트 AI테이블 로딩 작업 | 진행중 | - 조력자 AI 작업 | 진행중
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행중 | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행중
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행중
| <기타> |  | <기타>
| - 상점 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 완료 | - 서번튼 조각 구매 시스템 및 서버 연동 작업 | 진행중
| - 친구 연동 작업 | 완료 | - 구글 및 페이스북 S아 연동 작업 | 진행중
| - 구글 및 페이스북 S아 연동 작업 | 진행중 | - 친구 장비 보기 시스템 및 서버 연동 작업 | 진행중
| - 친구관련 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 완료
| - 인게임 버튼 서브 스킬 이펙트 작업 | 완료
| - 기타 UI 요청 작업 및 버그 수정 작업 | 진행중
| <스토리 씬> |  | <스토리 씬>
| - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 보상 관련 서버 연동 작업 | 진행중 | - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 보상 관련 서버 연동 작업 | 진행중
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 완료 | - [2D] 튜터 NPC 원화 | 2016-08-05
| - [2D] 튜터 NPC 원화 | 진행중 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-05
| - [3D] 대장장이 NPC 모델링 | 완료 | - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 2016-08-05
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 진행중
| - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| UI |  | UI
| - 상점/뽑기/이벤트패키지/우편함 등등UI 프레임 및 연출효과 | 완료 | - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 조력자 추가스킬 이펙트 | 2016-08-05
| - 게임로그인 화면 백그라운드(임시이미지) | 완료 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| 기타 |  | 기타
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 진행중 | - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 2016-08-05
| - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 완료
| - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]