## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/29 ~ 09/02) | 현황 | 차주(9/05 ~ 09/09) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-09
| -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 2016-09-06
| -- 메인 UI 아이콘 위치 재설정 및 아이콘 그룹묶음 설정 | 완료
| -- [시스템] 환경설정 기획서 작성 | 완료
| -- [유료화] 입장권 소모량 타게임 비교 문서 작성 | 완료
| -- [유료화] 시스템 비용 설정 문서 작성 | 완료
| -- [유료화] 유료화 상품 개발 문서 작성 | 완료
| -- [기타] 미개발 기획 리스트 작성 | 완료
| -- [UI][스킬] 나이트 패시브 스킬 재설정: 옵션속성 및 아이콘 포함 | 완료
| -- [스킬] 나이트 액티브 스킬 재설정: 베기 , 나선격, 십자베기 컨셉트 및 스킬 재설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| - 스토리씬 |  | - 테스트
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 완료 | -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 2016-09-05
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml 던전 입장권(열쇠) 소모량 수정 | 완료 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 2016-09-06
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 이벤트패키지 / 패키지 상품 변경 등록 | 완료
| -- AvatarInfo.xml / ItemInfo.xml / ResourceInfo.xml 나이트 무기 모델링 등록 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 변경 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 균열던전 균열석 획득 확률 변경 | 완료
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) [2차완료] | 완료
| -- SkillIInfo : 나이트 스킬 재설정, 각 클래스 AI 설정에 따른 쿨타임 재설정 [2차완료] | 완료
| -- GuardianStoneInfo : 수호석 보조 속성 강화단계 재설정 | 완료
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| - 구글연동 가입처리 설계, 로그인처리 설계 | 진행중 | 파티 랭킹, 파티 보상처리 | 진행중
| - 전국란희 지원 | 진행중 | 전국란희 지원 | 진행중
| - 운영툴 | 진행중 | - 운영툴 | 진행중
| - 퀘스트추가 | 진행중 | - 퀘스트 추가작업 | 진행중
| - 게임서버 버그 수정 | 진행중
| 길드 시스템 구현 | 완료 | 로그인 서버 변경 | 진행
| - 길드 추천 / 찾기 | 완료 | - Google+ 계정으로 로그인 | 진행
| - 길드 이름 / 휘장 교체 | 완료 | - Guest 계정 로그인 | 진행
| - 길드 멤버쉽 변경 | 완료 | - Guest -> Google+ 계정 전환 | 진행
| 로그인 서버 변경 | 진행 | 인벤토리 가방 개수 제한 구현 | 진행
| - Google+ 계정으로 로그인 | 진행 | 길드 정보의 캐시 방식을 Redis 저장 방식으로 변경 | 진행
| - Guest 계정 로그인 | 진행 | 서버 성능 테스트용 더미 클라이언트 제작 | 진행
| - Guest -> Google+ 계정 전환 | 진행 | 파티 플레이 결과 호출 API 프로토콜 작성 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 기본 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
<요청 작업>
| - Active스킬 사용시 일반스킬 초기화 기능 | 완료
<버그수정 작업>
| - 마을 카메라 각도 변경시 화면밖 유저의 닉네임이 보이는 현상 수정 | 완료
| - 메트릭스 사용시 이미 동작(Animation)을 시작한 상태에는 속도 변경안되는 버그수정 | 완료
| - 몬스터가 죽었을때 사라지지않는 버그수정 | 완료
| - 라이트닝 이팩트가 보이지 않은 버그수정 | 완료
<추가작업>
| - 인게임 튜토리얼 연출 상황 추가 작업 | 완료
| <길드 시스템 작업> |  | <길드 시스템 작업>
| - 길드 창설 및 해체 서버 연동 | 완료 | - 길드 마크 변경 UI 및 서버 연동 | 진행중
| - 추천 길드 목록창 UI 작업 및 서버 연동 | 완료 | - 길드 경험치 UI 및 서버 연동 | 진행중
| - 추천 길드 갱신 및 검색 서버 연동 | 완료 | - 길드원 출석 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 내길드 정보 보기 UI 작업 및 서버 연동 | 완료 | - 길드장 위임 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 길드 가입 요청 및 길드마스터 수락, 거절, 길드원 추방 서버 연동 | 완료 | - 길드원 등급 변경 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 길드명 변경, 길드 가입방식 (일반가입, 자유가입, 가입불가) 서버 연동 | 완료 | - 길드원 상세보기 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
< 환경설정 시스템 및 UI 작업>
| <버그 수정> |  | - 환경설정 UI 작업 | 2016-09-09
| 연속 구매시 이펙트 / 효과음 다시 노출 안됨 | 완료 | - 사운드 설정 작업 | 2016-09-09
|  |  | - 그래픽 설정 작업 | 2016-09-09
<로딩 랜덤 이미지 및 툴팁>
| - 로딩시 랜덤으로 이미지 교체, 툴팁 교체 구현 | 완료
| <튜토리얼 던전 시스템 작업> |  | <요청 작업>
| - 1-1 일반 던전 이동 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 9월 6일 빌드 관련 UI 뒤로가기 수정 요청작업 | 2016-09-06
| - 1-1 몬스터 사냥 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료
| - 일반 던전 메인스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | <툴팁 시스템 작업>
| - 일반 던전 연계스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 툴팁 테이블 작업 | 2016-09-09
| - 일반 던전 매트릭스 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 툴팁 UI 시스템 작업 | 2016-09-09
| - 일반던전 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료
| <인벤토리 개수 확장 작업> |  | <인벤토리 개수 확장 작업>
| - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 진행 | - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 2016-09-05
| - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 진행 | - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 2016-09-05
| - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 진행 | - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 2016-09-05
| <일반 퀘스트 작업> |  | <일반 퀘스트 작업>
| - QuestInfo.xml 테이블 작업 | 완료 | - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 UI 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 마을 이동 시스템 및 UI 작업 | 완료 | - 퀘스트 데이터 갱신 관련 시스템 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 다이얼로그 시스템 및 UI 작업 | 완료
| - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 진행
| - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 진행
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 아칸 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 버서커 | 2016-09-07
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 나이트 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 데몬헌터 | 2016-09-13
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 버서커 | 진행중 | - [3D] 산타 아바타 모델링 - 아칸 | 2016-09-13
| - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 - 얼음용 | 완료 | - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 2016-09-13
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 아칸 | 완료
| - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 완료 | - [2D,3D]월드 보스레이드 맵 | 2016-09-30
|  |  | - [2D]투기장 맵 설정원화 | 2016-09-30
| UI |  | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 완료 | - 길드 UI 프레임 그래픽 리소스 제작 | 2016-09-05
| - 로딩이미지제작 약 5~7종 | 완료 | - 캐릭터 상세정보창 UI 이미지 | 2016-09-05
| - 길드 마크 아이콘 제작 7종(임시 이미지) | 완료 | - 튜토리얼 UI 프레임 그래픽 리소스 보완 | 2016-09-05
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어 / 말) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어) | 2016-09-10
| - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 진행중 | - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 2016-09-05
| 기타 |  | 기타
| - 게임 사운드 삽입 | 진행중 | - 게임 사운드 삽입 | 2016-09-30
| - 조력자 액션 테스트 | 진행중 | - 조력자 액션 테스트 후 테이블 오류 수정 | 2016-09-05
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]