## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/29 ~ 09/02) | 현황 | 차주(9/05 ~ 09/09) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | 추석 주간 (14 ~ 16)
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | [NOX][기획팀]
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료 | - 통합 기획서
|  |  | -- 1.5 버전 정리 | 2016-09-23
- 세부 기획서
| -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 진행중 | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 2016-09-23
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-09-23
| -- 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중
| -- [시뮬레이션] 골드&잼 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 캐릭터&수호자 레벨성장 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 업적 보상 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 입장권 소모 분석 시뮬레이션 | 완료
| -- [시스템] 길드 > 길드장로 지명 추가 | 완료
| -- [보상] 보상설정 변경 | 완료
| -- [레벨디자인] 1-2/1-7/4-9/7-2/7-3/7-5/7-6/7-8/7-9/8-5/8-6/8-9/8-10 | 진행중
Trigger 몬스터 위치 수정
- Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :2차 | 2016-09-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
|  |  | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
- 스토리씬
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 완료 | - 테스트
|  |  | -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 2016-09-05
- DataBase Table
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 완료 | - DataBase Table
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 보상 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 변경 / 미개발 컨텐츠 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 골드 환전량 변경 | 완료
- 테스트
| -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 완료 | - 퀘스트
| -- 9/6 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 2016-09-13
| -- 9/8 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 2016-09-13
| -- 버그리포트 작성 | 완료 | -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 2016-09-14
| [서버] |  | [서버]
| - 전국란희 지원, 골드/경험치/미니언 생성 처리 | 진행중 | 파티 랭킹, 파티 보상처리 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 운영툴 작업 | 진행중
| - 퀘스트 작업 추가 | 진행중
| - 빌드버전 관련 추가 작업 | 진행중
| 스테이지 플레이 횟수 제한 기능 구현 | 완료 | 로그인 서버 분리 | 진행
| 스테이지 반복 플레이 보상 기능 | 완료 | - Identifier 생성 방식 확정 | 진행
| 스테이지 즉시 완료 | 완료 | - 인증 서버 -> 게임 서버 인증 과정 확정 | 진행
| 스테이지 버프 아이템 사용 처리 | 완료 | In App Billing SDK 연동 | 진행
|  |  | 협동 Raid 결과 처리와 관련한 호출 API의 인터페이스 확정 | 진행
|  |  | 플레이 진행 알림 기능 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 기본 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
| <버그수정 작업> |  | <환경 설정 시스템 작업>
| - 마을 강아지NPC 이동 안하는 버그 수정 | 완료 | - 그래픽 퀄리티 변경 작업 | 9월 19일
| <길드 시스템 작업> |  | <아이템 자동 장착 시스템 작업>
| - 길드 UI Text 로컬라이징 작업 | 완료 | - 아이템 획득시 현재 착용하고 있는 장비보다 높은 능력치 아이템 자동 장착 | 9월 19일
<버그 수정>
| <버그 수정> |  | - 버그 현황 확인하여 버그 수정 | 9월 19일
| - 마을 지도 화살표 중복 출력 현상 | 완료
| - 수호자 스킬 초기화 관련 버그 현상 | 완료
| - 캐릭터 선택화면 길드 이름 표시 버그 현상 | 완료
| - 가방 확장시 재화 검사 안하는 버그 현상 | 완료
| - 가방 확장시 연속 구매 버그 현상 | 완료 | <툴팁 시스템 작업>
| - 초월 던전에서 다른 UI 활성화 후 던전 진입시 culling Mask 버그 | 완료 | - 툴팁 테이블 작업 | 2016-09-16
|  |  | - 툴팁 UI 시스템 작업 | 2016-09-16
| <버그 수정> |  | <던전 관련 서버 연동 작업>
| 연속 구매시 이펙트 / 효과음 다시 노출 안됨 | 완료 | - 일반던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
|  |  | - 정예던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
| <로딩 랜덤 이미지 및 툴팁> |  | - 균열던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
| - 로딩시 랜덤으로 이미지 교체, 툴팁 교체 구현 | 완료 | - 요일던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
- 일반던전 일회성 아이템 사용 서버연동 작업
| <요청 작업> |  | - 정예던전 일회성 아이템 사용 서버연동 작업
| - 9월 6일 빌드 관련 UI 뒤로가기 수정 요청 작업 | 완료 | - 균열던전 스테이지 입장 횟수 서버 연동 작업
| - 필수 버그 수정 작업 | 완료 | - 요일던전 스테이지 입장 횟수 서버 연동 작업
<툴팁 시스템 작업>
| - 툴팁 테이블 작업 | 진행
| - 툴팁 UI 시스템 작업 | 진행
<스토리 씬 작업>
| - 스토리씬 보상관련 서버 연동 작업 | 완료
| - 스토리씬 관련 버그 수정작업 | 완료
<일반 퀘스트 작업>
| - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 완료
| - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 완료
| - 퀘스트 데이터 갱신 관련 시스템 작업 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 버서커 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 데몬헌터 | 2016-09-13
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 산타 아바타 모델링 - 나이트 | 2016-09-13
| - [3D] 산타 아바타 원화 - 아칸 | 완료 | - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 2016-09-13
| - [3D] 산타 아바타 원화 - 나이트 | 진행중
| - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - 일부 씬 라이트맵 수정 | 완료 | - [2D,3D]월드 보스레이드 맵 | 2016-09-30
| - [2D, 3D]월드 보스레이드 맵 | 진행중 | - [2D]투기장 맵 설정원화 | 2016-09-30
| - [2D] 사막 리뉴얼 | 진행중 | - [2D] 사막 리뉴얼 | 2016-09-13
|  |  | - [3D] 사막 리뉴얼 | 2016-09-30
| UI |  | UI
| - 길드, 설정, 친구 등등 UI 프레임 정리 | 완료 | - 아바타 상점 리뉴얼 | 2016-09-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어 / 말) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어) | 2016-09-30
| - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 완료
| - 일부 클래스 스킬 밸런스 조정으로 인한 애니매이션 수정 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 게임 사운드 삽입 | 진행중 | - 게임 사운드 삽입(보이스) | 2016-09-30
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]