## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/03 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/10 ~ 10/14) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 통합 기획서 |  | - 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 : 녹스 요청 및 추가/변경 기획서로 인해 통합버젼 작업 연기 | 진행중 | -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-10-08
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-14
| -- [시스템] 쿠폰 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 쿠폰 시스템 기획 | 2016-10-08
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- [보상] 일반던전, 정예던전, 요일던전 수호자 경험치 보상 지급 개선 | 완료
| -- [설정] 모드별 증가권, 즉시완료권 사용 여부 개선 | 완료
| -- [테스트] 미개발 리스트 및 버그 테스트 | 완료
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-14
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-14
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- QuestInfo 수정 | 완료
| -- AvatarInfo.xml 기본지급 아바타 리스트 삭제 | 완료
| -- ItemInfo.xml 조력자조각 소환권 등급표시 삭제 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반던전, 정예던전, 요일던전 수호자 경험치 보상 설정 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 시스템 버그 테스트 | 상시
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| - 초대가능 상태 조회 | 진행중 | - 랭킹서버 구현 | 진행중
| - 초대방 킥 | 진행중
| - u에 모듈 수정 | 진행중
진행중
|  |  | - 운영툴 작업 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 쿠폰, 개별/공용 쿠폰 발급 보상 | 진행중
| - 로그 서버 추가 작성 | 진행중
| - jmeter로 테스트 | 진행중
| Noxgames IAP 서버 연동 | 완료 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| 플레이어 대표 캐릭터 설정 기능 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| 지나치게 느린 요청 처리 부분의 최적화 | 진행 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| - 길드 찾기 | 완료 | 로그인 서버 분리 | 진행
| - 입장권 충전 | 완료 | - ID 생성기 구현 | 진행
| - 스테이지 완료 보상 처리 | 완료 | - 계정 별 게스트 시리얼 코드 생성기 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 멀티 게임 방만들기 클라이언트 패킷 작업 | 완료 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방 초대하기 기능 패킷 작업 | 완료 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방생성 후 방장 변경 기능 패킷 작업 | 완료 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방에 들어온 유저 킥 기능 패킷 작업 | 완료 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 완료 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 캐릭터 스킬 사용 패킷 동기화 작업 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 매칭 관련 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 2016-09-30
| - 매칭 친구, 길드원 리스트 팝업 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 2016-09-30
| - 매칭 수락 팝업 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 2016-09-30
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 완료 | - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 2016-10-08
| - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 매칭 채널 전체 메시지 보내기 시스템 작업 | 2016-10-14
| - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 작업중 | - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-14
| - 초월던전 매칭 친구정보 친구 찾기 기능 작업 | 완료 | - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-14
| <로비 메인 UI 시스템 작업> |  | <채팅 채널>
| - 로비 메인 UI 구조 변경 작업 | 완료 | - 채팅 채널 서버 연결 작업 구조 변경 작업 | 2016-10-14
| - 로비 메인 UI 구조 변경에 따른 튜토리얼 시스템 수정 작업 | 완료
| < 패키지 상품 개선 > |  | <로비 UI New 표시 시스템 작업>
| - 패키지 상품 개선안 기획서대로 UI 수정 및 기능 추가 작업 | 완료 | - 가방, 스킬, 보석함, 조력자, 우편함, 업적, 친구, 길드 등등 New 표시 시스템 작업 | 2016-10-14
|  |  | - 가방, 스킬, 보석함, 조력자, 우편함, 업적, 친구, 길드 등등 New 표시 서버 연동 작업 | 2016-10-14
< 인벤토리 정렬 관련 개선>
| - 방어구탭에서 파츠별로 세분화하여 정렬 | 완료
| < 버그 수정 > |  | < 기타 버그 수정 >
| - 던전 클리어 결과, 즉시 완료권 결과시 경험치 계산, 레벨업 계산 관련 수정 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 버그 수정
| - 조력자 조각 상점 목록 생성 안되는 버그 수정 | 완료
| - 인벤토리 스크롤 최적화 | 완료
| - 아바타 상점 개선 및 버그 수정 | 완료
| <리소스 다운로드 시스템 작업> |  | <페이스북 작업>
| - 로고/로비/인게임 씬 리소스 분할 다운로드 구조 작업 | 완료 | - 페이스북 연동 테스트 작업 | 2016-10-08
| - 번들 Scene 별 파일 데이터화 작업 | 완료 | - 페이스북 연동 테스트 작업 | 2016-10-10
| - cdn 서버 리소스 다운로드 작업 | 완료 | - 페이스북 프로젝트에 적용 | 2016-10-11
| - Scene 별 로딩 구조 통일화 작업 | 완료 | - 페이스북 프로젝트에 적용 | 2016-10-14
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 컷씬 이미지 -대장장인, 나이트 수정 | 완료 | - [2D] 일러스트 - 나이트 | 2016-10-14
| - [2D] 일러스트 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 2016-10-10
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 2016-10-21
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 버서커 | 완료 | - [3D]데몬헌터 아바타 수정 | 2016-10-14
| - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 완료
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 진행중
| - [3D] 몬스터 2종 텍스쳐 베리에이션(날뛰는 몬스터 이름이..) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]액트6 리뉴얼 | 완료 | - [3D] 결투장 | 2016-10-21
| - [3D]월드 보스레이드 맵 | 완료 | - [2D] 점령전 컨셉원화 | 2016-10-28
| - [2D] 결투장 | 완료
| - [3D] 결투장 | 진행중
| UI |  | UI
| - 로비 UI 레이아웃 변경에 따른 그래픽 어시스트 | 완료 | - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 2016-10-14
| - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 진행중
| - 일부 UI 정리 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 일부 이펙트 수정 보완 | 완료 | - 레이드 몬스터 애니메이션 | 2016-10-14
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중
| - 마을 컨텐츠 입구(문) 이펙트 적용 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 게임 사운드 삽입 | 진행중 | - 게임 사운드 삽입 - 일반몬스터 사망 | 10월 20일
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]