## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/03 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/10 ~ 10/14) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
- 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [보상] 초월던전 파티 기여도 순위 보상 DB 작업 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-10-14
| -- [아이템] 조력자조각 소환권 아이콘 DB 추가 | 완료 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- [테스트] 미개발 리스트 작성 및 버그 테스트 | 완료 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- [시뮬레이션] 레벨 성장 및 입장권(열쇠) 소모 시뮬레이션 작업 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-10-14
| -- [시뮬레이션] 잼 획득 중 업적관련 개선 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-14
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-14
- Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
- DataBase Table
| -- ResourceInfo.xml / ItemInfo.xml 조력자조각 소환권 아이콘 DB 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > PartyContributivenessReward 초월던전 파티 기여도 순위 보상 시트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > TranscendentStage > PartyRewardGroupCode 파티 기여도 순위 보상 필드 추가 | 완료
- 테스트
| -- 시스템 버그 테스트 | 상시
- 퀘스트
| -- 퀘스트 테이블 데이터 수정 | 완료
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| - 같이하기 모듈 테스트 | 진행중 | - 랭킹서버 전달 및 수정 | 진행중
| - 랭킹서버 구현 | 진행중 | - 테스트 계획 작성 | 진행중
| - 서버 구조 변경(db클러스터) | 진행중
진행중
|  |  | - 운영툴 작업 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 게임서버 추가 및 수정 | 진행중
| - 쿠폰, 개별/공용 쿠폰 발급 보상 | 진행중 | - 쿼리검수 | 진행중
| - 쿼리검수 | 진행중
| 알림 처리 기능 구현 | 완료 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| - 플레이어의 알림과 플레이어 캐릭터의 알림을 분리 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| - 현재 구현된 컨텐츠에 필요한 알림 기능 구현 | 완료 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| Soft Layer 서버 구축 | 진행 | Soft Layer 서버 구축 | 진행
| - NDB Node / Cluster 설정 | 진행 | - NDB Node / Cluster 설정 | 진행
| - 서버 프로젝트를 새로운 배포 환경에 맞게 설정 파일들 수정 | 진행 | - 서버 프로젝트를 새로운 배포 환경에 맞게 설정 파일들 수정 | 진행
| - 서비스 테스트 |  | - 서비스 테스트
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 완료 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 완료 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 게임 엔딩 동기화 작업 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 완료
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 완료
| - 게임 플레이 동기화 처리 | 완료
| - 캐릭터 스킬 사용 패킷 동기화 작업 | 완료
| - 게임 엔딩 동기화 작업 | 진행
진행
진행
진행
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 완료 | - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 초월던전 매칭 채널 전체 메시지 보내기 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업(서버쪽 작업 선행되야 되서 다음주 작업으로 이전) | 진행중
| - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업(서버쪽 작업 선행되야 되서 다음주 작업으로 이전) | 진행중
| <채팅 채널> |  | <채팅>
| - 채팅 채널 서버 연결 작업 구조 변경 작업 | 완료 | - 전체 채팅 초월던전 매칭 연결 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 로비 메인 UI 구조 변경에 따른 튜토리얼 시스템 수정 작업 | 완료 | - 전체 채팅 초월던전 매칭 서버 연동 작업 | 2016-10-21
| <페이스북 SDK 작업> |  | <결투장 작업>
| - 페이스 북 SDK 연결 | 완료 | - PvP 비동기 시스템 작업 | 2016-10-31
| - 페이스북 초기화 기능 | 완료 | - PvP 매칭 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-10-31
| - 페이스북 로그인 기능 | 완료 | - PvP 관련 UI 시스템 작업 | 2016-10-31
| - 페이스북 로그아웃 기능 | 완료
| - 페이스북 로그인 성공 시 앱 친구 정보 데이터 저장 기능 | 완료
| - 페이스북 API 명령 기능 | 완료
| - 페이스북 내정보 얻기 API 기능 (ID, 이름, 사진 Url, 앱 친구 리스트[ID, 이름, 사진 Url] - 500 명 제한 있음) | 완료
| - 페이스북 내사진 얻기 API 기능 (Texture2D 데이터로 얻는다.) | 완료
| - 페이스북 앱 친구 정보 얻기 API 기능 (ID, 이름, 사진 Url) - 500 명 제한 있음 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| < New 표시 알림 작업 > |  | < 페이스북 연동>
| - 서버로부터 알림 정보 받아오기 | 완료 | - 페이스북 로그인 및 서버 연동 | 10월 17일
| - 로비 new 표시 | 완료 | - 페이스북 친구 정보 가져오기 및 UI 표기 | 10월 17일
| - 업적 new 표시 | 완료
| - 상점 new 표시 | 완료
| - 가방 new 표시 | 완료
| - 보석함 new 표시 | 완료
| - 우편함 new 표시 | 완료
| - 스킬 new 표시 | 완료
| - 조력자 new 표시 | 완료
| - 친구 new 표시 | 진행중
| - 길드 new 표시 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
캐릭터
| - [2D] 일러스트 - 나이트 | 2016-10-14
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 2016-10-10
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 2016-10-21
| - [3D]데몬헌터 아바타 수정 | 2016-10-14
배경
| - [3D] 결투장 | 2016-10-21
| - [2D] 점령전 컨셉원화 | 2016-10-28
UI
| - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 2016-10-14
애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 2016-10-14
기타
| - 게임 사운드 삽입 - 일반몬스터 사망 | 10월 20일
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]