## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/17 ~ 10/21) | 현황 | 차주(10/24 ~ 10/28) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 통합 기획서 |  | 31일 말 빌드에 대한 준비
| -- [통합기획서] 통합기획서_v1.5 - 대외용 작성 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 완료 | -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | 2016-10-31
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-28
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 통합 UI 기획서 | 2016-10-28
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- [게임모드] 결투장 비동기 통합랭킹 기획서 작성 | 완료
| -- [게임모드] 결투장 통합 랭킹 보상 DB 작성 | 완료
| -- [시스템] 파티 전투 예외처리 기획 추가 | 완료
| -- [시스템] 페이스북 친구맺기 기획 변경 | 완료
| -- [아이템] 캐릭터 아바타 상품 정리(서비스용 / 업데이트용) | 완료
| -- 통합 UI 기획서 | 진행중
- 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 완료
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AvatarInfo.xml 캐릭터 아바타 상품 정리(서비스용 / 업데이트용) | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > PVPRanking 결투장 통합 랭킹 보상 DB 작성 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| - 랭킹확인 | 진행중 | - 초월랭킹(같이하기) | 진행중
| - pvp랭킹 | 진행중 | - 가입 및 로그인테스트 | 진행중
| - 초월랭킹 | 진행중
| - 테스트 계획 작성 | 진행중
|  |  | - 서버세팅 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 운영툴 작업 및 수정 | 진행중
| - 게임서버 추가 및 수정 | 진행중 | - 게임서버 추가 및 수정, 페이북 친구처리 | 진행중
| - 쿼리검수 | 진행중 | - 게임서버 쿼리검수 | 진행중
| Soft Layer 서버 구축 |  | 서버 분산 기능 구현
| - NDB Node / Cluster 설정 | 완료 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| - 서버 프로젝트를 새로운 배포 환경에 맞게 설정 파일들 수정 | 완료 | 결투장(비동기 PvP) 스테이지의 진입 / 결과 처리 | 진행
| - 서비스 테스트 | 완료 | 랭킹 주간 보상 처리 | 진행
| 서버 분산 기능 구현 |  | 결제 API 수정본 적용 | 진행
| - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 완료 | 길드 가입 신청 철회 기능
| - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| 결투장(비동기 PvP) 스테이지의 진입 / 결과 처리 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 재접속 연결 처리 | 완료 | - 재접속 연결 처리 | 완료 예정
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 완료 예정
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 완료 예정
| - 게임 엔딩 동기화 작업 | 진행 | - 게임 엔딩 동기화 작업 | 완료 예정
| - 수호석 이팩트표시 동기화 작업 | 진행 | - 게임 종료시 클리어타임 서버와 동기화 처리 | 완료 예정
| - 조력자 다른유저와 동기화 작업 | 진행
| - 매트릭스모드 다른유저에게도 적용되도록 동기화 작업 | 완료 | <1vs1, PvP 모드>
| - 범빗폭탄 생성, 이동 폭발 동기화 처리 | 완료 | - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 진행
|  |  | - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 진행
| <버그수정> | 완료 | - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 진행
| - 몬스터 공격 행동 도중 매트릭스 모드 사용하면 오랜시간동안 유지되는 버그 수정 | 완료
- 초월모드 게임 진행시간 표시 안되던 버그 수정
| <기타 추가 작업> | 완료
| - 인게임 네비 표시 플레이어와 몬스터 구분처리 | 완료
| - 마을(Lobby) 플레이어 생성지역 여러군데에서 나오도록 처리 | 완료
- 마을(Lobby) 플레이어 생성시 우측을 보면서 생성되는데 정면을 보고 생성되도록 처리
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| <결투장 시스템 작업> |  | <결투장 시스템 작업>
| - 결투장 UI 시스템 작업 | 완료 | - 결투장 진입 정보 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 진입 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 결투장 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 결투장 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 전체랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 결투장 입장 횟수 정보 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 친구랭킹 서버 연동 작업 | 진행중
| - 결투장 입장 횟수 초기화 UI 시스템 작업 | 완료 | <메세지 시스템 작업>
| - 결투장 입장 횟수 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 아이템 획득 메세지 시스템 작업, UI 작업
- 공지사항 메세지 시스템 작업, UI 작업
| <채팅> |  | <스테이지 자동 반복 시스템 작업>
| - 전체 채팅 초월던전 매칭 연결 시스템 작업 | 완료 | - 일반던전 20회 반복 시스템 작업 | 2016-10-31
| - 전체 채팅 초월던전 매칭 서버 연동 작업 | 완료
| <기타> |  | <기타>
| -통합 로그 SDK 연동 작업 | 완료 | -통합 로그 클라이언트 적용 작업 | 2016-10-31
| < 페이스북 연동> |  | < 계정 연동 작업 >
| - 페이스북 로그인 작업 | 완료 | - 계정 시리얼 코드 처리 작업 | 진행중
| - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 진행중 | - 구글, 페이스북 정보 게임서버에 전달하여 연동 | 진행중
| - 페이스북 친구 불러오기 작업 | 완료
| - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 진행중 | < 페이스북 연동 >
|  |  | - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 진행중
|  |  | - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 진행중
< 상점 관련 기능 작업 >
| - 한정판 패키지 팝업, 아이콘 노출 제어 가능하도록 기능 추가 | 완료 | < 쿠폰 관련 기능 작업 >
| - 상점 - 뽑기 장비 뽑기와 룬스톤 뽑기 분리 | 완료 | - 쿠폰 입력 관련 UI 작업 | 10월 26일
| - 프리미엄 패키지 모두 구매하더라도 초기화되지 않도록 변경 | 완료 | - 쿠폰 입력 관련 서버 연동 작업 | 10월 26일
< 기타 버그 수정 >
| - 우편 받기시 현재 활성화 되어 있는 UI 즉시 갱신 되도록 수정 (가방, 조력자, 보석함) | 완료
| - 아바타 상점, 캐릭터 선택화면에서 아바타 종류 테이블 변경시 대응가능하도록 수정 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 진행중 | - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 2016-10-28
| - [2D] 일러스트 - 나이트 | 완료 | - [2D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 2016-10-28
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 한복 아바타 - 아칸 | 2016-11-01
| - [2D] 한복 아바타 - 아칸 | 완료
| - [3D] 일부 캐릭터 모델링 위치잘 안맞는 부분 수정 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 결투장 | 진행중 | - [3D] 결투장 | 2016-10-25
| - [2D] 점령전 컨셉원화 | 진행중 | - [2D] 점령전 컨셉원화 | 2016-10-28
|  |  | - [3D] 액트7 맵 네비게이션메시 수정 | 2016-10-28
| UI |  | UI
| - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 완료 | - 랭킹 UI | 2016-10-28
| - 초월던전 같이하기 UI | 진행중 | - 초월던전 같이하기 UI | 2016-10-28
|  |  | - 결투장 UI | 2016-10-28
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션 | 2016-10-28
| 기타 |  | 기타
|  |  | - 게임 사운드 삽입 - 일반몬스터 사망 | 10월 28일
- 24일 월요일 신입 애니메이터[진성관] 출근
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]