## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 차주(11/07 ~ 11/11) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 10월 31일 : 10월 말 빌드 테스트 |  | - Q/A 대응 / 수정
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 완료 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : One Store 빌드 검사 제출 전까지 (예상일 11월 16일/미정) | 2016-11-16
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-07
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- [UI] 미션 실패 시 팝업 문서 작성 | 완료
| -- [버그리포트] 1101~1102 빌드 버그 리포트 작성 | 완료
| -- [BTS] NX-11 균열던전 진행 불가 버그 수정 | 완료
| -- [BTS] NX-12 요일던전 자동전투 이동 불가 버그 수정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 10월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 테스트
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-16
| -- MonsterInfo.xml 균열던전 Ice_Golem 몬스터 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 원스토어 외 다른 플랫폼 ProductID 지정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 1-3 무기 아이템을 99.4% 드롭되게 변경 | 완료
| -- 일반 던전 설명 입력 | 완료
| -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 완료
| -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| - 파티구조 개선 |  | -채팅서버수정
| - 기능테스트 |  | -pvp매칭관련작업
| - 채팅서버수정(udp->tcp) |  | -파티랭킹수정
-운영툴추가작업
-로그추가작업(파일로그 및 db로그)
| 서버 분산 기능 구현 |  | - 상용 서버 중 DB와 웹 서버를 Google Cloud Platform으로 이전 준비 | 진행
| - 상용 서버에 분산 환경으로 게임 접속 및 진행 테스트 | 완료 | - 업적 시스템 오류 수정 (플레이어와 캐릭터 별 업적을 분리하는 작업) | 진행
| 결제 기능 구현 |  | - PvP 랭킹 보상 처리 | 진행
| - 결제 API 수정본 적용 | 완료 | - 초월 던전 파티 플레이의 결과 보상 처리 오류 수정 | 진행
| - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 완료 | - 성능 테스트 및 DB 질의 최적화 | 진행
| 버그 수정 (게임 진행이 불가능한 버그 위주로) | 진행 | - QA 버그 리포트 처리
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <1vs1, PvP 모드> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 완료 | - 클라이언트 테이블 정보 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 완료 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 완료
<QA 버그 수정작업?
| <CDN 환경파일 생성툴> |  | - QA 인게임 버그 수정 작업 | 진행
| - CDN 서버에 등록할 환경체크 파일 생성 툴작업 | 완료
| - 클라이언트 실행시 서버 CDN 환경파일 체크 기능 작업 | 완료 | <몬스터 AI 수정>
| - CDN 파일 클라이언트 버전체크 및 버전 업에따른 클라이언트 강제 다운로드 기능 작업 | 완료 | - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 진행
| <번들 다운로드 작업> |  | <번들 다운로드 구조 변경 작업>
| - 번들 캐쉬 다운로드 | 완료 | - 번들 캐쉬 다운로드 방식을 파일 저장 방식으로 변경
| < 자동 던전 클리어 시스템 작업> |  | < 자동 던전 클리어 시스템 작업>
| - 20회 자동 던전 클리어 시스템 작업 | 진행중 | - 20회 자동 던전 클리어 시스템 작업 | 11월07일
< 툴팁 튜토리얼 작업 >
- 유저가 처음 접해보는 시스템에 대한 툴팁 튜토리얼 작업
< 버그 수정 >
- 버그 현황 확인하여 수정
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 작업 UI 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 작업 UI 작업 | 2016-11-11
| - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 시스템 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 시스템 작업 | 2016-11-11
| <빌드 관련 작업> |  | <빌드 관련 작업>
| - 빌드 관련 버그수정 작업 | 진행중 | - 빌드 관련 버그수정 작업 | 2016-11-11
| - 빌드 관련 게임 시스템 수정 작업 | 진행중 | - 빌드 관련 게임 시스템 수정 작업 | 2016-11-11
|  |  | - Gstar 빌드 작업 | 2016-11-11
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]