## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(12/05~ 12/09) | 현황 | 차주(12/12 ~ 11/16) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 협의 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 액트와 스테이지별 순차적 단계 퀘스트 설정 | 2016-12-16
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 완료 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-13
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 완료 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-12-16
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 완료 | -- 빌드 버그 테스트 | 2016-12-16
| -- [시스템] 시스템 메시지 처리관련 기획 | 완료 | -- [레벨디자인] Act5~8 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 2016-12-16
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [설정] Act9 몬스터 설정 | 2016-12-16
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중
| -- [레벨디자인] Act1~8 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업 | 완료
| -- [레벨디자인] Act1~4 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 완료
| -- [설정] 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료
| -- [설정] Act9 몬스터 설정 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-16
| -- MonsterInfo.xml 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료
| -- GuildInfo.xml > GuildSkill 길드 스킬 DB 필드 수정 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -점령전서버개발, 자동매칭, 초대방생성 | 진행중 | -점령전서버개발, 초대, 결과처리, 랭킹 | 진행중
| -운영툴 Nox측 추가사항 적용 | 진행중 | -Jmeter 부하테스트 및 디비 스키마 분석 | 진행중
| -Jmeter 활용 GCP서버 계정 생성&로그인 테스트 | 진행중 | -전국란희 채팅서버 설계 & 구조 작업 | 진행중
| Google Cloud Platform 서버 이전 관련 문서 수정 | 완료 | 점령전 스테이지 진입 / 결과 처리 구현 | 진행
| 길드 기여도 활동 구현 | 완료 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
| 길드 스킬 기능 구현 | 완료 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 재화 값의 한계치 검사 기능 구현 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 완료예정
| - Npc : 이동 동작, Idle_02 동작, 대화 동작 가능하도록 처리 | 완료
| - NpC 행동 AI 기능 추가 | 완료
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 완료 | - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중
| - 스테이지 클리어 및 즉시 완료권을 통해 경험치를 획득하여 레벨업을 하게 되면 | 진행중 | - 미션 실패(스테이지 진행중 죽음)시 부활 기능 및 | 12월12일
| 각 레벨에 오픈하는 컨텐츠를 알려주며, 변동된 능력치를 보여줌 | 진행중 | 각 레벨에 따라 능력치 향상을 위한 컨텐츠를 링크 | 12월12일
< 버그 수정 >
- 버그 현황 확인하여 수정
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 몬스터 : 조력자 페이스교체 레글리스/드레이크 | 완료 | - [2D] 신규캐릭터 초기 설정 원화 | 2016-12-16
| - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 2016-12-14
| - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [2D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 2016-12-16
| - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 진행중 | - 캐릭터 모델러 - 한정훈 신혼여행 | 2016-12-16
| - [2D] 점령전 아바타 - 버서커 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 완료 | - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 설정 원화 | 진행중 | - [2D] 액트9 설정 원화 | 2016-12-13
| - [3D] 녹스 도전 컨텐츠 오브젝트 제작,마을 라이트맵 추가 | 완료
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 완료 | - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 2016-12-20
| - 점령전 백그라운드 이미지 | 완료 | - 점령전, 도전 UI Frame | 2016-12-16
| - 각종 이벤트 기능구현으로 발생한 UI 프레임수정(강화등등) | 완료
| - 호송/점령/용맹 아이콘 | 완료
| - 디바이스 해상도 대응(채팅, 콤보 카운트는 프로그램팀 필요) | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 애니메이션 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 2016-12-16
| - 마을 시간대별 이펙트 / 도전 제단 이펙트 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 이펙트 | 2016-12-16
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]