## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(12/12 ~ 12/16) | 현황 | 차주(12/19 ~ 12/23) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 액트와 스테이지별 순차적 단계 퀘스트 설정 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 2016-12-19
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-18
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 테이타 구조 설계 | 진행중 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 2016-12-23
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획: UI 보강 | 완료 | -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 2016-12-23
| -- [레벨디자인] Act5~8 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 완료 | -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 2016-12-23
| -- [설정] Act9 몬스터 설정 작업 | 완료
| -- [시뮬레이션] 캐릭터 레벨별 장비 승급 시뮬레이션 | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 던전 전투 밸런스 작업 | 완료
| -- [밸런스] 요일 던전 전투 밸런스 작업 | 완료
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [개선] 도움말 스트링 오류 문서 작업 및 담당자 전달 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-19
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml 일반&정예던전, 균열던전 몬스터 능력치 설정 | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 등급 enum 변경 | 완료 | - 스토리
| --ItemInfo.xml / CraftInfo.xml : 제작 관련 아이템 등록, 제작 관련 데이터 설정 |  | -- 세계관 수정 | 2016-12-23
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml 일반&정예던전, 균열던전 몬스터 능력치 설정 |  | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-12-23
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -점령전서버개발, 비공개방생성, 매칭, 초대 | 진행중 | -점령전, 랭킹처리, 챗서버시스템메시지 추가, 실시간공지추가 | 진행중
| -Jmeter 부하테스트 및 디비 스키마 분석 | 진행중 | -운영툴추가 착업, 상시이벤트 처리, 이벤트 실시간알림 | 진행중
| -전국란희 채팅서버 설계 & 구조 작업 | 진행중 | -테이블검수 및 이벤트 테이블추가 | 진행중
| 점령전 스테이지 진입 / 결과 처리 구현 | 진행 | 점령전 스테이지 진입 / 결과 처리 구현 | 진행
| 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
|  |  | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
|  |  | 게임 데이터 스크립트의 로딩 처리를 툴에서 생성하는 코드롤 처리하도록 변경 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 완료예정
| <미션 실패 팝업> |  | < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 >
| - 미션 실패(스테이지 진행중 죽음)시 부활 기능 및 | 완료 | - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행
| 각 레벨에 따라 능력치 향상을 위한 컨텐츠를 링크 | 완료 | - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업 | 진행 | - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업
| - 인트로 동영상 샘플 제작 | 완료
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-12-23
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-23
| - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 2016-12-23
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 결과창 UI 시스템 작업 | 2016-12-23
| - 점령전 결과창 UI 작업 | 완료 | - 점령전 보상 서버 연동 작업 | 2016-12-23
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중
<기타>
| - 채팅 UI 화면 비율 작업 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 신규캐릭터 초기 설정 원화 | 완료 | - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2016-12-23
| - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 완료 | - [3D] 슬레이어 베이스 바디 모델링 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 2016-12-27
| - 캐릭터 모델러 - 한정훈 신혼여행 | 완료 | - [2D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2016-12-23
| - [3D] 조력자 페이스 수정 (오우거,히드라,쿠이안) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트9 설정 원화 | 완료 | - [2D] 액트9 모델링 제작 원화 | 2016-12-30
| - [3D] 맵 최적화 - 결투장, 균열 2번 | 완료 | - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 모델링 제작 원화 | 진행중
| - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 진행중
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 완료 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2016-12-23
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 2016-12-16
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 이펙트 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 이펙트 | 2016-12-23
| - 슬레이어 무기 리깅 테스트 | 완료
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]