## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(12/26 ~ 12/30) | 현황 | 차주(01/02 ~ 01/06) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 완료 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 완료 | -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중 | -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 완료 | -- 통합 UI 기획서 갱신 | 2016-01-06
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [설정] 조력자 공격속도 조정 | 완료
| -- [설정] 원거리 몬스터 Projectile 발사 속도 조정 | 완료
| -- [UI] 장비 장착 시 능력치 정보 표시 개선 | 완료
| -- [테스트] 업적관련 현 시점 버그 리스트 작성 | 완료
- Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 (1월 첫째주 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-30
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2016-01-06
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-01-06
- 게임 테스트 (아칸 클래스)
| -- 아칸 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
- 게임 테스트 (데몬헌터 클래스)
| -- 데몬헌터 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -점령전 모듈 전달 및 버그수정 | 진행중 | -점령전 점령데이터 및 순위 처리 | 진행중
|  |  | -보상처리 | 진행중
| -운영툴추가 | 진행중 | -퀘스트 리뉴얼 및 퀘스트추가 | 진행중
| -타부서업무지원, 전국란희 챗서버 지원 | 진행중 | -제작시스템 추가작업 | 진행중
| -테이블검수 | 진행중
| 균열 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행 | 균열 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 초월 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행 | 초월 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 점령전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행 | 점령전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 정예 던전 스테이지의 반복 완료 횟수를 잘못 받아오는 버그 수정 | 완료 | 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행
| 정예 던전 스테이지의 성취 정보를 한 단계씩 더 가져오는 버그 수정 | 완료 | 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| 입장 횟수의 증가 이벤트가 경우에 따라 적용되지 않는 버그 수정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
| < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 > |  | < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 >
| - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중 | - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중
| - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중
< 해상도 관련 작업 >
| - 16:9비율로 작업이 진행되기 때문에, 4:3 16:10 등등 해상도에 대응 못하는 화면을 수정 | 완료
<SDK 작업>
| - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업(영상 완료후 처리 기획팀과 논의) | 진행
| - 녹스 SDK 팝업 관련 처리 (로비 팝업, 상점 팝업 등) | 진행
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 작업중 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 작업중
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 작업중 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 작업중
| - 점령전 보상 서버 연동 작업 | 작업중 | - 점령전 보상 서버 연동 작업 | 작업중
| <아이템 제작> |  | <아이템 제작>
| - 아이템 제작 UI 작업 | 진행중 | - 아이템 제작 UI 작업 | 2017-01-06
| - 아이템 제작 시스템 작업 | 진행중 | - 아이템 제작 시스템 작업 | 2017-01-06
| - 아이템 제작 서버 연동 작업 | 진행중 | - 아이템 제작 서버 연동 작업 | 2017-01-06
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 완료 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 2017-01-04
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-11
| - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 완료 | - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2017-01-06
| - [3D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 2017-01-13
| - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2016-12-28
| - 제작 재료 아이콘 약 90종(샘플) | 완료 | - 제작 재료 아이콘 약 90종 (완성품) | 2016-01-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]