## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/02 ~ 01/06) | 현황 | 차주(01/09 ~ 01/13) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중 | -- Q/A 빌드 마무리 관련된 작업 우선 | 2017-01-13
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- 통합 UI 기획서 갱신 | 완료
| -- [버그] 4-9, 6-9 보스 사망 후 게임 종료 안되는 버그 수정 | 완료
| -- [테스트] 업적 관련 버그 테스트 및 리스트 작성 | 완료
| -- [통합UI기획서] UI 통합_20170103 작성 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 2017-01-09
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml 균열 & 초월 던전 몬스터 능력치 설정 | 완료 | -- ItemInfo : 클래스 장비 아이템 능력치 및 옵션 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- AISystemInfo.xml > ApplyAI > ApplyAICode 보스 몬스터 설정 수정 | 완료 | -- SkillInfo : 클래스 스킬 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- TextInfo.xml 아바타 아이템 명칭 적용 | 완료
| -- SkillInfo : 스킬 옵션 관련 수정 | 완료
| -- ItemInfo : 고정 옵션 설정 변경 및 최소~최대값 범위 수정. / 재료 및 제작 아이템 리스트 조정. | 완료
| -- OptionInfo : 랜덤 옵션 아이템 적용 리스트 설정 변경. | 완료
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료
| -- AvatarInfo : 아바타 능력속성 적용 및 강화 테이블 추가.(데이터만 입력) | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 버서커 클래스 게임 허들 파악 | 완료 | -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료 | -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 점령전 | 진행 | -점령전 레디스순위처리 | 진행
| -공격 누적 킬누적 프로토콜추가 및 순위처리 | 진행 | -게임서버보상처리 연동 | 진행
-점령처리 구조 수정. 점거->점령 처리
| -퀘스트 리뉴얼 | 진행 | -제작시스템 프로토콜 추가 및 딥연동 | 진행
| -퀘스트 항목 추가 처리 | 진행 | -제작관련 서브작업들(사용,판매 etc) | 진행
| -제작시스템 선작업 | 진행
| Google Cloud Platform의 VM Instance들의 Load Balancing 설정 | 진행 | 업적과 관련한 버그 수정 | 진행
| 현재까지 파악한 버그 목록들을 레드마인 이슈로 정리 | 완료 | 미션과 관련한 버그 수정 | 진행
| 결투장 연속 승리를 저장하는 구현 | 완료 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 결투장 연속 승리의 업적과 미션 구현 | 진행 | 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행
| 룬스톤 합성 버그 수정 | 완료 | 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| 상점에서 무료 뽑기를 수행한 경우, 무료 뽑기가 유료로 전환되지 않던 버그 수정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
| <아이템 제작> |  | <아이템 제작>
| - 아이템 제작 UI 작업 | 완료 | - 아이템 제작 시도 서버 연동 작업 | 2017-01-13
| - 아이템 제작 시스템 작업 | 완료 | - 물약 등록 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-13
| - 아이템 제작 서버 연동 작업 | 진행중 | - 물약 등록 서버 연동 작업 | 2017-01-13
|  |  | - 인장 아바타 강화 시스템 작업 | 2017-01-15
|  |  | - 인장 아바타 강화 서버 연동 작업 | 2017-01-15
| < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 > |  | < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 >
| - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중 | - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중
| - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중
< 버그 수정 >
- 버그 현황확인하여 버그 수정
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-11
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2017-01-06
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 2017-01-13
| - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 진행중 | - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 진행중 | - [2D] 액트9 몬스터 중보스 | 2017-01-13
| - [3D] 액트9 몬스터 하급 2종 최적화 | 완료
| - [2D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트9 씬 작업 | 2017-01-30
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2017-01-30
| - 제작 재료 아이콘 약 90종 (완성품) | 완료 | - 제작 UI | 2017-01-15
| - 퀘스트 UI | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| - 액트9 몬스터 중급 2종 | 진행중
| 기타 |  | 기타
| - IOS 테스트 대응 (DDS 포맷 이미지 변경) | 완료
| - 크리스마스, 한복 아바타 등록(상점에서 판매하진 않음) | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]