## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/09 ~ 01/13) | 현황 | 차주(01/16 ~ 01/20) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
|  |  | -- QA 빌드 버그 테스트 | 2017-01-16
|  |  | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2017-01-16
|  |  | -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 2017-01-16
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시 | -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] 전용장비 신규 기획 및 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 출석보상 기본보상과 이달의연속출석 보상 한번에 지급하도록 기획 수정 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 완료 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- ItemInfo : ConsumeItem, ConsumeDivision, ConsumeMap: 소모성아이템 등록, 효과, 사용제한 설정 | 완료 | -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 2017-01-14
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료 | -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 2017-01-14
| -- AvatarInfo : AvatarUpgrade, AvatarEnchantType 아바타 능력속성 파라미터 값 변경, 강화 확률 수정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml / TextInfo.xml 캐릭터별 레벨업 업적 리스트 1개로 통합 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 육성 기준 정하기 | 진행중 | -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중 | -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 점령전 |  | 점령전
| -점거, 점령, 추가시간 처리 수정 | 완료 | -점령보상, 게임서버 연동처리(레디스이용) | 진행
| -공격/킬/점령 에따른 순위처리 | 완료
| -제작시스템 프로토콜 추가 및 딥연동 | 완료 | -던전물약 사용 처리 | 진행
| -제작관련 서브작업들(사용,판매 etc) | 완료 | -추가쿼리검수 작업 | 진행
| Google Cloud Platform 설정 (상용 서버, 로드 밸런서, CDN, 도메인 주소 설정) | 완료 | ONE Store 베타 존 출시 준비 | 진행
| 업적과 관련한 버그 수정 | 완료 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 조력자 업적 기능 구현 | 진행 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 일반 / 정예 스테이지에 인증번호로 검증하는 기능 구현 | 진행 | 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행
| 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행 | 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
<QA 빌드 준비>
- 비드 준비 및 버그 수정
| <아이템 제작> |  | <물약 사용>
| - 아이템 제작 시도 서버 연동 작업 | 완료 | - 인게임 물약 UI 작업 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 물약 등록 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 인게임 물약 사용 서버 연동 작업 | 2017-01-20
| - 물약 등록 서버 연동 작업 | 완료
| - 인장 아바타 강화 시스템 작업 | 완료 | <마을, 캐릭터 정보>
| - 인장 아바타 강화 서버 연동 작업 | 완료 | - 마을 맵 시간 별 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 결투장 시즌 보상 버그 수정 작업 | 완료 | - 마을, 인게임 캐릭터 경험치 정보 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - APK 빌드 작업 | 진행중
<기타>
|  |  | - 버그 수정 작업 | 2017-01-20
|  |  | - APK 빌드 작업 | 2017-01-16
| < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 > |  | < APK 빌드 관련 버그 수정 >
| - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 완료 | - 버그 현황확인하여 버그 수정
| - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 완료
< 퀘스트 도감 작업 >
| - 퀘스트 진행 사항을 확인할 수 있도록 도감에 표시하는 작업 | 완료
< 애널리틱스매니저 업데이트 작업 >
| - 녹스측에서 전달받은 AnalyticsManager 클래스의 변경사항을 클라이언트에 적용 | 완료
< 로컬 푸시 작업 >
| - 게임이 종료되어도 열쇠(던전 입장권)의 완충시간을 미리 계산하여 푸쉬 메시지를 보내는 작업 | 완료
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 인트로 동영상 문제 녹스 측과 테스트 | 완료 | - 녹스 SDK 변경 사항 적용
| - 동영상 처리 관련 라이브러리 변경 | 완료
| - 게임 설치 후 로비 씬 이동 중 앱 죽는 문제 파악 중 (다음 접속부터는 문제 없는 현상) | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 2017-01-20
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-20
| - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 완료 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 2017-01-26
| - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 진행중
| - [2D] 액트9 중간보스 원화 | 완료
| - [2D] 액트9 보스 원화 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트9 씬 작업 | 2017-01-30
|  |  | - [2D] 액트9 백그라운드 이미지(UI 스테이지용) | 2017-01-20
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2017-01-30
| - 제작 UI | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 중급 2종 | 완료 | - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 2017-01-27
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]