## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 차주(01/23 ~ 01/27) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- [설정] 룬스톤 보상량 설정 개선 | 완료 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-01-27
| -- [설정] 조력자 소환 비용 재설정 | 완료
| -- [설정] 퀘스트 보상 재설정 | 완료
| -- [설정] 업적 보상 재설정 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득량과 강화/합성을 위한 필요 정수량 시뮬레이션 | 완료
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
| -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 시스템 수정 및 추가(아바타 인장, 제작) 작업 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 룬스톤 보상량 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터 레벨업 업적 보상을 조력자 조각에서 잼으로 변경 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 2성 아이템 소환권 추가 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 수정 및 추가 작업 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 : One Store 베타존 |  | - 게임 테스트 : One Store 베타존
| -- 퀘스트 정상 작동 여부 확인 | 완료 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 보상 수령 여부 확인 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 클리어 시 누적 플레이 타임 체크 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 진행도에 따른 장비 체크 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08 | -- 수호석 · 조력자 · 룬스톤 별 밸런스 비교 | 2017-01-27
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 재화 부족 시 연결 팝업 리스트 정리 | 완료
| -- 재화 부족 시 상점 이동 리스트 정리 | 완료
| -- 상이한 보석 표기법 (잼,젬 등) 리스트 정리 | 완료 |  | 2017-02-08
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 점령전 |  | 점령전
| -점령전 결과 처리(연승,최고기여, 최고킬, 최고데미지 etc) | 완료 | -클라이언트연동처리 | 진행
| -랭크서버 연통처리 | 완료
-점령전 테스트
| -던전물약 사용 처리 | 완료 | -게임패킷암호와 | 진행
| -추가쿼리검수 작업 | 완료 | -게임패킷압축 | 진행
-버그처리 및 퀘스트 지원
| ONE Store 베타 존 출시 준비 | 진행 | ONE Store 베타 존 출시 | 진행
| 성장 패키지를 구매 버그 수정 | 완료 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 업적 / 미션의 보상 조건에 도달했음에도 불구하고 NEW 마크 표시가 뜨지 않는 문제 수정 | 진행 | 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행
| 던전 별 참여 미션들 중에 제대로 미션 조건이 동작하지 않던 버그 수정 | 진행 | 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| QA - Live 단계에 필요한 Subversion 분기 프로세스를 정립 및 문서화 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 완료 예정
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 완료 예정
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 완료 예정
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 완료 예정
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 완료 예정
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 완료 예정
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 완료 예정
| <QA 빌드 준비> |  | <버그 수정>
| - 비드 준비 및 버그 수정 |  | - 몬스터 데미이 이팩트 안뜨는 버그 수정 | 완료 예정
| <물약 사용> |  | <점령전>
| - 인게임 물약 UI 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 인게임 물약 사용 서버 연동 작업 | 완료 | - 점령전 결과 서버 연동 작업 | 2017-01-20
| <마을, 캐릭터 정보> |  | <기타>
| - 마을 맵 시간 별 시스템 작업 | 완료 | - APK 빌드 작업 | 2017-01-18
| - 마을, 인게임 캐릭터 경험치 정보 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 서비스를 위한 게임 개선 작업 | 2017-01-27
|  |  | - 버그 수정 작업 | 2017-01-27
<기타>
| - 버그 수정 작업 | 완료
| - APK 빌드 작업 | 완료
| < 버그 수정 > |  | < 길드 관련 시스템 작업> | 1월 23일
| - 버그 현황 확인하여 버그 수정 |  | - 길드원 장비보기 구현
- 길드 출석 구현
- 길드 신청 취소 구현
- 길드 관련 버그 수정
< 기타 버그 수정 >
- 버그 현황 확인하여 버그 수정
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 녹스 SDK 변경 사항 적용 | 완료 | - 녹스 SDK 변경 사항 적용
| - 딥링크 문제 SDK 수정 사항 적용 | 완료 | - 베타존 관련 녹스 SDK 변경 적용
| - 빌드 작업 | 완료 | - 베타존 관련 페이스북 변경 사항 적용
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 완료 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 2017-01-26
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-20
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 2017-01-26
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트9 씬 작업 | 2017-01-30
| - [2D] 액트9 백그라운드 이미지(UI 스테이지용) | 완료
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2017-01-30
| - NOX 요청 게임아이콘 5종 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 진행중 | - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 2017-01-27
| 기타 |  | 기타
| - 일부분 최적화 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]