## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/30 ~ 02/03) | 현황 | 차주(02/03 ~ 02/10) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-02-10
| -- PvE , PvP 전투 관련 공식 수정: PvE, PvP 관련 전투 공식을 다르게 적용하여 PvP 시 방어구 관련 효율 증대. | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 히트&녹스 뽑기 시뮬레이션 비교 | 완료
| -- [업적] 룬스톤 합성 횟수 완료 조건 설정 변경 및 골드 보상량 축소 | 완료
| -- [업적] 균열던전 등급별 최초 클리어 다이아 보상량 축소 | 완료
| -- [일반/정예던전] 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- [일반/정예던전] 일반 / 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- [퀘스트] 무기 지급 횟수 축소 및 장비 등급 하향 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 일반/ 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 개선 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반/ 정예 스테이지 골드 지급량 개선 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 설정 개선 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 설정 개선 | 완료
| -- ShopInfo.xml 퀘스트 보상용 방어구/장신구 1성 소환권 추가 | 완료
| - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용 |  | - 게임 테스트 : QA 및 One Store 베타존 빌드 적용
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 진행중 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| [서버] |  | [서버]
| 점령전 |  | 점령전
| -점령전 테스트 | 진행 | -클라이언트연동처리 | 진행
| -점령전 버그 수정 | 진행 | -운영툴 전체공치 (챗서버연동) | 진행
|  |  | -블랙처리 -> 즉시블래 가능 여부 | 진행
|  |  | -길드채팅 | 진행
|  |  | -점령전 테스트 | 진행
| -게임패킷암호와 | 진행 | -점령전 버그 수정 | 진행
| -게임패킷압축 | 진행
-버그처리 및 퀘스트 지원
| ONE Store 베타 존 출시 | 완료 | 점령전 시즌 보상을 위한 데이터를 적재하는 기능 구현 | 진행
| 점령전 결과 보상 기능 구현 | 완료 | 길드 캐시를 좀 더 효율적으로 진행하는 방식 고안 | 진행
| In App Purchase 기능을 설정 파일로 조절하는 기능 추가 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기가, 적용한 데이터 스크립트를 DB로부터 추출하는 기능 | 진행
| 점령전 시즌 보상을 위한 데이터들을 적재하는 DB 테이블 설계 | 진행 |  | 진행
| 조력자 소환 / 승급 비용 오류 수정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령전> |  | <점령전>
| - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 버그 수정 및 기능 수정 | 진행
| - 점령전 결과 서버 연동 작업 | 완료
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 완료
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 완료
| - 네트웍 패킷 구성 | 완료
| - 게임 매칭 연결 작업 | 완료
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 완료 | <기타 작업>
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 완료 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
- APK 업데이트 주소 CDN 파일에서 읽어오는 기능 추가
- 클라이언트 버전별 접속 불가 기능 추가
| <기타 작업> |  | < 조건부 퀘스트 상세 안내 작업 >
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 조건부 퀘스트 발생시 퀘스트 내용에 따라 상세 안내 | 진행
<UI>
| <버그 수정> |  | - 게임 노티 작업 | 진행
| - 몬스터 데미이 이팩트 안뜨는 버그 수정 | 완료 | - 개선안 작업 | 진행
|  |  | - 기획 요청 작업 | 진행
|  |  | - 길드채팅 작업 | 진행
|  |  | - 공지 노티작업 | 진행
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 녹스 SDK 변경 사항 적용 | 진행 | - 녹스 SDK 변경 사항 적용 | 진행
| - 베타존 관련 녹스 SDK 변경 적용 | 진행 | - 베타존 관련 녹스 SDK 변경 적용 | 진행
| - 베타존 관련 페이스북 변경 사항 적용 | 진행 | - 베타존 관련 페이스북 변경 사항 적용 | 진행
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 2017-02-06
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 경비대장 한스 설정 원화 | 2017-02-10
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 2017-02-28
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [2D] 액트2 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-08
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 완료 | - [3D] 액트2 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-10
| - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 2017-02-08
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [2D] 액트3 배경 베리에이션 | 2017-02-14
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트2 배경 베리에이션 | 2017-02-10
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 완료
| - 점령전, 도전 UI Frame | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 완료 | - 액트9 몬스터 상급 근거리 | 2017-02-10
| 기타 |  | 기타
| - 캐릭터 텍스쳐 밉맵 적용(최적화 이슈) | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]