## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20 ~ 02/24) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 테스트 |  | - OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 베타존 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 베타존 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 진행중 | -- [설정] 일반&정예 보상 아이템 종류 변경 작업 | 2017-02-21
| -- [퀘스트 보상] 승급 스톤 수량 축소 및 방어구->장신구->무기 승급 스톤 순으로 변경 | 완료 | -- [테스트] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 테스트 | 2017-02-21
| -- [유료화] 유료화 통합 문서 작성 | 완료 | -- [설정] 일반&정예 신규 8~9액트 맵 설정 및 보상, 몬스터 설정 작업 | 2017-02-21
| -- [유료화] 과금 컨텐츠 종류 및 컨텐츠별 예상 가치 분석 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 2017-02-20
| -- [유료화] 패키지 상품 가치 판단, 상품 구성 변경 및 가격 변경 제안 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 2017-02-20
| -- [유료화] 불멸 장비 획득을 위한 뽑기 상품 vs 열쇠 구입 비교 | 완료 | -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 2017-02-23
| -- [시뮬레이션] 캐릭터 50레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-02-23
| -- [시뮬레이션] 던전 입장레벨 조건 반영 시 캐릭터 50레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 2017-02-21
| -- [시뮬레이션] 수호자레벨 2000레벨 달성 예상 시간 시뮬레이션 | 완료 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-02-23
| -- [설정] 캐릭터 열쇠 최대보유수량 변경 및 10분당 열쇠 충전 수량 변경, 던전별 열쇠 소모량 변경 | 완료
| -- [설정] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 | 완료
| -- [성장테스트] 버서커 레벨별 입장 던전 및 장비 등급 획득 & 성장 속도 테스트 | 완료
| -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 진행중
| -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 진행중
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중
- 시스템
| -- 초월 던전 즉시 부활 (2번째 부활 부터적용) : 다이아 소모 및 증가략 적용 | 완료
| -- 전투 시스템 : PVP 시 전투공식 및 데미지 산출 관련 적용 (PvE 와 별도로 적용) | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2차베타존 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-02-21
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 베타존 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore 베타존 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml :일반, 정예, 균열, 초월, 요일 던전 제작 재료 아이템 획득 확률 및 개수 상향 조정 | 완료
| -- GuardianStone.xml : 범빗 능력치 수정 | 완료
| -- GuardianStone.xml : 근성 버그 수정 | 완료
| -- OptionInfo.xml : 나이트 오성 , 아칸 월갑 스킬의 반사효과 버그 수정 | 완료
| -- OptionInfo.xml : 랜덤옵션 고급변경 다이아 요구 10 다이아로 수정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 각 클래스 대쉬 스킬 활력소모량 감소 및 스킬 재사용시간 감소 능력상향조정 | 완료
| -- ItemInfo.xml : 일반 및 고급 체력회복 물약 효과수치 상향조정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 실 서비스를 위한 미제공 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ItemInfo.xml 제작 재료 자동이동 던전 설정 | 완료
| -- MapInfo.xml 던전별 열쇠 소모량 변경 | 완료
| -- PlayerInfo.xml 캐릭터 열쇠 최대보유수량 변경 및 10분당 열쇠 충전 수량 변경 | 완료
| - 게임 테스트 OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) |  | - 게임 테스트 OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일)
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-24
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 진행중 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-24
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -베타존대응 버그수정 |  | -소프트레이어 라이브서버 세팅, 대응
-운영툴 전체공치
-운영툴 알림처리
-챗서버 렉현상 수정
-파티서버 파팅종료동기화, 유저킥 버그수정
-유저상태(온라인/오프라인)버그수정
-베타존 대응 및 버그 수정
-공지/알림/유저킥 수정
| 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행 | 서버 플랫폼 이전 작업
| 스테이지 완료 시점에서 에러 코드를 반환하는 부분 방지 | 완료 | - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 진행
| 우정 점수에 대해 재화 제한 값 검사가 이루어지지 않던 버그 수정 | 완료 | - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 진행
| 플레이어 이름 / 길드 이름에 단어 필터링 적용 | 완료 | - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 진행
| 길드 마크를 같은 것으로 변경할 때도 비용이 차감되는 버그 수정 | 완료 | - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 진행
| 길드 가입할 때, 길드 인원 수가 최대치를 넘어섰는지 검사하는 기능 보강 | 완료 | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| 초월 던전에서 캐릭터 경험치가 얻어지지 않는 버그 수정 | 완료 | 이미 보상을 받은 업적에 대해 다시 보상을 받는 버그 수정 | 진행
| Json.NET 라이브러리를 iOS 컴파일 가능한 버전으로 교체 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| 모든 서버에서 공식적으로, 클라이언트로부터 받는 프로토콜에 UserID 값을 요구하지 않도록 수정 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| 초월 던전에서 캐릭터가 사망했을 때 부활 요청을 처리하는 기능 추가 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 라이브 게임 서버 추가 투입 (VM 총 2대, 웹 서비스 총 6개) | 완료
서버 플랫폼 이전 작업
| - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 진행
| - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 진행
| - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 진행
| - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행 | - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행
| <버그 수정 작업> |  | <채널유저 구조 변경작업>
| - 전사 회오리 스킬 사용으로 게임을 끝냈을때 화면 밖으로 캐릭터가 계속 이동하는 버그 수정 | 완료 | - 로비 에서 인게임 진입시 채널유저 정보를 유지하도록 구조변경 | 진행
| - 게임 결과창에서 뒤로가기 누르면 멈추는 버그 수정 | 완료
| - 결과창에서 현재 스테이지 정보 안나오는 버그 수정 | 완료 | <버그 수정작업>
| - 일반, 정예, 주말 던전 인게임에서 게임플레이시간 안나오는 버그 수정 | 완료 | - 플레이어 AI 개선 | 진행
| - 스테이지별 몬스터 공격력, 방어력 배율조정 테이블 적용 | 완료 | - 플레이어 사냥중 스킬 사용후 잠시 멈추는 버그 수정 | 진행
| - 게임 끝난후 결과창이 뜨지 않는 상황이 나오지 않도록 수정 | 완료 | - 기타 수호석 기능 개선 | 진행
| - 플레이어가 PvP에서 키조작을 하면 상대 플레이어가 공격없이 따라다니는 버그 수정 | 완료
| - 원거리 플레이어에게 근접캐릭터가 다가올시 일정 확율로 돌진기로 피하는 AI 추가 | 완료
| - 같이하기 모드에서 보스를 잡은이후 결과를 한쪽이 못받고 계속 남아서 사냥을하고 있는 버그 수정 | 완료
| - 초월 같이하기에서 메트릭스 발동시 몬스터들이 오랫동안 멈춰있는 버그 수정 - 근성 수호석이 체력 회복이 자주 발생하는 버그 수정 | 완료
| - 근성 수호석이 체력 회복이 자주 발생하는 버그 수정 | 완료
| - 고통 수호석의 신성력이 정상적으로 증가하지 않는 버그 수정 | 완료
| - 거울 수호석의 치명타 피해시 확률로 대상을 도발하지 않는 버그 수정 | 완료
| - 도움 수호석의 치명타 피해시 확률로 범빗 1마리 소환이 안되는 버그 수정 | 완료
| - 일반, 정예 던전에서 게임플레이 시간 표시가 안나오던 버그 수정 | 완료
| - 초월 같이하기 파티추방 안되는 버그 수정 | 완료
| <개선 사항> |  | <개선 사항>
| - 로비 캐릭터 얼굴 이미지 하단에 현재 입장 채널 표시 작업 | 완료 | - 클라이언트 서버 간 채팅 서버 연결 구조 변경 | 2017-02-24
| - 아이템 승급 시 알림 메시지 추가 작업 | 완료 | - 마을 유저 정보 상태 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 아이템 합성 시 알림 메시지 추가 작업 | 완료 | - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 최초 접속시 캐릭터 선택창에서 버서커 기본 선택 상태 작업 | 완료 | - 유저간 채팅 노티 작업 | 2017-02-24
|  |  | - 던전 채팅 작업 | 2017-02-24
<초월 던전 추가 시스템>
| - 초월 던전 사망 시 2회 사망부터 젬 사용 즉시 부활 시스템 추가 | 완료 | <기타>
|  |  | - 기타 버그 수정 작업 | 2017-02-24
<기타>
| - PvP 전투 중 상단 유저 정보에 수호자 레벨 표시 안나오는 버그 수정 | 완료
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 빌드 작업 | 완료 | - 베타존 2차 오픈 준비
| - 번들 업데이트 중복 수정 | 완료 | - 번들 파일들 통합
| - 번들 생성 툴 수정 | 진행중 | - 번들 생성 툴 수정
| < 버그 수정 및 기능 보완 > |  | - 하루 단위로 변경되는 퀘스트 시스템 작업
- BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정
| - 베타존 빌드 피드백 현황을 확인하여 수정 |  | < 기타 버그 수정 >
- 버그 현황확인하여 버그 수정
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 경비대장 한스 코스츔 및 무기 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 2017-02-21
| - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 완료 | - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 2017-03-02
| - [3D] 액트7 몬스터 베리에이션 8종 | 완료 | - [3D] 액트3 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-24
| - [2D] 액트7 몬스터 베리에이션 8종 | 완료
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 완료
| - [3D] 경비대장 한스 코스츔 및 무기 | 완료
| - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트2 배경 베리에이션 | 완료 | - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 2017-02-24
| - [3D] 액트7 배경 베리에이션 | 완료 | - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 2017-03-03
| - [2D] 액트3 배경 베리에이션 | 완료
| - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 진행중
| UI |  | UI
| - 점령전 매칭 UI 백그라운드 이미지 | 완료 | - 베타테스트 후 필요에 의해 추가된 UI 수정 보완 | 2017-02-24
| - 일부 UI 레이아웃 정리 | 완료
| - 로딩 이미지 수정[녹스아이템 설명이미지] | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 데몬헌터 일반공격 로테이션 | 완료 | - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-03-15
| - 액트 12 상급 근접 몬스터 애니메이션 | 완료 | - 경비대장 한스 리깅 / 애니메이션 | 2017-02-22
| 기타 |  | 기타
| - 베타존 테스트 | 진행중 | - 베타존 테스트 | 2017-02-24
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]