## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20 ~ 02/24) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 반복 퀘스트 시스템 기획 | 취소 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-03
| -- 반복 퀘스트 시스템 테이블 작업 | 취소 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-03
| -- 메인 퀘스트 완료 조건부 변경 | 취소 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-03-03
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 퀘스트 UI 변경 작업 요청 | 취소
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중
| -- [설정] 일반&정예 신규 9~11액트 맵 설정 및 보상, 몬스터 설정 작업 | 완료
| -- [설정] 월간 업적 보상 달성 수량 변경 | 완료
| -- [밸런스] 캐릭터 성장 경험치 조정 | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 1~3액트 몬스터 난이도 하향 조정 | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 7액트 몬스터 난이도 상향 조정(6성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [밸런스] 일반&정예 8액트 몬스터 난이도 상향 조정(7성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 난이도6 몬스터 난이도 상향 조정(6성 +20강 장비 기준) | 완료
| -- [유료화] 프리미엄 패키지 상품 구성 변경 | 완료
| -- [유료화] 이벤트 패키지(출시기념) 상품 구성 변경 | 완료
| -- [유료화] 성장 패키지 판매가격 변경 | 완료
| -- [유료화] 상점 패키지 판매가격 변경 및 초보자 패키지 신규 추가 | 완료
| -- [유료화] 패키지 상품 녹스측 의견에 대한 피드백 전달 | 완료
| -- [버그수정] 녹스 장신구 소환권 / 유일~전설 무기 소환권 버그 수정 | 완료
| -- [버그수정] 일반&정예 2-1/2-6/3-4/6-9/7-1/7-6/7-8/8-2/8-8/8-9 스테이지 몬스터 스폰 위치 버그 수정 | 완료
| -- [테스트] 던전별 캐릭터 경험치 & 수호자 경험치 변경 테스트 | 완료
- 시스템
| - Game Test / Balance : OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-03
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-03
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-03
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-03
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-03
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 베타존 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml :일반, 정예, 균열, 초월, 요일 던전 제작 재료 아이템 획득 확률 및 개수 상향 조정 | 완료
| -- GuardianStone.xml : 태극, 근성, 신성, 유예 밸런스 조정 | 완료
| -- OptionInfo.xml : 무기,방어구,장신구 등급별 고정옵션, 랜덤옵션 능력치 조정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 데몬헌터 스킬 재사용시간감소 및 스킬 능력치 조정(일격, 포화, 관통, 화살비) | 완료
| -- SkillInfo.xml : 버서커 스킬 재사용시간감소 조정(살육, 돌풍, 광분, 마검) | 완료
| -- AchievementInfo.xml 월간 업적 보상 달성 수량 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml 패키지 상품 구성 변경 및 가격 조정 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반&정예 몬스터 스폰 레벨 및 공격&방어력 비율 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 일반&정예 몬스터 레벨별 능력치 조정 | 완료
| - 게임 테스트 OneStore 베타존 빌드 (Q/A 빌드버전 동일) |  | - 게임 테스트 OneStore Live 빌드
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 성장 밸런스 테스트 | 2017-03-03
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-03-03
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-03-03
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-03-03
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 완료 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-03-03
- JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- JIRA 업로드 내용 BTS로 이전 완료 (NX-117 까지) | 완료
| -- BTS 업무 처리 내용 JIRA에 기록 | 완료
- 변경 된 캐릭터 경험치 테스트
| -- 레벨 구간에 따른 퀘스트 테스트 (정예던전, 요일던전, 초월던전) | 완료
| -- 초반 허들구간 테스트 (Act3 까지) | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -소프트레이어 라이브서버 세팅 |  | -코드리팩토링
| -베타존2차테스트 |  | -랭크서버 로그작업, 레디스디비 자동 백어 관련 처리
| -챗서버, 유저상태추가, 채널조인변경, 채널조인알림변경 |  | -잘못된 플레이 및 유저 대응
-베타존대응 버그수정
-반보퀘스트 설계 및 구현
-베타존 대응 및 버그 수정
-운영툴 수정 및 대응
-플레이지표 추출
| 서버 플랫폼 이전 작업 |  | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 완료 | 웹 서버 - 클라이언트 간 연결 실패 - 복구 과정을 일원화 | 진행
| - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 튜토리얼 첫 단계에서 전혀 진행이 안 되는 버그 수정 | 완료
| 5성 아이템이 지나치게 몰아서 나오는 경우를 줄이기 위한 테스트(의미 있는 차이를 발견하지 못함) | 완료
| 원스토어 결제 기능 검증 | 완료
| 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행 | - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행
| - 태극 제한 스택 기능 추가 | 완료
| - 태극, 신성 변경된 내용 게임내 UI설명창에 적용 | 완료
| - 태극 능력 공식 변경 적용 | 완료
| - 로비 채널채팅 접속 연결 구조 변경에 따른 초월같이하기 및 점령점 모드 재접속 처리 구조변경 | 완료
| - 인게임에서 마을 돌아올때 속도 최적화를 위한 로딩 구조 변경 | 완료 | <버그 수정작업>
- QA 버그 수정
<버그 수정작업>
| - 플레이어 AI 개선 | 완료
| - 플레이어 사냥중 스킬 사용후 잠시 멈추는 버그 수정 | 완료
| - 신성 수호석이 반사 대미지가 들어가는 버그 수정 | 완료
| - 신성 대미지 주변몹 랜덤으로 수정 | 완료
| - 신성대미지 이팩트 생성안되는 버그 수정 | 완료
| - CdnManager 툴 스토어주소 저장안되는 버그 수정 | 완료
| - 보스 씬 진입 이후 메트릭스 버튼 누르면 UI창이 모두 사라지는 버그 수정 | 완료
| - 균열던전 웨이브 진행시 몹을 다 잡지 않고 다음 웨이브로 넘어거는 버그 수정 | 완료
| - 튜토리얼 진행준 스킬 사용 이후 진행 안되는 버그 수정(문제 생겨도 다음 진행도 간으하게 처리함) | 완료
| <개선 사항> |  | <개선 사항>
| - 클라이언트 서버 간 채팅 서버 연결 구조 변경 | 완료 | - 던전에서 마을 이동 연결 시 로딩에 대한 구조 변경 작업 | 2017-02-24
| - 마을 유저 정보에 대한 유저 상태 정보 채팅 서버 패킷 작업 | 완료 | - 던전 플레이중 채팅서버 연결 끊어졌을때 마을 이동 때 채팅서버 재연결 작업 | 2017-02-24
| - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 진행중 | - 마을에서 채팅 서버 연결 끊어졌을 때 채팅서버 재연결 작업 | 2017-02-24
| - 마을 채팅시 채킹 창이 열려 있지 않았을때 오는 메시지 화면에 노출 처리 | 완료 | - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 던전 채팅 작업 | 진행중 | - 던전 채팅 작업 | 진행중
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 빌드 작업 | 완료 | - 번들 다운로드 방식 수정 및 테스트
| - 번들 업데이트 중복 수정 | 완료 | - 녹스 SDK 추가 작업
| - 번들 생성 툴 수정 | 진행중
| - 번들 다운로드 방식 수정 및 테스트 | 진행중
- 베타존 2차 오픈 준비
- 결제 SDK 수정 및 테스트
| < 버그 수정 및 기능 보완 > |  | < 반복 퀘스트 시스템 구현 >
| - 녹스측에서 전달받은 AnalyticsManager의 최신 내용 게임 내 적용 |  | - 메인 퀘스트 이후 진행되는 반복 퀘스트 시스템 구현
- 균열 던전 연속 전투 기능 추가
| - 균열 던전, 요일 던전 결과창에서 다시 하기 가능하도록 수정 |  | < 버그 수정 및 기능 보완 >
| - 요일 던전 입장 횟수 증가 이벤트 발생시, 입장 횟수 표시 버그 수정 |  | - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정
| - 설정창에서 효과음 음소거해도 캐릭터 효과음은 음소거되지 않던 버그 수정 |  | - 베타존 빌드 피드백 현황을 확인하여 수정
- 우편함에서 우편 수령시 가방이 가득 찼을 경우, 가방으로 이동했을 때 UI가 겹치는 버그 수정
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 2017-03-02
| - [2D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 2017-03-03
| - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 2017-03-03
| - [3D] 액트3 몬스터 베리에이션 8종 | 완료
| - [3D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 완료 | - [3D] 액트12 씬작업 | 2017-03-03
| - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 진행중 | - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 2017-03-03
|  |  | - [3D]act11_01/12_01 라이팅 /블랜딩/텍스쳐 리터칭 | 2017-03-03
| UI |  | UI
| - 베타테스트 후 필요에 의해 추가된 UI 수정 보완 | 완료 | - UI 이미지 수정 보완 | 2017-03-03
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-03-15
| - 경비대장 한스 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 슬레이어 애니메이션 - 일반공격 4콤보, 죽음, 피격 | 2017-03-03
| - 액트 12 상급 몬스터 애니메이션 수정 | 완료
| - 슬레이어 애니메이션 - 일반공격 4콤보, 죽음, 피격 | 진행중
| - 무기 강화이펙트 그래픽 리소스 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 베타존 테스트 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]