## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/27~ 03/03) | 현황 | 차주(03/06~ 03/10) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- [설정] 퀘스트 보상 변경(2성무기&방어구를 3성으로 변경, 조력자조각&즉시완료권&균열석 수량 축소) | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| -- [설정] 일일미션 달성조건 변경 :결투장참가, | 완료 | -- 원스토어 라이브 서비스 준비 작업 | 2017-03-07
| -- [설정] 주간미션 달성조건 변경 : 수호석업그레이드, 균열석획득, 장비아이템 획득&강화&분해 | 완료
| -- [설정] 업적 단계 변경 : 캐릭터 스킬강화 단계 축소, 수호자 스킬강화 단계 축소 | 완료
| -- [설정] 업적 리스트 삭제 : 결투장 연승 업적 삭제 | 완료
| -- [설정] 요일던전 방어구 & 장신구 승급석 단계별 보상량 축소(최대 6개) | 완료
| -- [설정] 일반&정예 던전 클리어등급 보상 기획서 변경 및 보상 설정 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 출시기념 패키지 팝업 표시 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- [유료화] Nox 요청에 의한 아바타 골드 가격 변경 | 완료
| -- [밸런스] 일반던전 액트 5~8 난이도 상향 | 완료
| -- [밸런스] 정예던전 액트별 난이도를 일반던전 다음 액트 난이도로 설정 | 완료
| -- [밸런스] 요일 / 균열 / 초월 던전 단계별 난이도 조정 | 완료 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-10
| -- [밸런스] 조력자 초반 능력치 하향 | 완료 | -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-10
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 2017-03-10
-- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업
| -- 원스토어 검수 빌드 테스트 | 완료
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 진행중
| -- 전체 팝업창 리스트 작업 (문구 수정) | 진행중
| -- 도움말 최신화 작업 | 완료
| -- 퀘스트 완료 조건 변경 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-06
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- AchievementInfo.xml 일일/주간/업적 달성조건 및 결투장 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 출시기념 패키지 상품 팝업 표시 여부 작업 및 초보자 패키지 상품 삭제 | 완료
| -- QuestInfo.xml 보상 리스트 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 스폰 레벨 및 공격&방어력 비율 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 일반 / 정예 / 요일 / 균열 / 초월 몬스터 레벨별 방어 능력치 조정 | 완료
| -- MapInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 리스트 추가 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 리스트 추가 | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 변경 | 완료
| -- TextInfo.xml 신규 일반&정예 던전 Act9~11 던전 맵 명칭 / 설명 임시 설명 데이터 추가 | 완료
| - 게임 테스트 One Store Live 빌드 |  | - 게임 테스트 One Store Live 빌드
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 성장 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-03-06
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 완료 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-03-06
- JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| -- 버그 테스트 후 상황 기록 | 완료
| -- JIRA 업로드 내용 BTS로 이전 완료 (NX-120 까지) | 완료
| -- BTS 업무 처리 내용 JIRA에 기록 | 완료
| -- 기획 의도와 맞지 않는 설명 및 오탈자 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -원스토어 라이브세팅 |  | -원스토어오픈, 이슈 대응
| -레드마인 버그수정 |  | -레디스 파일 백업 관련 처리
-챗서버,랭크서버 수정
-원스토어오픈, 이슈 대응
-운영툴요청기능 처리(회수 지급처리)
-라이브세팅
-게임서버 레드마인 이슈 대응
| OneStore 출시 준비 |  | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| 멀티 플레이 스테이지들의 입장 여부를 검증하는 기능 추가 | 완료 | 웹 서버 - 클라이언트 간 연결 실패 - 복구 과정을 일원화 | 진행
| 수호석 추가 승급 기능 구현 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| 액트 별 스테이지 완료 등급의 개수를 통해 보상을 받는 기능 추가 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| 스테이지 플레이 시간을 클라이언트에서 판정하는 방식으로 변경 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 마켓 결제에 대한 상품 지급 처리 과정에서 발생한 버그들 수정 | 완료 | 결투장 랭킹 보상을 받지 못하는 버그 수정 | 진행
| 스테이지에서 연계 스킬을 자동으로 사용하도록 설정할 때, 이에 대한 비용을 차감하는 기능 추가 | 완료
| 길드를 50명 초과하여 가입할 수 있었던 버그 수정 | 완료
| 조건에 따라 게임 서비스 이벤트의 갱신 상태를 클라이언트에게 제대로 알려주지 못하던 버그 수정 | 완료
| 수호자 레벨이 상승했을 때는 입장권 재충전을 하지 못하도록 수정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행 | - 레이드 작업 | 진행
| - 로비 진입 최적화 작업 | 완료
| - 로비 진입 최적화에 따른 메모리 관리 옵션기능 작업 | 완료 | <버그 수정작업>
| - 초월모드 같이하기 닉네임 플레이어간 보이는 처리 작업 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 인게임 메모리 최적화 작업 | 완료 | - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완
| - 로비 캐릭터 Idle_b 동작 확률 조정 | 완료 | - 일일 반복 퀘스트 기본 작업
| - 상점및 다른 UI창에서 Idle_b 동작 나오지 않도록 수정 | 완료
| - 중독 관련 스킬 사용시 적에게 중독상태 옵션 적용, 데미지 쉐이더 녹색으로 표현 | 완료
| - 적에게 붙는 스킬이 사거리보다 멀때 적 방향으로 길이 최대 지점에서 생성되도록 수정 | 완료 | <게임 오픈 빌드 작업>
| - 수호석에의해 중독에 걸린대상이 중독시간동안 정해진 틱마다 대미지 발생하도록 처리 | 완료 | - 기능 수정 작업
| - 아이템 강화에 따른 무기 이팩트 작업 | 완료 | - 버그 수정 작업
| - PvP 모드 플레이어 닉네임 처리 | 완료 | - 빌드 작업
| - 보호막 있을시 대미지 받았을때 대미지 표시 처리 | 완료 | - 게임 오픈 대응 작업
| - 멀티모드에서 신성에의한 이팩트 상대에게도 나오도록 처리 | 완료
| - 멀티모드에서 중독효과 상대에게도 표시 되도록 처리 | 완료 | <루비 상점 시스템 작업>
| - 흡혈 공식 변경 | 완료 | - 루비 상점 UI 작업 및 시스템 작업
| - 설정창 세부사항 셋팅 가능하도록 처리 |  | - 루비 상점 서버 연동 작업
- 루비 상점 아이템 정보 처리 작업
| <버그 수정작업> | 완료
- 오토모드 진행시 돌진 스킬 누르면 이상한 방향으로 가던 버그 수정
<수호 레이드 작업>
| <개선 사항> |  | - 수호 레이드 UI 시스템 작업
| - 던전에서 마을 이동 연결 시 로딩에 대한 구조 변경 작업 | 완료 | - 수호 레이드 서버 연동 작업
| - 던전 플레이중 채팅서버 연결 끊어졌을때 마을 이동 때 채팅서버 재연결 작업 | 완료
| - 마을에서 채팅 서버 연결 끊어졌을 때 채팅서버 재연결 작업 | 완료
| - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 완료
| - 던전 채팅 작업 | 진행중
<채팅 시스템 작업>
| - 던전 채팅 작업 | 완료
| - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 완료
| - 채팅 귀속말 메시지 왔을때 메시지 보낸 유저의 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
| - 로비 채팅 귓속말 온 유저 메세지 클릭시 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
| - 인게임 채팅 귓속말 온 유저 메시지 클릭시 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
<별 보상 시스템 작업>
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 UI 작업 | 완료
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 시스템 작업 | 완료
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 서버 연동 작업 | 완료
<초월던전 수호석 시스템>
| - 수호석 업그레이드 3단계 강화 시 골드 10000 사용 작업 | 완료
<자동 연계스킬 시스템>
| - 자동 연계스킬 일반던전, 정예던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 사용 UI 시스템 작업 | 완료
| - 자동 연계스킬 일반던전, 정예던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 사용 서버연동 작업 | 완료
| - 자동 연계스킬 레지스트리 등록 작업 | 완료
<기타>
| - 50 레벨 달성 축하 팝업 UI 작업 | 완료
| - 설정 UI 수정 작업 | 완료
| - 물약 아이템 기능 변경 작업 : 최대 채력, 최대 활력의 회복 %처리 | 완료
- 재화 최대 소지량 개수 적용 및 경고 팝업 작업
- 성장 패키지, 이벤트 패키지 기획 변경 내용 적용
- 던전 진행 도중 나가기, 레벨업시 입장권 오차가 생기던 버그 수정
- 서비스 이벤트 목록의 변화에 따라 바로 갱신되도록 수정
- 게임 설정에서 푸시 메시지 on/off 기능 추가
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 2017-03-09
| - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 완료 | - [3D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 2017-03-14
| - [3D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [3D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 2017-03-14
| - [2D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 완료 | - 일정 조율
| - [3D] 액트12 씬작업 | 완료
| - [3D]act11_01/12_01 라이팅 /블랜딩/텍스쳐 리터칭 | 완료
| - [3D] 액트1 보완/수정 | 완료
| UI |  | UI
| - UI 이미지 수정 보완 | 완료
| - 점령전 매칭 백그라운드 퀄리티업 | 완료
| - 케릭터 선택창 백그라운드 퀄리티업 | 완료
| - 로그인화면 퀄리티업 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-03-15
| - 슬레이어 애니메이션 - 일반공격 4콤보, 죽음, 피격 | 완료 | - 슬레이어 애니메이션 - 승리 | 2017-03-09
| 기타 |  | 기타
완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]