## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(04/10~ 04/14) | 현황 | 차주(04/17~ 04/21) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- [NOX][시스템] 호칭 시스템 : 기획 및 관련 DB 추가 설정 작업 | 완료 | -- [NOX][시스템] Vip 상품 등록과 보너스 지급 시스템 | 2017-04-17
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act10~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- Act 10 스토리 작업 | 진행중 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-04-21
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-04-21
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 진행중 | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-04-21
| -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 진행중 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-21
| -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 완료 | -- 펫 시스템 | 2017-04-21
| -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 완료 | -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 2017-04-21
| -- [NOX][시스템] 호칭 시스템 : 기획 및 관련 DB 추가 설정 작업 | 완료 | -- 길드 스킬 기획서 작성 | 2017-04-21
| -- Act 9: 상향 된 아칸 및 버서커에 맞는 허들 설정 | 완료
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료
| -- 길드전 기획서 작성 | 완료
| -- Act 13 맵 컨셉트 설정 작업 | 완료
| -- Act 13 몬스터 컨셉트 설정 작업 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
-- 4월 14일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| PlayerInfo, MapInfo, ValueInfo, SkiiInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, ShopInfo, AvaterInfo 적용 데이터 작업 완료 | 완료
| -- PlayerInfo : 버서커 기본 체력, 기본 방어력 상향 조정 | 완료
| -- MapInfo : 초월던전 101~ 110 단 난이도 하향, 초월던전 121 ~ 130 단 단계 추가 | 완료
| -- ValueInfo : PvP 전투 보정치 수정 공(0.6->0.4), 방(0.2->1.2) | 완료
| -- RewardItemInfo : 초월던전 121~130 장비 드롭 보상 추가 | 완료
| -- TextInfo : 칭호 시스템 관련 텍스트 문구 추가, 초월던전 단계 추가 관련 문구 추가 | 완료
| -- ItemInfo : 칭호 등록권 아이템 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 루비전용 상점 룬스톤 상품 1성 3성 분리 판매, 칭호 등록권 상품 추가 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -서버이슈대응 |  | -서버이슈대응
| -로비서버 로딩 성능 확인 및 수정 |  | -챗/파티/점령 전서버 성능체크
-랭크서버 로딩 성능 확인 및 수정
| -운영툴이슈 대응 |  | -운영툴이슈 및 로그 과련작업
| -길드관련 퍼포먼스 작업(길드정보캐시) |  | -길드전 작업
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻작업 | 진행 | - 팻작업 | 진행
| - 로비 다른유저 칭호 연동 작업 | 완료
| - 인게임 다른유저 칭호 연동 작업 | 완료 | <버그 수정작업>
|  | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
완료
| <버그 수정작업> | 완료
| - 수호레이드 친구 멈춤 버그 수정 | 완료
| <칭호 부여권> |  | <녹스 무기 제작 시스템>
| - 칭호 부여권 판매 UI 및 시스템 작업 | 2017-04-11 | - 녹스 무기 제작 UI 작업 | 2017-04-20
| - 칭호 부여권 판매 네트워크 서버 연동 작업 | 2017-04-11 | - 녹스 무기 제작 시스템 작업 | 2017-04-20
| - 칭호 캐릭터 이름 UI 작업 | 2017-04-11 | - 녹스 무기 제작 서버 연동 작업 | 2017-04-20
<업데이트 빌드>
| - 업데이트 빌드 작업 | 2017-04-12
| < 초월 던전 연속 전투 기능 > |  | < 버그 수정 및 기능 보완 >
| - 초월 던전 연속 전투 기능 및 수호석 자동 강화 |  | - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완
- 길드UI 개선 작업
| < 버그 수정 및 기능 보완> |  | - 조력자 추가 개선에 필요한 기능 작업
| - 균열 던전, 요일 던전 입장 횟수 이벤트 발생시 버그 수정 |  | - 일반 / 정예 던전 act9 추가시 발생되는 문제 확인 작업
- 길드 출석 24시간 후에 초기화 되던 기능을 00시에 초기화되도록 수정
- 접속 유지상태에서 00시에 던전 초기화 관련 버그 수정
| < 길드전 제작 > |  | < 길드전 제작 >
| - 길드전 대비 전투력 정보 저장 프로토콜 적용 | 완료 | - 길드전 UI 제작
| - 길드전 UI 제작 | 진행중 | - 길드전용 통신 프로토콜 적용
- 길드전 데이터 테이블 추가 및 적용
< 데이터 테이블 어셋번들화 작업 >
| - 데이터 테이블 암호화 및 복호화 작업 | 완료
| - 데이터 테이블 어셋번들 빌드 및 로딩 기능 추가 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 바캉스 아바타 - 아칸 | 완료 | - [2D] 바캉스 아바타 - 아칸 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 / 데몬헌터 | 진행중 | - [2D] 펫 8종 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 / 슬레이어 | 진행중 | - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 / 슬레이어 | 2017-04-21
| - [2D] 펫 - 슬라임, 팬더, 허스키 | 완료 | - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 / 데몬헌터 / 아칸 | 2017-04-21
| - [2D] 액트 13몬스터 하급 2종 | 완료 | - [2D] 액트 13몬스터 6종 | 2017-04-28
| - [2D] 액트 13몬스터 중급 2종 | 진행중 | - [3D] 펫 8종 모델링 | 2017-04-26
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 - 결투장, 수호레이드 | 완료 | - [3D] 액트 13 모델링 / 씬 | 2017-05-05
| - [2D] 액트 13 오브젝트 원화 | 완료
| - [3D] 액트 9 이펙트 | 완료
| UI |  | UI
| - 추가 조력자 아이콘[6종] | 완료 | - 길드전 UI 어시스트 | 2017-04-20
| - 호칭 관련 UI | 완료 | - 길드 스킬 아이콘 제작 | 2017-04-20
- 초월던전 연속전투 UI 어시스트
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 펫 8종 애니메이션 / 이펙트 | 2017-04-28
| - 슬레이어 공격 4종 애니메이션, 넉백, 사망 애니메이션 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 펫 관련 리소스작업 일정 작성 | 완료