## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/12 ~ 06/16) | 현황 | 차주(06/19 ~ 06/23) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 수호석 밸런스 테스트 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 완료 | -- 링크 스킬 시스템 기획서 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 툴팁 튜토리얼 | 완료 | -- 고정 옵션 밸런스 개선 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 도움말 | 완료 | -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 테스트 | 완료 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-28
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- VIP 시스템 기획 | 2017-06-28
| -- VIP 시스템 기획 (마일리지, 소환권) | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-28
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-28
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 신규 옵션, 스킬 밸런스 테스트 | 2017-06-28
| -- 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 아이템 추가 | 완료 | -- 6/28업데이트 (장비 케어 / 클래스 케어) | 2017-06-28
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 6월 28일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 완료 | -- [GuideInfo] - 도움말 시스템 데이터 테이블 넘버링 작업 | 2017-06-23
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 완료 | -- [SkillInfo] - 링크 스킬 시스템 가테이블 작업 | 2017-06-23
| -- [ShopInfo] - 6월 한정 패키지, 장비 승급패키지, 스타터 패키지 등록 | 완료 | -- [TextInfo] - 수호석 및 링크 스킬 텍스트 데이터 작업 | 2017-06-23
| - 희귀 ~ 불멸 장비 소환권 추가 | 완료 | -- [ItemInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 2017-06-23
| -- [ItemInfo] - [일반][녹스]3~6성 무기, 방어구, 장신구 뽑기권 FALSE 처리 | 완료 | -- [OptionInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 2017-06-23
| - 희귀 ~ 불멸 장비 소환권 추가 | 완료 | -- [PlayerInfo] - 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 관련 가테이블 작업 | 2017-06-23
| -- [TextInfo] - 상품 9종 및 소환권 1종 추가 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 스타터 패키지, 장비 승급패키지 3종 상품 이미지 추가 | 완료
| - 연금술 주머니 아이콘 추가 | 완료
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| -- [PlayerInfo] 수호자 레벨 1650 ~ 2000 필요 경험치 상향 | 완료
| -- [ItemInfo] 장비 소환권 추가 -- (3~7소환권 외 2개) | 완료
| -- [TextInfo] 장비 소환권 텍스트 추가 | 완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| -파티마스터 수정. 실시간 파티 개수 및 파티원수 집계 |  | -점령전 작업 준비
-라이브 이슈 대응
| -운영툴 이슈대응. 길드관련이슈 대응 및 녹스측 요청 자료 제출 |  | -운영툴/게임서버 이슈 대응
| -15일 패치관련 작업 |  | -녹스 요청 데이터 처리
| 라이브 서비스 버전 1.22 패치 적용 | 완료 | 업적 목록을 전달할 때, 현재 보상이 활성화 되어 있는 단계를 잘못 전달하는 버그 수정 | 진행
| Nox 아이템 연성 / 변성 / 변환 기능 구현 | 완료 | 각 플레이어가 동시에 전달 가능한 프로토콜을 1개로 제한하는 기능 | 진행
| 길드 설명문에 SQL 문법에서 쓸 수 있는 기호를 집어넣을 수 있던 버그 수정 | 완료 | 링크 스킬 시스템 관련 서버 측 기능 설계 / 구현 | 진행
|  |  | VIP(마일리지) 시스템 기능 설계 / 구현 | 진행
|  |  | 특정 장비 아이템을 생성하게 하는 치트 기능 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻작업 |  | - 팻작업 | 보류
| <수호석 기능 변경 작업> |  | <링크 스킬 구현>
| - 유예 고유능력 변경 -> 보호막 있을시 최종피해 N% 증가 | 완료 | - 링크 스킬 우선순위별 구현 작업 | 진행
| - 고통 콤제 수지 제한 -> 최대 콤보 제한 수치 적용 | 완료 | - 링크 스킬 장착 시스템 작업
| - 무적 고유능력 변경 -> 적을 10마리 처치했을 때 마다 내 최대 체력의 N%에 해당하는 보호막이 생성 | 완료 | - 링크 스킬 인게임 적용 작업
| - 거울 고유능력 변경 -> 기본 능력의 확률이 N% 증가 | 완료
| - 중독 고유능력 변경 -> 중독 확률 증가 및 1초 당 주는 피해량(고정피해) 증가. | 완료
| - 근성 고유능력 변경 -> 등록한 스킬 개수에 따라 생명력 +N%(1개당 5%, 최대 40%), +M%(1개당 18.75% 최대 150%)적용 | 완료
| - 도움 고유능력 변경 -> 적에게 피해를 입을 시 N% 확률로 임의의 범빗 1마리 즉시 소환.(확률은 테이블에서 변경) | 완료
| - 은총 부활 능력 적용 순서 변경 -> 부활기능 체력이 찬후 은총 기능 체력 적용(부활 체력은 남은체력이 더 적을때 갱신) | 완료
| <버그 수정작업> |  | <버그 수정작업>
| - 기타 버그 수정 작업 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| <연금술 시스템 작업> |  | <링크 스킬 시스템 작업>
| - 변성 수호석 재료 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 스킬 관리 스크립트 시스템 수정 작업 | 2017-06-23
| - 변성 수호석 재료 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 스킬 관리 UI 프리펩 수정 작업 | 2017-06-23
| - 연성 제작 관련 서버 연동 작업 | 완료 | - 링크 스킬 스크립트 기본 시스템 설계 작업 | 2017-06-23
| - 변성 제작 관련 서버 연동 작업 | 완료 | - 링크 스킬 스크립트 기본 UI 프리펩 작업 | 2017-06-23
| - 변환 제작 관련 서버 연동 작업 | 완료 | - 링크 스킬 슬롯 스크립트 시스템 작업 | 2017-06-23
| - 연성, 변성, 변환 관리 스크립트 수정 작업 | 완료 | - 링크 스킬 테이블 데이터 파싱 작업 | 2017-06-23
| - 연성, 변성, 변환 UI 프리펩 오브젝트 수정 작업 | 완료
| - 연금술 관련 버그 수정 작업 | 완료
| - 연금술 전체 시스템 QA 태스트 작업 | 완료
| < 구글 피쳐드 관련 클라이언트 기능 작업 |  | < 상점 마일리지 시스템 작업 >
| - 구글 리더보드 및 업적 연동 작업 |  | - 상품 구매시 마일리지 누적 시스템
| - 구글 업적 달성 여부 확인 작업 |  | - 다이아 누적 소비 금액에 따른 혜택
| - 안드로이드기기의 백키 및 홈키 입력시 반응하지 않는 기능 수정 |  | - 운영툴에 설정된 값에 따라 다이아 구매시 N%추가 지급
< 룬스톤 분해 시스템 >
- 상위 등급 분해 시 하위등급 룬스톤 획득
< 구글 출시 대응>
| - 구글 버전 테스트 및 디버깅 | 진행중
| - 변조 APK 테스트 및 분석 | 완료 | < 길드 레이드 준비>
| - 변조 APK 사용자 애널리틱스 등록 기능 추가 | 완료 | - 점령전 코드 분석 및 레이드 활용방안 모색 | 진행중
|  |  | - 길드 레이드 인게임 구조 구상 | 진행중
< 길드 레이드 준비>
| - 점령전 코드 분석 및 레이드 활용방안 모색 | 진행중
| - 길드 레이드 인게임 구조 구상 | 진행중
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 2017-06-22
| - [2D] 슬레이어 일반 무기 - 어썰트 | 완료 | - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 완료 | - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 어썰트 블레이드 | 2017-06-11
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일반 무기 - 뱀파이어 | 2017-06-20
| - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트 14 - 타일맵 제작 | 진행중 | - [3D] 액트 14 - 오브젝트 제작 | 2017-07-10
| - [3D] 액트 13 - 씬 블렌딩 제작방식 변경(블렌딩/모델링 수정/라이팅) | 완료 | - [2D] 배경 일러스트 | 2017-06-23
| - [2D] 배경 일러스트 | 진행중
| - [2D] 액트 14 - 일부 오브젝트 디자인 변경 | 완료
| UI |  | UI
| - 6월 한정 패키지 이미지 | 완료 | - 길드마크 추가 : 2종 | 2017-06-13
| - 스타트 팩 아이콘 | 완료 | - 귀걸이 / 팔찌 아이콘 3셋트 | 2017-07-10
| - 연금술 주머니 아이콘 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 보스 애니메이션 | 진행중 | - 액트 13 보스 애니메이션 | 2017-06-23
| - 아케이드 일반공격 이펙트 | 완료
| - 슬레이어 일반공격 이펙트 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 아케이드 아바타 테이블 작업 | 완료
| - 30초 플레이 영상 편집 | 완료 | - 녹스 30초 플레이영상 | 2017-06-16
| - 프로파일러 분석 및 리소스 최적화 : 상품 이미지 리소스 압축포맷 변경, 스테레오 사운드 클립 -> 모노 | 완료