## 11
| 11월 | 2014 |  |  | 11
월 보기
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
김진희 | #REF! | 원딜무기원화 | 양손 도끼 무기 원화 | 여캐 아이콘 완료 | 캐릭터 파츠1 | 캐릭터 파츠1 | #REF!
한정훈 |  |  | 원딜 무기 모델링 | 양손 도끼 모델링 | 캐릭터파트 퀄리티 보완 | 캐릭터파트 퀄리티 보완
송재훈 |  | 신규맵 동선 작업 | 신규맵 동선 작업 | 신규맵 동선 작업 | 신규맵 동선 작업 | 전액트 맵 완료
서종커 |  | 시나리오 작업 | 두번째 신규맵 원화 | 두번째 신규맵 원화 | 두번째 신규맵 원화 | 두번째 신규맵 원화 | Evil Of Darkness 로고 이미지작업
배상기 |  | 여자캐릭터 스킬 애니 / 이펙트 | 여자캐릭터 스킬 애니 / 이펙트 | 근접 몬스터 작업 | 근접 몬스터 작업 | 근접 몬스터 작업
조수운 |  | 가까이 있는애 먼저 때리는거 |  | 법사 안나오게 | 버서커 기능 비활성
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
김진희 | #REF! | 캐릭터 파츠1 | 캐릭터 파츠1 | 캐릭터 파츠1 | 사내 휴무 | #REF! | #REF!
한정훈 |  | 캐릭터파트 퀄리티 보완 | 캐릭터파트 퀄리티 보완 | 캐릭터파트 퀄리티 보완
송재훈 |  | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D
서종커 |  | 일반 몬스터 1 | 일반 몬스터 1 | 일반 몬스터 1
배상기 |  | 이펙트 보완 | 이펙트 보완 | 게임 플레이 영상작업
조수운
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
김진희 | #REF! | 캐릭터 파츠2 2D | 캐릭터 파츠2 2D | 캐릭터 파츠2 2D | 캐릭터 파츠2 2D | 캐릭터 파츠2 2D | #REF!
한정훈 |  | 캐릭터 파츠1 3D | 캐릭터 파츠1 3D | 캐릭터 파츠1 3D | 캐릭터 파츠1 3D | 캐릭터 파츠1 3D
송재훈 |  | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D
서종커 |  | 일반 몬스터 2 | 일반 몬스터 2 | 일반 몬스터 2, 3 | 일반 몬스터 3 | 일반 몬스터 3
배상기 |  | 일반몬스터 1 3D | 일반몬스터 1 3D | 일반몬스터 1 3D | 일반몬스터2 | 일반몬스터2
조수운
30
| #REF! | 11월에 클라이언트 저장소이동
주 보기
과제

## 12
| 12월 | 2014 |  |  | 12
월 보기
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
김진희 | #VALUE! | 캐릭터 파츠3 2D | 캐릭터 파츠3 2D | 캐릭터 파츠3 2D | 캐릭터 파츠3 2D | 캐릭터 파츠3 2D
한정훈 |  | 캐릭터 파츠2 3D | 캐릭터 파츠2 3D | 캐릭터 파츠2 3D | 캐릭터 파츠2 3D | 캐릭터 파츠2 3D
송재훈 |  | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D
서종커 |  | 일반몬스터 4 | 일반몬스터 4 | 일반몬스터 4 | 보스몬스터 | 보스몬스터
배상기 |  | 일반몬스터 2 3D | 몬스터 애니메이션 / 이펙트 | 몬스터 애니메이션 / 이펙트 | 몬스터 애니메이션 / 이펙트 | 몬스터 애니메이션 / 이펙트
조수운
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
김진희 | #REF! | 캐릭터 파츠4 2D | 캐릭터 파츠4 2D | 캐릭터 파츠4 2D | 캐릭터 파츠4 2D | 캐릭터 파츠4 2D | #REF!
한정훈 |  | 캐릭터 파츠3 3D | 캐릭터 파츠3 3D | 캐릭터 파츠3 3D | 캐릭터 파츠3 3D | 캐릭터 파츠3 3D
송재훈 |  | 일반몬스터 3 3D | 일반몬스터 3 3D | 일반몬스터 3 3D | 일반몬스터 3 3D | 일반몬스터 3 3D
서종커 |  | 보스몬스터 | 보스몬스터 | 보스몬스터 | 보스몬스터 | 보스몬스터
배상기 |  | 캐릭터 스킬 2종 씩 추가 | 캐릭터 스킬 2종 씩 추가 | 캐릭터 스킬 2종 씩 추가 | 보스몬스터 3D | 보스몬스터 3D
조수운
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
김진희 | #REF! | 안입었을 때 옷 2D 남/여 | 안입었을 때 옷 2D 남/여 | 안입었을 때 옷 2D 남/여 | 안입었을 때 옷 2D 남/여 | 안입었을 때 옷 2D 남/여 | #REF!
한정훈 |  | 캐릭터 파츠4 3D | 캐릭터 파츠4 3D | 캐릭터 파츠4 3D | 캐릭터 파츠4 3D | 캐릭터 파츠4 3D
송재훈 |  | 일반몬스터 4 3D | 일반몬스터 4 3D | 일반몬스터 4 3D | 일반몬스터 4 3D | 일반몬스터 4 3D
서종커 |  | UI 작업 | UI 작업 | UI 작업 | UI 작업 | UI 작업
배상기 |  | 보스몬스터 3D | 보스몬스터 3D | 보스몬스터 3D | 보스몬스터 3D | 보스몬스터 3D
조수운 |  | 스킬 UI 캐릭터당 스킬 5개보유하고 이것을 뺏다 꼇다 할수 있는 기능(디테일한건 )
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
김진희 | #REF! | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트 | #REF!
한정훈 |  | 안입었을 때 옷 3D 남/여 | 안입었을 때 옷 3D 남/여 | 안입었을 때 옷 3D 남/여 | 안입었을 때 옷 3D 남/여 | 안입었을 때 옷 3D 남/여
송재훈 |  | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D | 두번째 신규맵 3D
서종커 |  | 액트3몬스터원화 | 액트3몬스터원화 | 액트3몬스터원화 |  | 액트3몬스터원화
배상기 |  | 테이블작업 | 테이블작업 | 테이블작업 | 테이블작업 | 테이블작업
조수운
| 28 | 29 | 30 | 31
김진희 | #REF! | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트 | 케릭터일러스트
한정훈 |  | 액트2중간보스 | 액트2중간보스 | 액트2중간보스
송재훈
서종커 |  | 액트4배경원화 | 액트4배경원화 | 액트4배경원화
배상기 |  | 테이블작업 | 테이블작업 | 테이블작업
조수운 |  |  |  | 스케줄회의 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
주 보기
과제