## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 2017-01-20
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-20
| - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 완료 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 2017-01-26
| - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 진행중
| - [2D] 액트9 중간보스 원화 | 완료
| - [2D] 액트9 보스 원화 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트9 씬 작업 | 2017-01-30
|  |  | - [2D] 액트9 백그라운드 이미지(UI 스테이지용) | 2017-01-20
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2017-01-30
| - 제작 UI | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 중급 2종 | 완료 | - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 2017-01-27
| 기타 |  | 기타