## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 2017-02-06
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 경비대장 한스 설정 원화 | 2017-02-10
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 2017-02-28
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [2D] 액트2 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-08
| - [3D] 액트9 몬스터 중상급 2종 | 완료 | - [3D] 액트2 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-10
| - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 2017-02-08
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [2D] 액트3 배경 베리에이션 | 2017-02-14
| - [3D] 액트9 씬 작업 | 진행중 | - [3D] 액트2 배경 베리에이션 | 2017-02-10
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 완료
| - 점령전, 도전 UI Frame | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 상급 원거리 | 완료 | - 액트9 몬스터 상급 근거리 | 2017-02-10
| 기타 |  | 기타
| - 캐릭터 텍스쳐 밉맵 적용(최적화 이슈) | 완료