## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 경비대장 한스 코스츔 및 무기 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 2017-02-21
| - [3D] 액트9 몬스터 중보스 | 완료 | - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 2017-03-02
| - [3D] 액트7 몬스터 베리에이션 8종 | 완료 | - [3D] 액트3 몬스터 베리에이션 8종 | 2017-02-24
| - [2D] 액트7 몬스터 베리에이션 8종 | 완료
| - [3D] 수호레이드 아바타 - 슬레이어 | 완료
| - [3D] 경비대장 한스 코스츔 및 무기 | 완료
| - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트2 배경 베리에이션 | 완료 | - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 2017-02-24
| - [3D] 액트7 배경 베리에이션 | 완료 | - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 2017-03-03
| - [2D] 액트3 배경 베리에이션 | 완료
| - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 진행중
| UI |  | UI
| - 점령전 매칭 UI 백그라운드 이미지 | 완료 | - 베타테스트 후 필요에 의해 추가된 UI 수정 보완 | 2017-02-24
| - 일부 UI 레이아웃 정리 | 완료
| - 로딩 이미지 수정[녹스아이템 설명이미지] | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 데몬헌터 일반공격 로테이션 | 완료 | - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-03-15
| - 액트 12 상급 근접 몬스터 애니메이션 | 완료 | - 경비대장 한스 리깅 / 애니메이션 | 2017-02-22
| 기타 |  | 기타
| - 베타존 테스트 | 진행중 | - 베타존 테스트 | 2017-02-24