## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 2017-03-02
| - [2D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 2017-03-03
| - [3D] 액트9 보스몬스터 모델링 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 2017-03-03
| - [3D] 액트3 몬스터 베리에이션 8종 | 완료
| - [3D] 점령전 아바타 - 슬레이어 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트3 배경 베리에이션 | 완료 | - [3D] 액트12 씬작업 | 2017-03-03
| - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 진행중 | - [2D] 액트 9, 10, 11 백그라운드 이미지 | 2017-03-03
|  |  | - [3D]act11_01/12_01 라이팅 /블랜딩/텍스쳐 리터칭 | 2017-03-03
| UI |  | UI
| - 베타테스트 후 필요에 의해 추가된 UI 수정 보완 | 완료 | - UI 이미지 수정 보완 | 2017-03-03
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-03-15
| - 경비대장 한스 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 슬레이어 애니메이션 - 일반공격 4콤보, 죽음, 피격 | 2017-03-03
| - 액트 12 상급 몬스터 애니메이션 수정 | 완료
| - 슬레이어 애니메이션 - 일반공격 4콤보, 죽음, 피격 | 진행중
| - 무기 강화이펙트 그래픽 리소스 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 베타존 테스트 | 완료