## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [2D] 아케이트 아바타 - 슬레이어 | 2017-03-24
| - [2D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 완료 | - [3D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 2017-03-31
| - [3D] 아케이트 아바타 - 버서커 | 완료 | - [3D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 2017-03-31
| - [3D] 아케이트 아바타 - 나이트 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트9~11 백그라운드 수정 | 완료 | - [3D] 수호레이드 맵 제작 4개씬 | 2017-03-24
| - [3D] 수호레이드 맵 제작 4개씬 | 진행중 | - [3D] 일부맵 노멀맵 쉐이더 작업 프로세스 연구 | 2017-03-31
| - [3D] 배경씬 레이어 등급 설정(그래픽 퀄리티 / 퍼포먼스) | 완료
| UI |  | UI
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 중보스 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 슬레이어 애니메이션 - 대쉬, 넉다운 | 2017-03-24
| - 슬레이어 애니메이션 - 승리 | 완료
| 기타 |  | 기타