## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 아케이트 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 수영복 아바타 - 버서커 | 2017-03-30
| - [3D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [3D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 2017-03-31
| - [3D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 2017-03-31
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 수호레이드 맵 제작 4개씬 | 완료 | - [3D] 일부맵 노멀맵 쉐이더 작업 프로세스 연구 | 2017-03-31
| - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 / 쉐이더 테스트 | 진행중 | - [3D] 추가액트 씬 수정 / 보완 | 2017-03-31
| - [3D] 추가액트 씬 수정 / 보완 | 진행중
| UI |  | UI
| - 루비상점 상품 이미지 | 완료 | - 수호 레이드 UI 어시스트 | 2017-03-28
| - 수호레이드 대표 이미지 및 아이콘 | 완료
| - 결투장 랭킹 티어마크 이미지 제작(계급장) | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 슬레이어 애니메이션 - 대쉬, 넉다운 | 2017-03-31
| 기타 |  | 기타