## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 바캉스 아바타 - 데몬헌터, 슬레이어 | 완료 | - [2D] 바캉스 아바타 - 아칸 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 | 진행중 | - [2D] 펫 설정 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [2D] 매트릭스 아바타 - 슬레이어 | 2017-04-21
|  |  | - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 / 데몬헌터 | 2017-04-21
|  |  | - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 / 슬레이어 | 2017-04-21
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 - 결투장, 수호레이드 | 진행중 | - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 - 수호레이드 | 2017-04-15
| - [3D] 추가액트 씬 수정 / 보완 | 완료 | - [2D] 액트 13 오브젝트 원화 | 2017-04-14
| - [2D] 액트 13 컨셉아트 | 완료 | - [3D] 액트 13 모델링 / 씬 | 2017-05-05
|  |  | - [3D] 액트 9 이펙트 | 2017-04-14
| UI |  | UI
| - 수호 레이드 UI 어시스트 | 완료 | - 길드전 UI 어시스트 | 2017-04-14
| - 결투장 계급장 아이콘 | 완료 | - 길드 스킬 아이콘 제작 | 2017-04-14
| - 조력자 UI 개선 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 2017-04-14
| - 캐릭터 리밸런싱에 의한 스킬 이펙트 조절 | 완료
| 기타 |  | 기타
|  |  | - 펫 관련 리소스작업 일정 작성 | 2017-04-14