## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 바캉스 아바타 - 아칸 | 완료 | - [2D] 바캉스 아바타 - 아칸 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 / 데몬헌터 | 진행중 | - [2D] 펫 8종 | 2017-04-14
| - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 / 슬레이어 | 진행중 | - [3D] 바캉스 아바타 - 나이트 / 슬레이어 | 2017-04-21
| - [2D] 펫 - 슬라임, 팬더, 허스키 | 완료 | - [3D] 바캉스 아바타 - 버서커 / 데몬헌터 / 아칸 | 2017-04-21
| - [2D] 액트 13몬스터 하급 2종 | 완료 | - [2D] 액트 13몬스터 6종 | 2017-04-28
| - [2D] 액트 13몬스터 중급 2종 | 진행중 | - [3D] 펫 8종 모델링 | 2017-04-26
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 - 결투장, 수호레이드 | 완료 | - [3D] 액트 13 모델링 / 씬 | 2017-05-05
| - [2D] 액트 13 오브젝트 원화 | 완료
| - [3D] 액트 9 이펙트 | 완료
| UI |  | UI
| - 추가 조력자 아이콘[6종] | 완료 | - 길드전 UI 어시스트 | 2017-04-20
| - 호칭 관련 UI | 완료 | - 길드 스킬 아이콘 제작 | 2017-04-20
- 초월던전 연속전투 UI 어시스트
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 펫 8종 애니메이션 / 이펙트 | 2017-04-28
| - 슬레이어 공격 4종 애니메이션, 넉백, 사망 애니메이션 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 펫 관련 리소스작업 일정 작성 | 완료