## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]펫 원화 - 팅커벨 | 완료 | - [2D]액트 13보스 원화 - 마녀 | 2017-05-17
| - [2D]슬레이어 아바타 원화 - 매트릭스 | 완료 | - [3D]슬레이어 아바타 모델링 - 매트릭스 | 2017-05-19
| - [2D]액트 13보스 원화 - 마녀 | 진행중 | - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 중급 원거리 삐에로 | 2017-05-17
| - [3D]펫 모델링 - 팅커벨 | 완료 | - [2D]슬레이어 스토리 컷씬 이미지 | 2017-05-19
| - [3D]슬레이어 아바타 모델링 - 매트릭스 | 진행중 | - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 상급 기사 | 2017-05-25
| - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 중급삐에로 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]액트 13 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D]액트 13 씬 제작 | 2017-05-26
| - [2D]액트 13 백그라운드 컨셉아트 | 완료 | - [2D]액트 14 설정 원화 | 2017-05-31
| - [3D]균열던전 노멀맵 적용 | 진행중 | - [3D]균열던전 노멀맵 적용 | 2017-05-17
| UI |  | UI
| - 길드마크/백그라운드 | 완료 | - 길드전 관련 UI 어시스트 | 2017-05-17
| - 길드전 로딩 백그라운드 | 진행중 | - 길드전 로딩 백그라운드 | 2017-05-17
| - 길드코인/연금술 재료 아이콘 | 완료 | - 구글 업적 아이콘 | 2017-05-22
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 펫 애니메이션 - 사막여우, 샴 고양이 | 완료 | - 액트 13몬스터 애니메이션 | 2017-05-31
| - 액트 12몬스터 스킬 테이블 관련 작업 | 완료 | - 펫 애니메이션 - 팅커벨 | 2017-05-15
| 기타 |  | 기타