## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 3번 코스츔 및 무기 | 완료 | - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 2017-06-19
| - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 진행중 | - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 2017-06-13
| - [3D] 슬레이어 아바타 모델링, 맵핑 - 제복 | 완료 | - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 어썰트 블레이드 | 2017-06-11
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 티메리스 블레이드 | 2017-06-14
| - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 어썰트 블레이드 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트 14 컨셉작업 | 완료 | - [2D] 액트 14 컨셉작업 | 2017-06-09
| - [3D] 액트 13-1, 13-2 13-3 씬작업 : 오브젝트 배치, 라이팅 등등 | 완료 | - [3D] 액트 13-1, 13-2 13-3 씬작업 : 오브젝트 배치, 라이팅 등등 | 2017-06-09
| - [2D] 배경 일러스트 | 진행중 | - [2D] 배경 일러스트 | 2017-06-23
| - [3D] (신규맵)act14 배경 바닥 타일맵 3종 제작 | 완료
| UI |  | UI
| - 로그인 화면 수정 | 완료 | - 길드마크 추가 : 2종 | 2017-06-13
| - 아케이드 아바타 아이콘 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 상급 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 액트 13 상급 몬스터 애니메이션 | 2017-06-12
| 기타 |  | 기타
| - 아케이드 아바타 렌더링 일러스트 / 리터칭 | 완료 | - 녹스 30초 플레이영상 | 2017-06-16
| - 프로파일러 분석 및 리소스 최적화 : 상품 이미지 리소스 압축포맷 변경, 스테레오 사운드 클립 -> 모노 | 완료