## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 2017-06-22
| - [2D] 슬레이어 일반 무기 - 어썰트 | 완료 | - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 완료 | - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 어썰트 블레이드 | 2017-06-11
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일반 무기 - 뱀파이어 | 2017-06-20
| - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트 14 - 타일맵 제작 | 진행중 | - [3D] 액트 14 - 오브젝트 제작 | 2017-07-10
| - [3D] 액트 13 - 씬 블렌딩 제작방식 변경(블렌딩/모델링 수정/라이팅) | 완료 | - [2D] 배경 일러스트 | 2017-06-23
| - [2D] 배경 일러스트 | 진행중
| - [2D] 액트 14 - 일부 오브젝트 디자인 변경 | 완료
| UI |  | UI
| - 6월 한정 패키지 이미지 | 완료 | - 길드마크 추가 : 2종 | 2017-06-13
| - 스타트 팩 아이콘 | 완료 | - 귀걸이 / 팔찌 아이콘 3셋트 | 2017-07-10
| - 연금술 주머니 아이콘 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 보스 애니메이션 | 진행중 | - 액트 13 보스 애니메이션 | 2017-06-23
| - 아케이드 일반공격 이펙트 | 완료
| - 슬레이어 일반공격 이펙트 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 아케이드 아바타 테이블 작업 | 완료
| - 30초 플레이 영상 편집 | 완료 | - 녹스 30초 플레이영상 | 2017-06-16
| - 프로파일러 분석 및 리소스 최적화 : 상품 이미지 리소스 압축포맷 변경, 스테레오 사운드 클립 -> 모노 | 완료