## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 완료 | - [2D] 슬레이어 일러스트 2번 | 2017-07-07
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 2017-07-07
| - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일반 무기 - 크리티온 블레이드 | 2017-07-07
| - [2D] 슬레이어 무기 원화 : 어썰트 블레이드, 티메리스 블레이드 | 완료 | - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 2017-07-14
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트 14 - 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트 14 - 오브젝트 모델링 | 2017-07-10
| - [2D] 배경 일러스트2 | 완료 | - [2D] 신단오브젝트 설정 원화 | 2017-07-07
| UI |  | UI
| - 가방확장권 외27종 아이콘및 상품 이미지 | 완료 | - 귀걸이 / 팔찌 아이콘 3셋트 | 2017-07-10
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 보스 애니메이션 | 완료 | - 액트 13 보스 애니메이션 | 2017-06-23
| - 액트 13 중보스 애니메이션 | 진행중 | - 액트 13 중보스 애니메이션 | 2017-07-07
| 기타 |  | 기타
| - 업데이트 밸런스 테스트 어시스트 | 완료