## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델링 | 완료 | - [2D] 액트14 액트보스 1종 | 2017-07-21
| - [3D] 데몬헌터 고퀄리티 모델링 | 완료 | - [3D] 슬레이어 하이퀄 캐릭터 | 2017-08-20
| - [2D] 액트14 중급몬스터 근거리/원거리 각1종 | 완료 | - [2D] 데몬헌터 거너 일러스트 | 2017-08-11
| - [2D] 액트14 상급몬스터 1종 | 완료 | - [3D] 버서커 하이퀄 캐릭터 | 2017-08-20
| - [2D] 액트14 액트보스 1종 | 진행중 | - [3D] 나이트 고퀄리티 모델 렌더링 | 2017-07-21
| - [2D] 데몬헌터 거너 일러스트 | 진행중
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델 렌더링 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트 14 - 오브젝트 모델링 / 수정 | 완료 | - [3D] 액트3 맵 하이퀄리티 제작 / R&D | 2017-08-31
| UI |  | UI
| - 승급패키지5종, 영혼석 패키지 2종, 신규패키지 6종 | 완료
| - 수영복 아바타 아이콘 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 하급~상급 몬스터 스킬 애니메이션 | 완료 | - 액트 13 몬스터 스킬 애니메이션 일체 | 2017-07-21
| - 액트 13 중보스 스킬 애니메이션 | 진행중
| 기타 |  | 기타
| - 유니티 쉐이더 R&D | 진행중 | - 유니티 쉐이더 R&D | 지속