## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 액트14 액트보스 1종 | 완료 | - [3D] 슬레이어 하이퀄 캐릭터 | 2017-08-20
| - [2D] 데몬헌터 거너 일러스트 | 진행중 | - [2D] 데몬헌터 거너 일러스트 | 2017-08-11
| - [3D] 나이트 고퀄리티 모델 렌더링 | 완료 | - [3D] 버서커 하이퀄 캐릭터 | 2017-08-20
| - [3D] 슬레이어 하이퀄 캐릭터 | 완료
| - [3D] 버서커 하이퀄 캐릭터 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트3 맵 하이퀄리티 제작 / R&D | 진행중 | - [3D] 액트3 맵 하이퀄리티 제작 / R&D | 2017-08-31
| - [2D] 배경 일러스트 (성채) | 진행중 | - [2D] 배경 일러스트 (성채) | 2017-07-28
| UI |  | UI
| - 한계돌파월정액, 수호성장패키지 페이지 작업 | 완료
| - IOS 대응 어시스트 | 완료
| - 누적구매 관련 UI 어시스트 | 완료
| - 길드마크 2종 추가 적용 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트 13 중보스 스킬 애니메이션 | 완료 | - 데몬헌터 하이퀄 캐릭터 리깅 / 애니메이션 이식 | 2017-07-28
| - 나이트 가르기스킬 컨셉 변경 | 완료
| - 나이트 하이퀄 캐릭터 리깅 / 애니메이션 이식 | 완료
| - 데몬헌터 하이퀄 캐릭터 리깅 / 애니메이션 이식 | 진행중
| 기타 |  | 기타
| - 유니티 쉐이더 R&D | 진행중 | - 유니티 쉐이더 R&D | 지속