## 5월
5월 | 2016 |  |  | 5
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
완료
패스
진행중
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 조력자 UI완성 | 네이트온에X3D받아놨음 | NOX UI 에 반사효과 | 전국란희 로비 애니메이션 샘플
|  | 좌우호법 렌더스탈 | 구룡쟁패 치장의상 공유 | 구룡이펙트툴 무브업다운요청 | 신규무공 이펙트 근거리 1차완성
|  | 수호던전 결과 UI | 전국란희 배경원화 샘플 |  | 수호석 3D 작업
|  | 보스출현ui |  | 전국 타이틀화면 교체 | 전국 타이틀화면 교체
|  | 신규무공 이펙트 터지는거 | 신규무공 이펙트 터지는거 | 신규무공 이펙트 터지는거 | 신규무공 이펙트 터지는거
전국 비활성 UI 회색 처리
액트4 라이트 조절
|  | 조력자 생성 / 고리 이펙트 |  | 치장의상 이펙트
|  | 노부나가 무기 적용하기 |  | 전국란희 풀에 흔들리게
|  | 구룡쟁패 이벤트페이지 | 구룡쟁패 구호결 로딩 이미지 | 구룡 구호결 관련 아이콘 | 전국 트윈 요구
|  | 마에다 케이지 |  |  | 아자이 나가마사
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 전국란희 결과화면 3D 모델 애니 | 신규무공 이펙트 근거리 완성
| 구룡 맵작업 맥스에서 어디까지인지 확인하기 |  |  |  | 전국 스킬 설정 나옴
| 아자이 나가마사외 7챔프에 대한 스킬 리스트 요청 | 이에야스 애니메이션 익스포트 | 무공아이콘
| 세금 신고 | 구룡 스킬아이콘 | [5 empty] | 1. 마에다 케이지
| 수강신청 | 구룡 프로그래스바 | 전국 노부나가 스킬 이펙트 | 전국 노부나가 스킬 이펙트 | 전국 노부나가 스킬 이펙트 |  |  | 아자이 나가마사
|  | 녹스 보스 신규스킬 이펙트 | 녹스 보스 신규스킬 이펙트 | 녹스 보스 신규스킬 이펙트 | 녹스 보스 신규스킬 이펙트
노부나가 머리 2side
|  |  | 프로그레스바(구호결 타임리밋) |  |  |  |  | 2. 호죠 소운
우에스기 카게카츠
29 | 30 | 31
구룡 스킬 사운드작업
| 신규무공 이펙트 원거리 완성 | [6 empty] | 3. 니와 나카히데
| 조력자 스킬 / 액션 테이블 확인 | [6 empty] | 모리 란마루
|  | 아자이 나가마사 | 호죠 소운 | 우에스키 카게카츠
4. 야마모토 칸스케
아케치 미츠히데
5. 다케다 신겐
아시카가 요시아키
6. 시마츠 요시히사
이마가와 요시모토
주 보기
과제

## 6월
6월 | 2016 |  |  | 6
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 그래픽팀 일정 | 스케줄 정리 | 스케줄 정리 |  | 완료
|  |  |  | 구룡 묵 아이콘 어시 | Nox 배경 스타일 조율 |  | 패스
|  |  |  | 녹스 조력자와 보스 몬스터 이펙트 확인하기 | 액트3 최적화 및 라이팅 컨펌 |  | 진행중
|  |  | 전국 2개 클래스 애니설정 | 전국 2개 클래스 애니설정 | 전국 2개 클래스 애니설정
|  |  | 전국 스킬 공유 | 호죠소운/카게카츠 스킬설정 기획팀과 논의 | 버서커 피부톤 맞추는 일정잡기
|  |  | 전국 6개 원화 피드백 | 프로젝타일이 로컬회전값과 상관없이 나옴
그래픽팀 분리 이슈 회의
아자이 나가마사, 니와 나카히데, 모리 란마루 설정 요청
애프터 이펙트 깨짐효과 공부하기.
업무보고
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 구룡 치장의상 색상 베리에이션 | 구룡 치장의상 색상 베리에이션 | 전국 추가 챔피언 피드백 / 세세한부분까지 하자 |  | 업무보고
| 녹스 테라버그 스킬 이펙트 | 녹스 테라버그 스킬 이펙트 | 녹스 악튜러스 스킬 이펙트 | 녹스 악튜러스 스킬 이펙트 | 녹스 악튜러스 스킬 이펙트
좌우호법 렌더스타일정리
|  |  | 마사무네, 이에스기 모델링 피드백 | 용기사 아바타 아이콘
|  |  | 노부나가 스킬 아이콘 | 수호석 버프아이콘 백그라운드
나이트 9번 무기 잘못되었음
치장의상 색상 베리에이션 넘기기
|  |  |  | 조력자 스킬이펙트와 소환 연출 | 조력자 스킬이펙트와 소환 연출 UI
|  |  |  | 구룡 투명오브젝트/몬스터 작업 | 배경 피드백 주기 - 동선 썸넬 등등
| NOX 동영상 | NOX 동영상 | NOX 동영상 | NOX 동영상 | NOX 동영상 | NOX 동영상
녹스 맵 라이트 이상한거 있음 고치기 - 재훈 확인
|  |  | 아자이 나가마사 | 니와 나카히데 | 모리 란마루
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
케라버그 스킬 만들기
| 구룡 구호결 이벤트 페이지 | 교복 아바타 등록하기 | 교복 아바타 등록하기 | 전국란희 아이콘 및 그래픽 일정
| 전국 캐릭터 기본 포즈 피드백 주기 | 구룡 구호결 업데이트 안내 페이지작업 | 악튜러스 스킬 만들기
| 녹스요청 스크린샷 전달(약 |  | 전국란희 챔피언 리소스 체크리스트 |  | 전국란희 UI 사이즈 조절하기
조력자 스킬 아이콘 넣기 | 아칸 중국아바타 몸매수정 |  | 전국란희 모델링 피드백 |  | 2
스킬 발사 소켓 잘 됐나 확인학;
구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉
NOX 동영상 | NOX 동영상 |  |  |  | 업무보고
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 전국란희 UI 플레이정보 아이콘 | 전국란희 UI 미니맵 아이콘 | 전국란희 UI 진행정보 아이콘 | 전국란희 UI 챔프정보, 전적 아이콘 | 전국란희 UI 인게임 상점 아이콘
| 30초 동영상 |  | 전국란희 리소스 스펙 수정. | 전국란희 버프, 디버프 아이콘
| 악튜러스 스킬 이펙트 | 악튜러스 스킬 이펙트 | 케라버그 스킬 이펙트 | 케라버그 스킬 이펙트 | 케라버그 스킬 이펙트
|  |  | 콘티 공유 |  | 녹스 이펙트 강화 |  |  |  | 1. 마에다 케이지 | 스킬설정문서 나온것
|  | 전국 애니설정 야마모토 칸스케 | 이펙트 쉐이더 정리 | 전국 애니설정 아케치 미츠히데 |  |  |  |  | 아자이 나가마사
| 구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉 | 구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉 | 구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉 | 구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉 전달 | 구룡 미국 치장의상 이펙트 검/붉 전달
[5 empty] | 업무보고 |  |  |  | 2. 호죠 소운
우에스기 카게카츠
26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 구룡 이벤트 페이지 | 구룡 이벤트 페이지 | 콘티 자료들 모아서 넘기기 | 이에야스 자신에게 던지기 이슈
|  | 녹스 이펙트사운드를 위한 캡춰 액트1~4 | 녹스 이펙트사운드를 위한 캡춰 액트5,6 | 녹스 이펙트사운드를 위한 캡춰 액트7, 8 | 녹스 쉐이더 적용
|  | 전국란희 UI 인게임영역 |  |  | 녹스 그래픽 일정짜기 |  |  |  | 3. 니와 나카히데
|  | 매트릭스 이펙트 | 전국란희 UI 인게임 영역 | 전국란희 UI 아웃게임 | 전국란희 UI 아웃게임
교복 아바타 아이콘
| 녹스 이펙트 강화 |  | 이에야스 스킬 이펙트 | 이에야스 스킬 이펙트 | 이에야스 스킬 이펙트 |  |  |  | 모리 란마루
|  |  | 매트릭스 배경 효과 빼기 | 녹스 로비에서 캐릭터에 검과마법과 같은 시각효과 | 캐릭터 선택창 멋지게 개선
|  | 매트릭스모드 제안 |  |  | 녹스측 원하는 스크린샷
4. 야마모토 칸스케
| 룬스톤 승급 연출 | [6 empty] | 나중에 | 아케치 미츠히데
| 룬스톤 / 옵션변경 UI 수정 | 우에스기 카게토라 애니메이션 클라적용 | 룬스톤 / 옵션변경 UI 수정 / 연출 | 룬스톤 / 옵션변경 UI 수정 / 연출
| 녹스측 원하는 스크린샷 | 녹스측 원하는 스크린샷 | 녹스측 원하는 스크린샷 | 녹스측 원하는 스크린샷 공유
| 녹스 소개서 김팀장님부분 스크린샷 | 몬스터 100마리 테스트 | 전국란희 메일 피드백 | 액트별 분위기를 볼수 있는 스샷과 플레이 동영상 | 액트별 분위기를 볼수 있는 스샷과 플레이 동영상 |  |  |  | 혼다 타다카츠도
| 녹스 싱글 컨텐츠 아이디어 디테일 | 야마모토 칸스케 애니메이션 설정 | 야마모토 칸스케 애니메이션 설정 | 이마가와 요시모토 애니설정 | 이마가와 요시모토 애니설정
| 스펙큘러맵 컬러 확인하기 | 스펙큘러맵 컬러 확인하기 |  |  | 도넛 미팅
|  | 도넛측 아젠다 답변 |  | 카게토라 일반공격 검기이펙트 | 도넛 답메일
우에스기 이펙트 공유
|  |  |  | 전국 인게임 상점 아이템 아이콘 임시 |  |  |  |  | 5. 다케다 신겐
|  |  |  | 사카키바라 아스바사 리소스 적용 |  |  |  | 나중에 | 아시카가 요시아키
6. 시마츠 요시히사
이마가와 요시모토
주 보기
과제

## 7월
7월 | 2016 |  |  | 7
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
[5 empty] | 1 | 2
완료
패스
진행중
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 7월 일정 작성 | 7월 일정 작성 | 녹스 가방 UI 수정.' | 녹스 스토리 씬UI
| 전국란희 핑 | 전국 애니메이션 설정 잡을거 확인하기 | 녹스 스토리 씬UI | 녹스 X배너 시안 | 여름휴가
| 전국 배경 피드백 | 마을 띄우기 요청 | 나이트 스킬 애니메이션 보완 | 나이트 스킬 애니메이션 보완 | 도요토미 히데요시 애니메이션 익스포팅
| 전국 핑UI | 나이트 액션테이블 작성 | 나이트 액션테이블 작성 |  | 도요토미 이펙트 리스트 작성.
| 전국 인게임 로딩UI | 전국 챔프선택 UI 작업 | 전국 챔프선택 UI 작업 | 전국 챔프선택 UI 작업 | 뽑기 아이콘 사이즈 정사각으로
| 전국 매칭UI | 녹스 가방 UI 수정. |  |  | 전국중앙 상단 정보 UI 필요
녹스 NPC 설정
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 조력자 스킬만들기 - 액션 테이블 | 구룡쟁패 치장의상에 머리카락넣기 | 스킬연계버튼 이펙트작업 |  | 녹스 물 효과 확인하기
| 스플래쉬 이미지 변경하기 | 조력자 추가스킬 테스트작업 | 조력자 추가 스킬 이펙트 작업 |  | 녹스 게임스컴 이미지 보내기
| 디졸브 효과 더 연구하기 | 니와 나카히데 스킬애니메이션 컨셉(렝가) |  |  | 녹스 상점관련 아이콘
| 마케팅용에 문구넣기 | 도요토미 애니수정된거 적용 |  |  | 동경 게임쇼 관련 이미지 작업
| 마을씬 |  |  | 치장의상 아이콘 | 전국란희 피드백
게임 소개서 스크린샷
보이드 띄우기
녹스 요청 부스이미지
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 전국 챔프스킬 이펙트 보완 |  |  |  |  | 타케다 신겐
| 동경 게임쇼 관련 이미지 작업 | 전국 스킬 아이콘제작 | 녹스 상점관련 아이콘 | 녹스 상점관련 아이콘 | 녹스 상점관련 아이콘 |  | 이마가와 요시모토
|  | 시바타카츠 스킬 애니 설정(신짜오) | 혼다 카게카츠 애니설정 | 타케다 신겐 | 이마가와 요시모토 |  | 혼다 타다카츠
|  | 전국 중간결과 UI |  |  | 이달의 연속출석 팝업
우편함 모두받기
우편함 뽑기권
빈 스킬 버튼 점선 표시
요일던전 이미지 정리
|  | 업적 UI | 우편함UI | 패키지상점 이미지작업 | 패키지상점 이미지작업 | 친구 UI
|  | 녹스 각종 UI 레이아웃 / 연출 | 녹스 각종 UI 레이아웃 / 연출 | 녹스 각종 UI 레이아웃 / 연출 | 녹스 각종 UI 레이아웃 / 연출
31
| 상점 뽑기 연출 | 상점 뽑기 연출
3/4 빌드 |  | 전국란희 애니메이션 적용하기 | 전국란희 애니메이션 적용하기
전국 폴더 정리
타케다 신겐
|  | 녹스 동영상 1분으로 줄이기 | 티셔츠
|  | 대장장이 익스포트 | 경비병 익스포트
주 보기
과제

## 8월
8월 | 2016 |  |  | 8
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 상점 뽑기 연출 | 상점 뽑기 연출 |  |  |  |  | 완료
3/4 빌드 |  | 전국란희 애니메이션 적용하기 | 전국란희 애니메이션 적용하기 |  |  |  | 패스
|  | 전국 폴더 정리 |  |  |  |  | 진행중
|  | 타케다 신겐 | 이마가와 요시모토 | 모리 란마루
8월 일정 생각 |  | 녹스 동영상 1분으로 줄이기
그래픽팀 일정 잡기
|  |  |  | 다테 마사무네 스킬이펙트 | 모리 모토나리 스킬이펙트
|  | 대장장이 익스포트 | 경비병 익스포트
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 마에다 케이지 스킬 이펙트 | 대장장이 npc 익스포팅
|  | 상인npc 리깅 / 애니메이션 | 몬스터 그림자 켜기 |  | 녹스 일반 스테이지 전투영상 / 마을도 | 아바타 상점 UI
|  | 경비병 npc 익스포팅 |  | 데몬 발사체 뒤로 보내기 | 강화애니메이션 실행시 멈춤 | 새BGM 넣기
마을관련 FX
|  | 꼬마여자npc 리깅 / 애니메이션 | 꼬마남자 NPC 리깅 / 애니메이션 | 채팅버튼 광원처리 | 수호석 강화 ui 에서 25레벨효과 | 연금술사 npc 띄우기
|  | 캐릭터 선택 UI 수정 / 정리 |  | 조력자상점 UI 작업 | 상점 UI 가독성
| 캐릭터 선택화면 ui 변경 |  |  |  | 성장패키지 문의
| 전국 발사체 자연스러운 소멸 연구하기 | 콤보 글자 굵게 |  |  | 자동전투 3뎁스
| 전국 승리 UI 에 이펙트 붙일수 있게 요청 | 샌드아츠 연출 구성하기 |  |  | 캐릭터 네비게이션처리(색상)
| 넥서스 파괴이펙트 두번 터짐 | 전국 넥서스 부서지자마자 카메라 이동
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
수호석 강화 성공 연출
| 조력자 상점 UI 프레임작업 | 조력자 상점 UI 프레임작업 | 길드마크 | 수호석 강화 성공 연출 강화/사운드삽입 | 로딩이미지 만들기(네이트에문서)
|  | 모리모토나리 애니메이션 따다당으로 수정 | 꼬마남자 띄우기 | 마을에 지역표시
|  |  | 크리스마스 설정 아칸 | 전국란희 모리모토 중심점 옮기기
|  |  |  | 나이트 크리스마스 | 버서커 크리스마스
|  | 전국 포탑/미니언 아이콘 올리기 | 인트로 화면 연출 | 컷신 npc 확인하기 | 인트로 화면 연출
| 잡NPC 애니메이션 |  | 자동전투 신호등 | 아시카가 요시아키 스킬 애니설정 | 잡NPC 애니메이션
기획팀에 로딩 이미지 확인
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 나이트 클래스 애니 / 이펙트 보완 | 나이트 클래스 애니 / 이펙트 보완 | 나이트 클래스 애니 / 이펙트 보완 | 나이트 클래스 애니 / 이펙트 보완 | 나이트 클래스 애니 / 이펙트 보완
|  | 옵션 그래픽 단계 설정하기 | 길드마크
|  | 야마모토 칸스케 리소스 올리기 |  | 데몬헌터 크리스 마스 |  |  | 게임잡 | joongwon | joongwon721 | www.gamejob.co.kr
| 버서커 크리스마스 | 사운드 적용 - BGM, 버서커스킬 | 사운드 적용 데몬헌터 | 사운드 적용 아칸 | 사운드 적용 |  | 잡코리아 | jw57356 | joongwon721 | http://www.jobkorea.co.kr/
| 로딩이미지 만들기(네이트에문서) | 사카키바라 아스마사 발사체 만들기 | 로딩이미지 만들기(네이트에문서) 5.6.7 |  | 로딩이미지 만들기(네이트에문서) |  | 사람인 | joongwongames | joongwon721 | http://www.saramin.co.kr/
| 시마즈 요시히사 애니설정 |  |  |  | 옵션바꾸기 UI 수정
| 모든 발사체 시작점 뒤로빼기 | 평타 애니구현이슈 던지기 1 -> 2 순차 진행 | 전국 업무보고 |  | 니와 나카히데 애니메이션 설정 변경해서
|  | 타운 날리기 |  |  | 전국 스킬아이콘 적용하기
마에다 2번스킬 위치 수정.
28 | 29 | 30 | 31
우에스기 카게카츠 리소스 적용
|  | 보이스 녹음현장 답사 |  |  | 데몬헌터 산타 설정잡기
| 사운드 적용 | 사운드 적용 | 사운드 적용 | 산타 짐꾸러미 테스트하기
| 유저 정보보기창 UI 정리 |  |  | 9월 일정표 작성 | 애니메이터 구인
| 이시다 미츠나리 | 나오에 카네츠쿠 | 아사쿠라 요시카게
| 액트6 골렘 가시바닥 스킬 텍스쳐 안나옴 |  |  | dds->etc1 | 조력자 나머지 확인하기
| 로딩이미지 만들기 - 컨텐츠 설명 |  |  | 조력자 스킬 확인하기 | 말 모델링 띄우기
|  |  |  | 리시브 쉐도우 확인학;ㅣ | 나이트 스킬 변경
주 보기
과제

## 9월
9월 | 2016 |  |  | 9
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
|  |  |  | 1 | 2 | 3
완료
패스
진행중
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 데몬헌터 산타 설정 잡기 | 데몬헌터 산타 설정 잡기
| 모리 나가요시 애니 설정 |  | 혼다 타다카츠 익스포드 |  |  | NPC 등록 & 배치
|  |  | 녹스 이펙트 최적화 | 유도탄 이펙트 변경 | 전국란희 UI정리 | 전국 스킨 작업가이드
|  | 친구리스트 초상화 고정크기 요청 |  |  |  | 전국 배경 규약문서 수정 - 기획 레벨디자인
| 나이트 스킬 변경 | 나이트 스킬 변경 | ui 연출 영상 캡춰 |  |  | 마에다 토시이에 애니 설정
혼다 타다카츠 이펙트제작
| 게임설정 UI 정리 | 나이트 평타스킬 아이콘 |  |  |  | 야마모토 칸스케 이펙트
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 전국란희 UI정리 | 전국란희 UI정리 | [6 empty] | 게임잡 | joongwon | joongwon721 | www.gamejob.co.kr
| 전국란희 액션 이펙트 정리 | 전국란희 액션 이펙트 정리 | [6 empty] | 잡코리아 | jw57356 | joongwon721 | http://www.jobkorea.co.kr/
| 전국란희 아이콘 | 날개달린 암살자 리터칭 2종 | 야마모토 칸스케 이펙트 |  | 야마모토 칸스케 이펙트 |  |  |  | 사람인 | joongwongames | joongwon721 | http://www.saramin.co.kr/
아자이나가마사 익스포트
| 녹스 보이스 적용 |  | 녹스 보이스 적용 |  | 녹스 보이스 적용
도요토미 히데요시 이펙트
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 몬스터 보이스 적용 | 날개달린 암살자 리터칭 2종 | 드래곤 애니메이션 | 드래곤 애니메이션 | 드래곤 애니메이션
| ui 사운드 넣기 | 투사체 속도 빠르게 | 타격이펙트 칼/물리공격
|  | ui 사운드 넣기 | 사운드 피드백 정리
|  | 아이콘과 모델링 상이한거 확인하기 | 연봉 계약서
|  | 대쉬 텀 확인하기 |  | 로그인화면 캡춰
|  |  |  | 전국 업무보고 | 3, 4시 면접
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
전국란희 요청
| 녹스 싸인물 이미지 |  | 캐릭터 3D 렌더링 돌리기 |  |  | UI 디자인 샘플
| 서부장 스킬 아이콘 | 샌드아츠 편집 | 아칸 중국 체형 수정. | 사카키바라 아스마사 본셋업확인하기 |  | 스킬설정 필요한 챔프 리스트
| 챔프 이미지 트윈 | 녹스 싸인물 이미지 넘기기 |  | 아자이나가마사 이펙트작업 |  | 가챠 사행성 연출이란? 참고할만한 자료 제공(뽑기 연출에따라 캐릭터 애니메이션 추가가 될 수도 있음)
| 전국란희 액션 QA | 바로착용 ui 정리 | 날개달린 암살자 | 임대 현수막 | 전국 호죠소운 적용하기
| 전국란희 UI및 이펙트 수정 | 일일퀘스트 던전 표시 눈에띠게 | 원화가 모집 |  | 녹스 렌더링 돌릴거 List
| 녹스 요청 이미지 제공(GIF 등등) | 녹스 신발 아이템 아이콘 확인하기 | 녹스 수정 사운드 적용하기 |  | 일러스트 설정 문서 - 나이트
|  | 전국란희 스토리 UI 수정. | 마을 문 이펙트
|  | 전국 요청사항 넘기기 | 전국 배경 피드백 보내기
| 아케치 미츠히데 | [5 empty] | 【CA001】明智光秀 아케치 미츠히데：라이플 (최신 데이터 확인 필요)
| 전국 호죠소운 스킬 이펙트 |  |  |  | LimitedPack |  | 【CD002】真田幸村 사나다 유키무라：쌍창
|  | 레이드보스 애니메이션 | 레이드보스 애니메이션 | 녹스 이미지 요청온것 작업 | 레이드보스 애니메이션 |  | 【CE006】丹羽長秀 니와 나가히데：긴손톱 (최신 데이터 확인 필요)
|  | 전국 호죠소운 스킬 이펙트 | 노부나가 스킨 | 노부나가 스킨 데이터작업 | 구인 확인하기 |  | 【CE007】森蘭丸 모리 란마루： 쌍권총
|  |  |  | 레이드보스 애니메이션 | 애니메이션 설정 확인하기 |  | 【CE008】斎藤道三 사이토 도우산： 바즈카
【CS003】森長可 모리 나가요시： 헬바르트
【CS006】井伊直政 이이 나오마사： 폭탄
|  |  |  | 아칸 3번 |  |  | 【CW007】柴田勝家 시바타 카츠이에：거대낫 (최신 데이터 확인 필요)
나이트 9번
나이트 2번
버서커9번
버서커2번
데몬헌터 9번
데몬헌터 3번
데몬헌터 4번
주 보기
과제

## 10월
10월 | 2016 |  |  | 10
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
1
완료
패스
진행중
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 아케치 미츠히데 | [6 empty] | 아칸 3번
| 전국 호죠소운 스킬 이펙트 | 전국 호죠소운 스킬 이펙트 | 아칸 렌더링 설정 | 녹스 이미지 요청온것 작업 | LimitedPack |  |  | 나이트 9번
| 나이트 일러스트 설정 | 레이드보스 애니메이션 | 레이드보스 애니메이션 | 레이드보스 애니메이션 | 레이드보스 애니메이션 | 발 나가는 순서 바꾸기 |  | 나이트 2번
|  |  | 노부나가 스킨 | 노부나가 스킨 데이터작업 | 구인 확인하기 |  |  | 버서커9번
[5 empty] | 애니메이션 설정 확인하기 |  |  | 버서커2번
[5 empty] | 나이트 렌더링 설정 2개 |  |  | 데몬헌터 9번
데몬헌터 3번
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 데몬헌터 4번
| 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션
| 모리 란마루 | 이이 나오마사
전국란희 넥서스 모델링.
| 아케치 미츠히데 | 니와 나카히데 | 시바타 카츠이에 | 우에스기 카게카츠 이펙트 | 우에스기 카게카츠 이펙트
| 캐릭터 스킬 이펙트 최적화 |  | 전국란희 아바타시스템어시스트
| 아칸 용기사, 나이트 용기사 렌더링 |  | 전국란희 스킨 일러스트 올리기 | 외주 사람 안되는 이유
| 패키지 아이콘 확인하기 | 액트6 라이트 / 몬스터 배치 | 애니메이터 면접 연락 | 3시 면접
전국 3D 최신데이터 전달하기.
우에스기 카게카츠 익스포트
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션 | 레이드 보스 애니메이션
| 아사쿠라 요시카게/나오에 카네츠쿠 익트포트 |  | 초월 같이하기관련 UI 작업 | 11시 외주 일러스트 미팅 | 애니메이터 출근 준비
| 아사쿠라 요시카게 스킬 이펙트 제작 | 로비 시안 넘기기 | 초월 설원맵 트리거 확인하기 | 아칸 한복 나비/선녀 날개
나오에 카네츠쿠 스킬 이펙트 제작
| 아바타 상점 드로우콜 최적화 |  |  | 데몬헌터 일러스트 설정 | 데몬헌터 한복 설정잡기
버서커, 데몬헌터 포즈
사이토 도우산
한복 설정잡기
렌더링 리터칭 PSD 요청
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 레이드 보스 이펙트 | 레이드 보스 이펙트 | 레이드 보스 이펙트 | 레이드 보스 이펙트 | 레이드 보스 이펙트
|  | 나이트 일러스트 백그라운드 띄워 완성하기(타이틀) | 액트7 네비메시 확인하기 못가는곳 | 버서커 일러스트 설정 넘기기 | 액트7 네비메시 확인하기 못가는곳
| 아칸 무기 그리기 |  | 초월 같이하기 백그라운드 확인 / 진행중 |  | 초월 같이하기 백그라운드 확인 | 가방경고 ui 수정
|  | 전국란희 메타정리 | 버서커 일러스트 설정 |  | 결투장 인게임 ui 수정
| 데몬헌터 포즈 잡아 넘기기 | 버서커 일러스트 설정 | 우에스기 카게토라 평타. |  | 컨텐츠 오픈 로딩 이미지 수정.
|  | 사나다 유키무라 | 레이드/투기장 맵 이펙트 작업
|  |  | 이시다 미츠나리 스킬 이펙트작업 |  | 초월같이하기 ui 이펙트/애니메이션
|  |  | 이시다 미츠나리 익스포팅 | 시마즈 요시히사 익스포트 | 던전pvp 초기화 재화 이밎 수정하기
|  |  |  | 시마즈 요시히사 이펙트 | 요일던전 초기화 ui 수정하기
30 | 31
| 활력소모 표기 | 아시카가 요시아키 익스포트 / 이펙트 | 랭킹 UI 작업 |  |  |  | 【CA001】明智光秀 아케치 미츠히데：라이플 (최신 데이터 확인 필요)
| 일부 팝업 예 아니요 바꾸기 | 해공병사 보석화 |  |  |  |  | 【CD002】真田幸村 사나다 유키무라：쌍창
【CE006】丹羽長秀 니와 나가히데：긴손톱 (최신 데이터 확인 필요)
【CE007】森蘭丸 모리 란마루： 쌍권총
【CE008】斎藤道三 사이토 도우산： 바즈카
【CS003】森長可 모리 나가요시： 헬바르트
【CS006】井伊直政 이이 나오마사： 폭탄
【CW007】柴田勝家 시바타 카츠이에：거대낫 (최신 데이터 확인 필요)
주 보기
과제

## 11월
11월 | 2016 |  |  | 11
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 데몬헌터 일러스트 수정 |  |  | 완료
[5 empty] | 게임 아이콘 변경(데몬헌터) |  |  | 패스
진행중
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
버서커 한복 설정 | 전국란희 스파인 데이터 | 요일던전/ 균열던전 시작시 뜨는거 만들어주기 | 전국 애니메이터 만들기 | 아시카가 요시아키 스킬이펙트 | 아시카가 요시아키 스킬이펙트 |  |  | 아칸 3번
| 해공병사 해골 삭제 | 임대문의 이럴스트 | 이펙트 리소스 겹치는거 | 전국란희 UI 재작업 | 전국란희 UI 재작업 |  |  | 나이트 9번
| 녹스 그래픽svn 공유 |  |  |  | 조력자 베리에이션 요청 |  |  | 나이트 2번
|  |  | 아시카가 요시아키 익스포트 |  |  |  |  | 버서커9번
[5 empty] | 미니언 프리펩 만들기 |  |  | 버서커2번
데몬헌터 9번
데몬헌터 3번
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 데몬헌터 4번
버서커 일러스트 FB | 버서커 동양화 | 마테리얼 2개쓰는거(내용 전달은 함)
| 나이트 갓 반투명 이슈 | 블룸 효과 테스트 | 아칸 무기 더 키우기 | 전국란희 애니메이션 데이터 삭제 | 버서커 방망이 |  |  | 1. JIRA 계정
| 전국란희 챔프 도감 UI | 전국란희 포탑 만들기 | 모리란마루 스파인 데이터 확인 |  | 아칸 랜덤 아이들 |  |  | - 현재 방화벽 작업이 완료되지 않아 접근이 불가능한 상태 이며, 작업 완료 후 메일 전달해 드리겠습니다.
| 레벨업 이펙트 더 크게 |  |  |  | 전국 맵 띄우기
|  |  | 조력자 호감스럽게 |  |  |  |  | Ø JIRA 접속 URL : http://1.235.172.126:8080
[5 empty] | 챔프 정보, 상점 정리 |  |  | Ø JIRA계정 및 비밀번호
[8 empty] | 성함 : 중원게임즈 | 스파인 용량 테스트
계정 : nox
비밀번호 : qwer1234!
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 아칸 랜덤 아이들 | 나이트 랜덤 아이들 - 팔굽혀펴기 | 랜덤아이들 적용하기 | 수호자이펙트 - 아이디어 | 전국 최신 3D 데이터 올리기
| 블룸값 조절 - QA | 도넛 미팅 |  | 전국 모델뽑기
|  | 연봉협상알아보기 |  |  | 마을 동적 요소
| 코바야카와 히데아키 애니메이션 설정 잡기 | 나이트 대쉬 이상한거 살리기 - 아이템 이속문제인듯 |  |  | 디졸브 쉐이더 제공
|  | 전국 스킬 이펙트 싱크, 위치 정리 | 도전 입구 만들기 |  | 우에스기 켄신 | 우에스기 켄신 | 스턴 이펙트 시안성 강화
|  |  | 발록 렌더링 |  | 마에다 토시이에 | 마에다 토시이에 - 기획팀 문의하기
조력자 UI 등등 UI 시안성 강화, 내 정보 상세 보기
27 | 28 | 29 | 30
| 이이나오마사 애니메이션 | 이이나오마사 애니메이션 | 이이나오마사 애니메이션 | 이이나오마사 애니메이션 | 이이나오마사 애니메이션
| 데몬헌터 수정안 | 쵸소카베 모토치카 애니메이션 리스트 |  | 쵸소카베 모토치카 애니메이션 리스트 | 쵸소카베 모토치카 애니메이션 리스트
| 버서커 무기 | 네임플레이트 - 프로그램팀 상의 | 네임플레이트 - 프로그램팀 상의 | 시바타 카츠이에 데이터 뽑아내기
| 나이트 설정문서 | 사이토, 사나다 유키무라 프로젝트 적용하기 | 사나다 유키무라 스킬 이펙트 | 사나다 유키무라 스킬 이펙트
| 아칸 무기 애니메이션 | 무기 이펙트 건의 |  | 녹스 ui 크기 적당량 조절
|  | 전국 상점 ui 작업 |  | 모리 란마루 뽑아내기
|  | 사이토 도우산 다시 뽑기 |  | 니와 나카히데 뽑아내기
주 보기
과제

## 12월
12월 | 2016 |  |  | 12
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 쵸소카베 모토치카 애니메이션 리스트 | 쵸소카베 모토치카 애니메이션 리스트 |  | 완료
패스
|  |  |  | 그래픽팀 일정 | 전국 백그라운드 리스트 만들기 | 에셋스토어에 동영상 플러그인 결재 | 진행중
|  |  |  | 전국 신 챔프 리소스 준비하기 | 전국 hp 바 작업
|  |  |  | 전국 hp 포지션만들기 | 녹스 다운로드 시 일러스트 이미지 3장
|  |  |  | 녹스 이벤트 택 작업 | 민방위 확인하기
|  |  |  | 녹스 ui 크기 적당량 조절 | 녹스 ui 크기 적당량 조절
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 니와 나카히데 스킬 이펙트 | 니와 나카히데 스킬 이펙트 | 액트9, 신규클래스 설정확인 | 액트9, 신규클래스 설정확인 | 액트9, 신규클래스 설정확인 |  | 스킬 아이콘 필요 챔프
|  |  |  | 시바타 카츠이에 스킬 이펙트 | 시바타 카츠이에 스킬 이펙트 |  | 아사쿠라 요시카게 | 사이토 도우산 | 나오에카네츠쿠
| 레이드 드래곤 스킬2 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬2 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬1 애니메이션 | 사이토 도우산 스킬 이펙트 | 사이토 도우산 스킬 이펙트 |  | 아시카가 요시아키 | 사나다 유키무라
| 전국란희 스킬 아이콘 준비 자료 | 전국란희 스킬 아이콘 준비 자료 | 전국란희 스킬 아이콘 준비 자료 | 레이드 드래곤 스킬1 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬1 애니메이션 |  | 아자이 나가마사 | 시마즈 요시히사
| 챔프3D 뷰어 1차 완료 | 레이드 드래곤 스킬1 애니메이션 조율하기 전방 범위공격(방사형 |  |  | 바디 프렌드 |  | 호죠소운 | 시바타 카츠이에
| 패키지 상품 이미지 변경 | 전국란희 스타트 화면 |  | 이이 나오마사 스킬 이펙트 | 이이 나오마사 스킬 이펙트 |  | 이시다 미츠나리 | 우에스기 카게카츠
| 에셋스토어 결재한거 청구하기 | 녹스 핫타임 이벤트 ui | 전국란희 스타트 화면 | 전국란희 스타트 화면 | 아이디어(액트 클리어 아바타 획득) |  | 모리 란마루 | 니와 나카히데
마을 이펙트
녹스 툴팁 튜토리얼 수정
|  | 디바이스대응 ui 작업 | 디바이스대응 ui 작업 | 디바이스대응 ui 작업
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 사이토 도우산 스킬 이펙트 | 사이토 도우산 스킬 이펙트 | 모리 란마루 스킬 이펙트 | 모리 란마루 스킬 이펙트 | 모리 란마루 스킬 이펙트
| 레이드 드래곤 스킬2 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬3 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬3 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬3 애니메이션 | 레이드 드래곤 스킬3 애니메이션 |  | 1. JIRA 계정
| 레이드 드래곤 스킬1 이펙트 | 레이드 드래곤 스킬1 이펙트 | 레이드 드래곤 스킬2 이펙트 | 레이드 드래곤 스킬2 이펙트 |  |  | - 현재 방화벽 작업이 완료되지 않아 접근이 불가능한 상태 이며, 작업 완료 후 메일 전달해 드리겠습니다.
| 점령전, 도전 UI |  |  | UI 수정 리스트 작성
|  | 전국란희 미팅 알아보기 | 사나다 유키타카 스킬설정 요청하기 | 사나다 유키타카 애니메이션 리스트 만들기 | 사나다 유키타카 애니메이션 리스트 만들기 |  | Ø JIRA 접속 URL : http://1.235.172.126:8080
|  | 나이트 무기 애니메이션 | 전국HP 바 만들기 | 전국 미니맵 작업 | 전국란희 정기 미팅 - E:\전국란희\00_정례회의록
|  |  | 슬레이어 리깅 연구 - 스프링사용(매스값잘쓰면됨) |  |  |  | Ø JIRA계정 및 비밀번호
|  |  |  | 레드 블루 진영 확인하기 | 레드 블루 진영 확인하기 HP바 색깔정의하기
[5 empty] | HP바 녹색 |  | 성함 : 중원게임즈 |  |  | 스파인 용량 테스트
계정 : nox
비밀번호 : qwer1234!
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[7 empty] | GuiUnitInfo_Champ_Red | 프리펩은 4개만 가고 각자 안에서 색을 두개로 나눈다.
|  | 레이드 드래곤 프로젝트 등록 | 레이드 드래곤 프로젝트 등록 | 일부 캐릭터 달리기 애니메이션 수정 | 일부 캐릭터 달리기 애니메이션 수정 |  | GuiUnitInfo_Champ_Blue
| 레이드 드래곤 스킬3 이펙트 | 레이드 드래곤 스킬3 /애니메이션이펙트 |  | 이이나오마사 모델링 수정 | 이이나오마사 모델링 수정 |  | GuiUnitInfo_Minion_Red
| 전국란희 UI 해상도 바꾸기 | 전국란희 UI 해상도 바꾸기 | 전국란희 UI 해상도 바꾸기 | 전국란희 UI 해상도 바꾸기 | 전국란희 UI 해상도 바꾸기 |  | GuiUnitInfo_Minion_Blue
| 점령전, 도전 UI | 점령전, 도전 UI | 점령전, 도전 UI | 레벨업 UI 작업하기 | 전국 달리기 확인하기 |  | GuiUnitInfo_Tower_Red
| 전국 티어 이아콘 샘플 | 아케치 미츠히데 애니메이션 | 전국 스킬 아이콘 | 전국 스킬 아이콘 | 전국 스킬 아이콘 |  | GuiUnitInfo_Tower_Blue
| 챔프 로딩이미지 |  |  | 아케치 미츠히데 이펙트 | 아케치 미츠히데 이펙트 |  | GuiUnitInfo_Nexus_Red
| 네임플레이트 |  |  |  | 전국 결과 UI |  | GuiUnitInfo_Nexus_Blue
코바야카 그래픽 데이터 준비
다음 아바타 설정잡기.(수호레이드아바타)
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 사나다 유키타카 애니메이션 | 점령아바타 아이콘 |  |  |  |  | 녹스 UI 작업리스트 만들기
| 토시이에 그래픽 데이터 준비 | 도요토미히데요시 아트라스패킹 테스트
| 다음 아바타 설정잡기.(수호레이드아바타) | 전국 스킬 유형 파악하기
전국 그래픽 리소스정리 1차
전국 그래픽 리소스 List 문서 작성
전국 챔피언 추가 잠시 보류
| 액트9 하급 근접몬스터 애니메이션 - 근접 | 액트9 하급 근접몬스터 애니메이션 - 원거리
| 아케치 미츠히데외 2인 스킬 아이콘 | 아케치 미츠히데외 2인 스킬 아이콘 | 아케치 미츠히데외 2인 스킬 아이콘
주 보기
과제