## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/11 ~ 1/15) | 현황 | 금주(1/18 ~ 1/22) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - EG 게임 구조도 / 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템 컨셉트 설정 | ---
| -- 전체 게임 구조의 구성 설정 | 완료
| -- 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템의 컨셉트 설정 [ 1차 Meeting ] | 완료
| - Character[플레이어] | --- | - Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 2015-01-22
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 1차완료
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| - Effect Option [ 효과옵션] | --- | - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 2015-01-22
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 진행중 | -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 2015-01-22
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 진행중 | -- [전투]전투 시스템 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]기본 능력치 설정 기획서 | 완료 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]일반성장 및 관계수식 기획서 | 완료 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 2015-01-22
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편 : 자동 강화 보강 | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편 : 자동 강화 보강 | 2016-01-22
| - Scenario | --- | - Scenario
| -- 액트별 대본 작성을 위한 사전 자료 조사 작업 | 진행중 | -- 액트별 대본 작성을 위한 사전 자료 조사 작업 | 2016-01-22
|  |  | -- 액트별 대본 작업 | 2016-01-22
그래픽팀

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/4 ~ 1/8) | 현황 | 금주(1/11 ~ 1/15) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
- EG 게임 구조 분석
| - Character[플레이어] | ---
| -- Status 기반 각 클래스의 성장에 따른 능력/기초파라미터 변화/설정 [1/8] | 1차완료
| -- Grown(Level): 캐릭터(클래스) 성장 Formula / 성장 Table 재설정 [1/8] | 1차완료 | - Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 [1/8] | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 2015-01-15
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 진행중 | -- 관련 Table Schema 작업 | 2015-01-15
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 [1/15] | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-15
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립[1/15] | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-15
| - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- 스킬, 아이템에 사용되는 모든 효과종류[1/8] | 1차완료
| -- 효과 옵션별 구조,구성,기능 정의[1/8] | 1차완료 | - Effect Option [ 효과옵션]
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조[1/8] | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 2015-01-08
| - Formula | ---
| -- EG PvE 전투 Formula [1/8] | 1차완료
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편 [1/8] | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편 | 2016-01-13
그래픽팀