## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/07 ~ 03/11) | 현황 | 금주(3/14 ~ 03/18) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 완료 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 기획 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 2016-03-14
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 진행중 | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [시스템]세트아이템 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 완료
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 완료
| -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용
| -- GeneralTypeCode Design.xlsx 인덱스 규칙 업데이트 | 완료 | -- SkillInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- ItemInfo.xml : 7성 등급으로 업데이트, 명칭 인덱스 변경 | 완료 | -- OptionInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 아이템분해 7성 등급으로 업데이트 | 완료 | -- CharacterInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 세트아이템 테이블 추가 | 완료 | -- ItemInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- AchievementInfo.xml 업적 테이블 추가 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 업적 아이콘 설정 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml 맵 인덱스, 명칭 인덱스 재설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전, 정예던전, 균열던전 보상 재설정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 스킬 기본 설정, 강화단계 설정, 옵션그룹 연동 | 진행중
| -- OptionInfo.xml : 아이템 랜덤옵션 및 능력설정, 스킬 별 옵션 설정 | 진행중
| -- CharacterInfo.xml : 캐릭터 능력치 설정 | 진행중
그래픽팀
2월
- 스테이지 던전
-- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
-- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
- Item 관련
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
-- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(02/29 ~ 03/04) | 현황 | 금주(3/07 ~ 03/11) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
2월
- 스테이지 던전
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [아이템] 인벤토리 기획서 | 완료 | -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 2016-03-09 | - Item 관련
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 진행중 | -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]보석 세부 기획서 작성(룬스톤 -> 보석 시스템으로 변경) | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]보석 Data Sheet 작업 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]보석 UI 기획 작업 | 완료
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 2016-03-04 |  |  | - Skill 관련
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 2016-03-04 |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][스킬]스킬 강화 시스템 | 완료 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업(병행) |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용
| -- ItemInfo.xml ; 룬스톤 -> 보석으로 변경 / 보석 선택흡수제 추가 / 인덱스 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml ; 설정작업 |  | 3월
| -- MapInfo.xml : 인덱스 설정 / 보상 인덱스 설정 / 스테이지 타입 설정 등 | 완료 | -- SkillInfo.xml ; 설정작업 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- RewardItemInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- OptionInfo.xml ; 설정작업 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- TextInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- CharacterInfo.xml ; 설정작업 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
그래픽팀
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)