## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/14 ~ 03/18) | 현황 | 금주(3/21 ~ 03/25) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| 신규 작업 |  | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-22 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 2016-03-31 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 진행중 | -- [게임모드]초월던전 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 인벤토리 UI | 완료 | -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 대장간 UI | 완료 | -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 기획 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 완료 |  |  | 2월
| -- [시스템]아이템 분해 기획 | 완료 |  |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템]아이템 분해 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 |  |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 기획 | 완료 |  |  | - Item 관련
| -- [게임모드]일반던전 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드]정예던전 기획 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드]정예던전 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][아이템]아이템 분해 시스템 | 완료
- Skill 관련
| - 통합 기획서 및 기타 |  |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- NOX 전달용 통합기획서 작성 | 완료 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- 게임안내서 첨부 내용 정리: 게임 특징, 게임개발계획, 사업화모델 | 완료
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
3월
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 던전 보상 관련 아이템 연동
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- MapInfo.xml - 요일던전 요일별 던전 설정 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 고정옵션 추가
| -- RewardItemInfo.xml - 요일던전 보상 변경(룬스톤/승급아이템) | 완료 | -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 2016-03-31 | 세트아이템 적용
| -- TextInfo.xm l- 요일던전 던전별 명칭 & 인덱스 변경 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 2016-03-31 | 승급/합성 시스템 추가
| -- ValueInfo.xml - 룬스톤 합성 수량 및 축복확률 설정 | 완료 | -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ResourceInfo.xml - 승급아이템 설정 | 완료 | -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 | 2016-03-31
| -- ItemInfo.xml - 세트 아이템 등록 | 완료 |  |  | 4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
그래픽팀 |  |  |  |  | 룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/07 ~ 03/11) | 현황 | 금주(3/14 ~ 03/18) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| 신규 작업 |  | 신규 작업 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 완료 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-18 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 2016-03-18 | - Item 관련
| -- [시스템]캐릭터 부활 기획 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 기획 | 2016-03-18 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]캐릭터 부활 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 2016-03-18 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-18 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 2016-03-14
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 Data Sheet 작업 | 완료 |  |  | - Skill 관련
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 진행중 | - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]세트아이템 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 완료 |  |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 완료
| -- [EG][스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 진행중
3월
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- GeneralTypeCode Design.xlsx 인덱스 규칙 업데이트 | 완료 | -- SkillInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18 | 던전 보상 관련 아이템 연동
| -- ItemInfo.xml : 7성 등급으로 업데이트, 명칭 인덱스 변경 | 완료 | -- OptionInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18 | 몬스터 A*I 기초 설계
| 아이템분해 7성 등급으로 업데이트 | 완료 | -- CharacterInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 세트아이템 테이블 추가 | 완료 | -- ItemInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- AchievementInfo.xml 업적 테이블 추가 | 완료 |  |  | 4월
| -- ResourceInfo.xml 업적 아이콘 설정 추가 | 완료 |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- MapInfo.xml 맵 인덱스, 명칭 인덱스 재설정 | 완료 |  |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전, 정예던전, 균열던전 보상 재설정 | 완료 |  |  | 초월 던전 기획
| -- SkillInfo.xml : 스킬 기본 설정, 강화단계 설정, 옵션그룹 연동 | 진행중 |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
| -- OptionInfo.xml : 아이템 랜덤옵션 및 능력설정, 스킬 별 옵션 설정 | 진행중 |  |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- CharacterInfo.xml : 캐릭터 능력치 설정 | 진행중 |  |  | 룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
그래픽팀
2월
- 스테이지 던전
-- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
-- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
- Item 관련
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
-- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)